

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.12.2017 № 1288 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2016 № 800 «Об утверждении планов реализации муниципальных программ Октябрьского района «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» на 2017 год» |

В соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 № 613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2016 № 800 «Об утверждении планов реализации муниципальных программ Октябрьского района «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» на 2017 год», следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «План реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению «План реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 29.12.2017 № 1288

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» НА 2017 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель  (должность/фио) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс.руб.) | | | | |
| всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет Октябрь-ского района | внебюд-жетные источ-ники |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной помощи | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 31.12.2017 | 163503,6 | 44532,2 | 115613,4 | 3358,0 |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1  Выплата доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Ведущий специ-алист отдела ком-пенсационных выплат К.Ю. Балабанова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 2428,4 |  |  | 2428,4 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 5147,0 |  | 5147,0 |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, рабо-тающих и проживающих в сельской местности | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 65405,1 |  | 65405,1 |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.4  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 15669,5 |  | 15669,5 |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.5  Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отече-ственной войны 1941-1945 | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 66,6 |  | 66,6 |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.6  Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 408,1 |  | 408,1 |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.7  Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 9908,6 |  | 9908,6 |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.8  Предоставление материальной и иной помощи на погребение | Главный специа-лист отдела ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 562,0 |  | 562,0 |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.9  Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Главный специа-лист отдела ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 22,8 | 22,8 |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.10  Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-гориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 41081,3 | 41081,3 |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.11  Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) Ю.С. Ястреб  директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | 31.12.2017 | 18303,1 |  | 17454,0 | 849,1 |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.12  Ежегодная денежная выплата лицам, награжден-ным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | Ведущий специ-алист отдела ком-пенсационных выплат К.Ю. Балабанова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 1158,3 | 1158,3 |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.1.13  Предоставление мер социальной поддержки граж-дан, подвергшихся воздействию радиации | Главный специа-лист отдела ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2017 | 2269,8 | 2269,8 |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.1.15  Приобретение компьютерной техники |  | Создание условий для достижения це-лей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | 31.12.2017 | 1073,0 |  | 992,5 | 80,5 |  |
| 16 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | начальник УСЗН О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН О.В.Сизова  директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | снижение уровня бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2017 | Доля малоимущих граждан в общей численности района-  6,0 % | | | | |
| Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» | | | | | | | | | |
| 17 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | заместитель начальника УСЗН  О.В.Сизова | Выполнение в полном объеме социальных обязательств в отношении семей, имеющих детей | 31.12.2017 | 153348,6 | 51867,6 | 101481,0 |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.1  Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоиму-щим семьям | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2017 | 21760,7 |  | 21760,7 |  |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.2  Предоставление мер социальной поддержке малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2017 | 6585,0 |  | 6585,0 |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.3  Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2017 | 6185,5 |  | 6185,5 |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.4  Выплата единовременного пособия беремен-ной жене военно-служащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-месячного пособия на ребенка военно-служащего, проходящего военную службу по призыву | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2017 | 1034,4 | 1034,4 |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.5  Ежемесячная денежная выпла-та при рождении 3-го и по-следующих детей | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 31.12.2017 | 36978,7 | 16238,1 | 20740,6 |  |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.6  Ежемесячная денежная выпла-та для пол-ноценного питания беремен-ных женщин, кор-мящих матерей и детей в возрасте до трех лет | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2017 | 513,4 |  | 513,4 |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.7  Предоставление регионального материнского капитала | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2017 | 5852,8 |  | 5852,8 |  |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.8  Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2017 | 10175,1 |  | 10175,1 |  |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.9  Социальная под-держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, передан-ных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-ных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2017 | 29637,9 |  | 29637,9 |  |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.10  Выплата единовременного денежного пособия при усы-новлении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, гражданами Российской Феде-рации, прожива-ющими в Ростовской области | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2017 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.11  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-печения в семью | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2017 | 562,3 | 562,3 |  |  |  |
| 29 | Мероприятие 2.1.12  Выплата пособия по беременности и родам, еди-новременного пособия жен-щинам, вставшим на учет в мед. организации в ранние сроки бе-ременности | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2017 | 34032,8 | 34032,8 |  |  |  |
| 30 | Контрольное событие подпрограммы 2 | начальник УСЗН  О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН  О.В. Сизова  начальник отдела образования С.С. Анищенков | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | 31.12.2017 | увеличение доли семей, имеющих детей, охваченными различными мерами социальной поддержки, от общего числа семей в Октябрьском районе – 9,8 %. | | | | |
| Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей | | | | | | | | | |
| 31 | Основное мероприятие 3.1 Развитие адресной помощи для семей с детьми | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 31.12.2017 | 11758,4 |  | 11581,3 | 177,1 |  |
| 31 | Мероприятие 3.1.1  Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, каникулярное время | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова начальник УСЗН  О.М. Гоффман  начальник отдела образования С.С. Анищенков | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 31.12.2017 | 11758,4 |  | 11581,3 | 177,1 |  |
| 32 | Контрольное событие подпрограммы 3 | начальник УСЗН  О.М. Гоффман зам.начальника УСЗН  О.В.Сизова начальник отдела образования С.С. Анищенков | Снижение уровня заболеваемости детей. | 31.12.2017 | Доля охвата всеми формами занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, всеми формами отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет, от общей численности детей указанного возраста, подлежащих оздоровлению – 70,0% | | | | |
| Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения | | | | | | | | | |
| 33 | Основное мероприятие 4. Повышение уровня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения | директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения. | 31.12.2017 | 69402,9 |  | 59384,1 | 1580,5 | 8438,3 |
| 34 | Мероприятие 4.1.1  Осуществление полномочий по со-циальному обслу-живанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О соци-альном обслужи-вании населения Ростовской области" | директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | 31.12.2017 | 69402,9 |  | 59384,1 | 1580,5 | 8438,3 |
| 35 | Контрольное событие подпрограммы 4 | начальник УСЗН О.М. Гоффман,  директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 31.12.2017 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района – 6,0 % | | | | |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 29.12.2017 № 1288

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2017 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ ФИО)\* | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реали- зации (дата) | Объем расходов, (тыс.рублей)\*\* | | | | |
| всего | Феде-раль-ный бюджет | Областной бюд-жет | Бюджет Октябрьского района | Внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1.  Выборочный капитальный ремонт МБУЗ Центральная районная больница Октябрь-ского района Ростовской области (замена лифта) | Главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района  В.В. Подройкина | создание условий для доступности учреждений здравоохранения | 31.12.  2017 | 2277,7 | 1867,7 | 410,0 | - | - |
| 2 | Мероприятие 1.2.  Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в здании МБУДО ДШИ р.п. Камено-ломни Октябрьского района Ростовской области по адресу: р.п. Каменоломни Октябрь-ского района Ростовской об-ласти ул. 40 лет Октября 49/7 | Начальник отдела культуры, физи-ческой культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12.  2017 | 556,4 | 456,2 | 100,2 | - | - |
| 3 | Мероприятие 1.3.  Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в здании МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по адресу: р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области ул. 40 лет Октября 49/7 (приобретение знаков для маломобильных групп населения, приобрете-ние светодиодного информа-ционного табло для слабови-дящих). | Начальник отдела культуры, физи-ческой культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12.  2017 | 61,6 | 50,5 | 11,1 | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.4.  Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения | Начальник  МБУ «ХЭУ» Октябрьского района  Е.В. Парафиева | создание условий для доступности учреждений социальной инфраструктуры | 31.12.  2017 | 178,4 | - | - | 178,4 | - |
| 5 | Мероприятие 1.5.  Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в здании муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры»  р.п. Каменоломни по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каме-ноломни, ул. Крупской, 49 | Начальник отдела культуры, физи-ческой культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12.  2017 | 87,3 | - | - | 87,3 | - |
| 6 | Мероприятие 1.6.  Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов в районный Дворец культуры  п. Каменоломни | Начальник отдела культуры, физи-ческой культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12.  2017 | 331,0 | - | - | 331,0 | - |
|  | Итого по Подпрограмме 1: |  |  |  | 3492,4 | 2374,4 | 521,3 | 596,7 | - |
|  | Подпрограмма 3  «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 3.1  Оборудование автотранспорта для перевозки инвалидов, в т.ч. детей - инвалидов | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района  С.С. Анищенков | Повышение качества предоставления транспортных услуг | 31.12.  2017 | 650,0 | - | - | - | 650,0 |
| 8 | Мероприятие 3.2  Организация праздничных мероприятий в детских садах района с привлечением к участию детей-инвалидов | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района  С.С. Анищенков  начальник отдела культуры, физи-ческой культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Интеграция детей-инвалидов в социум | 31.12.  2017 | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
| 9 | Мероприятие 3.3  Выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки и социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района  С.С. Анищенков | Информационное ресурсообеспечение грамотного подхода к обучению и воспитанию детей у родителей, имеющих детей-инвалидов | 31.12.  2017 | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 10 | Мероприятие 3.4  Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ п. Каменоломни и п. Персианов-ский | Начальник отдела культуры, физи-ческой культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Развитие одаренности и творческих способностей детей-инвалидов | 31.12.  2017 | 46,0 | - | - | - | 46,0 |
| 11 | Мероприятие 3.5  Приобретение в пункт проката технических средств реабили-тации для детей-инвалидов | Начальник УСЗН Администрации Октябрьского района  О.М. Гоффман | Оказание реабилитационных услуг детям-инвалидам. | 31.12.  2017 | 10,0 | - | - | - | 10,0 |
| 12 | Мероприятие 3.6  Обеспечение детей с ограни-чениями по слуху, зрению, двигательными нарушениями средствами индивидуального пользования (колясками, слу-ховыми аппаратами, памперсами, ходунками, ортопедической обувью и т.д.) | Главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района  В.В. Подройкина (закупка производится Фондом социального страхования на средства ФСС) | Для улучшения приспособления и активного функциони-рования ребёнка-инвалида в быту, обеспечение тех. средствами реабилитации и обучение пользования ими | 31.12.  2017 | 444,1 | - | - | - | 444,1 |
|  | Итого по Подпрограмме 3: |  |  |  | 1203,1 | - | - | - | 1203,1 |
|  | Всего по Программе: |  |  |  | 4695,5 | 2374,4 | 521,3 | 596,7 | 1203,1 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко