ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ме­роприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок реа­лизации (годы) | Фактический срок | Результаты | Причины нереализа­ции/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланирован­ные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1. |  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, ппандусов). | отдел культуры, физической куль-туры и спорта Администрации Октябрьского района / заведую-щий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; отдел образо-вания Админист-рации Октябрь-ского района /заместитель нача-льника по образо-вательному менед-жменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреж-дение здравоох-ранения Централь-ная районная боль-ница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | 2022-2030 | - | - | - | - | - |
| 2 |  Обеспечение работы социального такси | Муниципальное учреждение "Центр социально-го обслуживания граждан пожилого возраста и инва-лидов/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | 2021-2030 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение активности инвалидов | 2-м инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-цев транс-портных средств. | - |
| 3 | . Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-ственности владельцев транспорт-ных средств | УСЗН Администрации Октябрьского района/ замести-тель начальника – заведующий отде-лом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А. | 2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Поступило 102 заявки на предоставление услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выпол-нены.  | - |
| 4 | Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) | УСЗН Администрации Октябрьского района/замести-тель начальника -заведующий отде-лом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района /заведую-щий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А. | 2021-2030 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реа-билитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможнос-тями | В средствах массовой информации размещено 89 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам, проведено 25 онлайн культурно массовых мероприятий,5 офлайн мероприятий |  |