

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**18.03.2020 № 319 р.п. Каменоломни**

**Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-раммы Октябрьского района «Доступная среда» по резуль-татам работы за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского», руковод-ствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администра-ции Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464, по результатам работы за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

 Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 18.03.2020 № 319

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района « Доступная среда» за 2019 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Октябрьского района, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретена рельефная мнемосхемы помещения УСЗН;

- в целях обеспечения безопасности передвижения слабовидящих граждан по территории МБУЗ ЦРБ приобретена краска для контрастной окраски ступеней;

- для адаптации лифта в терапевтическом корпусе приобретен звуковой оповещатель этажей, таблички поэтажного информирования, информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля для слабовидящих и незрячих посетителей;

- инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- предоставлены Услуги по перевозки инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к социально значимым объектам специализированным транспортом «Социальное такси»;

- размещена информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам на сайтах УСЗН, Администрации района, в газете «Сельский вестник», проведены для инвалидов культурно-массовые и развлекательные мероприятия, выставки.

 2.Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало- мобильными группами населения» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий 5 контрольных событий.

 Основное мероприятие 1.1. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путём дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъёмников, поручней, ограждений, пандусов» - выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия в течении 2019 года осуществлены работы по созданию физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры:

- приобретена рельефная мнемосхемы помещения УСЗН;

- в целях обеспечения безопасности передвижения слабовидящих граждан по территории МБУЗ ЦРБ приобретена краска для контрастной окраски ступеней;

- для адаптации лифта в терапевтическом корпусе приобретен звуковой оповещатель этажей, таблички поэтажного информирования, информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля для слабовидящих и незрячих посетителей.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение работы социального такси» - выполнено.

 Поступило 32 заявки на предоставление услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены.

 Основное мероприятие 1.4. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - выполнено.

 По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году 6-ти инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало мобильными группами населения» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из которых достигнуты в установленный срок – 5.

 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия 1 контрольного события.

 Основное мероприятие 2.1. Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) – выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия в течении 2019 года в средствах массовой информации размещено 23 материала по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам, проведено 43 культурно массовых и развлекательных мероприятий.

По подпрограмме 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из которого достигнуты в установленный срок–1.

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджета, внебюджета в установленные сроки.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 55,1тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 8,1тыс.рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 12,7 тыс.рублей;

- внебюджетные источники – 34,3 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 № 163 «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной росписью на 2019 год составил 20,8 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 8,1 тыс.рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета 12,7 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 52,8 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 8,1 тыс.рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета 10,4 тыс.рублей;

- внебюджетные источники – 34,3 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 2,3 тыс.рублей.

2,3 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категория граждан, имеющим право на ее получение.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в

 приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

 Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»- плановое значение 83,1 процент, фактическое значение – 83,1 процент.

Показатель 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 60 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 3 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры» - плановое значение 78,3 процента, фактическое значение – 78,3 процента.

Показатель 4 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения» - плановое значение 70 процентов, фактическое значение – 70 процентов.

Показатель 5 «Доля образовательных организаций (школы, сады, доп.образование), в которых создана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) - плановое значение 30,3 процента, фактическое значение – 30,3 процента.

Показатель 6 «Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров» - плановое значение 9 процентов, фактическое значение – 9 процентов.

Показатель 7 «Доля воспользовавшихся социальным такси от общего количества поступивших заявок» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 70 процентов, фактическое значение – 70 процентов.

Показатель 9 «Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 60 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 10 «Количество размещенной информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок» - плановое значение 40 штук, фактическое значение – 66 штук (перевыполнение планового показателя объясняется увеличением количества проведенных для инвалидов культурно- массовых мероприятий).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 5 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 6 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 7 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 8 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 9 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 10 равна 1,65.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 Обоснования отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет1,0(5/5),что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

 18,5тыс.рублей / 20,8тыс.рублей =0,89.

3.3.Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 1,0 / 0,89 = 1,12,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5+ 1,0 х 0,3+1,12 х 0,2 = 1,024

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высоким.

 Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы при условии их исполнения в полном объеме в 2019 году составила 2,3 тыс.рублей.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы «Доступная среда» важное значение имеет 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адапта-ция приоритетных объек-тов социальной инфрас-труктуры, транспортной и инженерной инфраструк-туры для беспрепятствен-ного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;РОО/заместитель начальни-ка по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра-структуры путём дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъёмников, поручней, ограждений, пандусов. | ОКФКСиТ/ заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;РОО/заместитель начальни-ка по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры технически-ми средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвали-дами и други-ми маломо-бильными группами населения | создание условий для доступности учреждений социальной сферы, учреждений здравоохранения | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Приобретение рельефной мнемосхемы помещения УСЗН (тактильная, шрифт Брайля, материал-пластик, цвет – многоцветная, размер 470\*610мм, в комплект входят крепежные элементы) | УСЗН/ заместитель начальника - заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | до 31 декабря 2019 г. | 20 ноября 2019 г. | 18 декабря 2019 г. | создание условий для доступности учреждений социальной сферы | приобретена рельефная мнемосхема помещения УСЗН  | - |
|  | Мероприятие 1.1.2 В целях обеспечения безопасности передвиже-ния слабовидящих граж-дан по территории МБУЗ ЦРБ приобретена краска для контрастной окраски ступеней | МБУЗЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | до 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 28 мая 2019 г.4 июля 2019 г. | создание условий для доступности учреждений здравоохранения | приобретена краска для контрастной окраски ступеней | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.3Для адаптации лифта в терапевтическом корпусе приобретен звуковой опо-вещатель этажей, таблички поэтажного информирова-ния, информационные так-тильные таблички с шриф-том Брайля для слабови-дящих и незрячих посети-телей. | МБУЗЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | до 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 30 июня 2019 г.25 сентября 2019 г. | создание условий для доступности учреждений здравоохранения | приобретен звуковой оповещатель этажей, таб-лички поэ-тажного ин-формирова-ния, инфор--мационные тактильные таблички с шрифтом Брайля для слабовидящих и незрячих посетителей | - |
| 5 | Основное мероприятие1.4 Выплата компенсации инвалидам страховых пре-мий по договорам обяза-тельного страхования гражданской ответствен-ности владельцев транс-портных средств (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | УСЗН/заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | выполнение в полном объ-еме социаль-ныхобязательств государства перед инвали-дами, усиление их социальной поддержки | 6 инвалидам произведена выплата ком-пенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - |
| 6 | Мероприятие 1.4.1Осуществление полномо-чий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-ния гражданской ответ-ственности владельцев транспортных средств (Социальные выплаты гражданам) | УСЗН/заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | выплата компенсации страховых пре-мий по до-говорам ОСАГО | 6 инвалидам произведена выплата ком-пенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - |
| 7 | Мероприятие 1.4.2Осуществление полномо-чий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-зательного страхования гражданской ответствен-ности владельцев транс-портных средств. | УСЗН/заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | выплата компенсации страховых премий по до-говорам ОСАГО | 6 инвалидам произведена выплата ком-пенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Приобретение рельефной мнемосхемы помещения УСЗН (тактильная, шрифт Брайля, материал-пластик, цвет – многоцветная, размер 470\*610мм, в комплект входят крепежные элементы) | УСЗН/ заместитель начальника - заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | 31 декабря 2019 г. | Х | 18 декабря 2019 г. | создание условий для доступности учреждений социальной сферы | приобретена рельефная мнемосхема помещения УСЗН |  |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 В целях обеспечения безопасности передвиже-ния слабовидящих граж-дан по территории МБУЗ ЦРБ приобретена краска для контрастной окраски ступеней | МБУЗЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | до 31 декабря 2019 г. | Х | 28 мая 2019 г.4 июля 2019 г. | создание условий для доступности учреждений здраво-охранения | приобретена краска для контрастной окраски ступеней |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3Для адаптации лифта в терапевтическом корпусе приобретен звуковой опо-вещатель этажей, таблички поэтажного информирова-ния, информационные так-тильные таблички с шриф-том Брайля для слабови-дящих и незрячих посети-телей. | МБУЗЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | до 31 декабря 2019 г. | Х | 30 июня 2019 г.25 сентября 2019 г. | создание условий для доступности учреждений здраво-охранения | приобретен звуковой оповещатель этажей, таблички поэтажного информирова-ния, инфор-мационные тактильные таблички с шрифтом Брайля для слабовидящих и незрячих посетителей |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1Осуществление полномо-чий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-ния гражданской ответ-ственности владельцев транспортных средств (Социальные выплаты гражданам) | УСЗН/заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | выплата компенсации страховых пре-мий по до-говорам ОСАГО | 6 инвалидам произведена выплата ком-пенсации страховых премий по договорам ОСАГО |  |
| 12 |  Контрольное событие муниципальной программы 1.4.2Осуществление полномо-чий на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-зательного страхования гражданской ответствен-ности владельцев транс-портных средств. | УСЗН/заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | выплата компенсации страховых премий по до-говорам ОСАГО | 6 инвалидам произведена выплата ком-пенсации страховых премий по договорам ОСАГО |  |
| 13 | Подпрограмма 2«Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А.;ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить отношение населения к проблемам инвалидов | Совместно с обществен-ной органи-зацией инва-лидов прове-ден монито-ринг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 190 опро-шенных че-ловек (60 процентов) дали поло-жительную оценку отно-шению насе-ления к проблемам инвалидов | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А.;ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А;РОО/заместитель началь-ника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | в средствах массовой информации размещено 23 материала по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам, проведено 43 культурно массовых и развлекательных мероприятий | - |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А. | Весь период | Х | С 9 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | Обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | На сайте УСЗН, в газете «Сель-ский вест-ник», на те-леканале «Видиотон», радио, раз-мещено 23 материала по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам, проведено 43 культурно массовых и развлекательных меро-приятий с освещением в СМИ. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Муниципальнаяпрограмма Октябрьского района «Доступная среда»  | **Всего** | **55,1** | **20,8** | **52,8** |
| Бюджет Октябрьского района | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района,  | 12,7 | 12,7 | 10,4 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 12,7 | 12,7 | 10,4 |
| -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района  | - | Х | - |
| внебюджетные источники  | 34,3 | Х | 34,3 |
| Подпрограмма 1«Адаптация приоритетных объек-тов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятст-венного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | **Всего** | **55,1** | **20,8** | **52,8** |
| Бюджет Октябрьского района | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района,  | 12,7 | 12,7 | 10,4 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 12,7 | 12,7 | 10,4 |
| -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района  | - | Х | - |
| внебюджетные источники  | 34,3 | Х | 34,3 |
| ОМ1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструк-туры путём дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установ-ка подъёмников, поручней, ограж-дений, пандусов. | **Всего** | **42,4** | **42,4** | **42,4** |
| ОМ1.2. Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобиль-ных групп населения, дооборудо-вание общественного транспорта специализированными устройства-ми для инвалидов | **Всего** | **-** | **-** | **-** |
| ОМ1.3. Обеспечение работы социального такси | **Всего** | **-** | **-** | **-** |
| ОМ 1.4. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по до-говорам обязательного страхования гражданской ответ-ственности владельцев транспорт-ных средств | **Всего** | **12,7** | **12,7** | **10,4** |
| Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | **Всего** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района  | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - | - |
| ОМ 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвали-дам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) | **Всего** | **-** | **-** | **-** |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| Год,предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа Октябрьского района « Доступная среда» |
| 1 | Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения приоритетных объектов социальной, транспорт-ной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструк-туры | процентов | 82,9 | 83,1 | 83,1 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрь-ского района. | процентов | 50,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»» |
| 3 | Показатель 1.1.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 78,3 | 78,3 | 78,3 | - |
| 4 | Показатель 1.2.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | процентов | 66,7 | 70,0 | 70,0 | - |
| 5 | Показатель 1.3.Доля образователь-ных организаций (школы, сады, доп.образование), в которых соз-дана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) | процентов | 30,3 | 30,3 | 30,3 | - |
| 6 | Показатель 1.4. Удельный вес транспортных средств, используе-мых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих пере-возки пассажиров  | процентов | 9 | 9 | 9 | - |
| 7 | Показатель 1.5.Доля воспользовавшихся социаль-ным такси от общего количества поступивших заявок | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Показатель 1. 6. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвали-дов Октябрьского района. | процентов | 60,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |
| 9 | Показатель 2.1. Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | процентов | 50,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 10 | Показатель 2.2.Количество размещенной инфор-мации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведён-ных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероп-риятий, выставок. | штук | 34 | 40 | 66 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением количества разме-щенной информации по вопросам социаль-ной защиты и реаби-литации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвали-дам, количество про-ведённых для инвали-дов культурно-массо-вых и развлекатель-ных мероприятий, выставок. |