
ё\



**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**22.02.2022 № 234 р.п. Каменоломни**

**Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-раммы Октябрьского района «Доступная среда» по резуль-татам работы за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администра-ции Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464, по результатам работы за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 22.02.2022 № 234

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района « Доступная среда» за 2021 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Октябрьского района, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: проведены мероприятия:

- инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- предоставлены услуги по перевозки инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к социально значимым объектам специализированным транспортом «Социальное такси»;

- размещена информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам на сайтах УСЗН, Администрации района, в газете «Сельский вестник», проведены для инвалидов онлайн культурно-массовые и развлекательные мероприятия.

2.Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало- мобильными группами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение работы социального такси» - выполнено.

Поступило 102 заявки на предоставление услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены.

Основное мероприятие 1.2. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году 2-м инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало мобильными группами населения» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из которых достигнуты в установленный срок – 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) – выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2021 года в средствах массовой информации размещено 89 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам, проведено 25 онлайн культурно развлекательных мероприятий, 5 офлайн мероприятий.

По подпрограмме 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из которого достигнуты в установленный срок–1.

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств федерального бюджета в установленные сроки.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2,2 тыс.руб., безвозмездные поступления из федерального бюджета.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 11 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной росписью на 2021 год составил 2,2 тыс.руб., безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,2 тыс.руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 0 тыс.руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, 5 показателя фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»- плановое значение 85,2 процентов, фактическое значение – 85,2 процентов. (показатель выполнен за счет введения в эксплуатацию 4-х фельдшерско - акушерских пунктов и женской консультации. Средства выделены по муниципальной программе Октябрьского района «Развитие здравоохранения»).

Показатель 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 71 процент, фактическое значение – 72,5 процентов (перевыполнение планового показателя объясняется увеличением инвалидов положительно оценивающие отношение населения к проблемам инвалидов).

Показатель 3 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры» - плановое значение 82,6 процентов, фактическое значение – 82,6 процентов.

Показатель 4 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения» - плановое значение 75 процентов, фактическое значение – 78,3 процентов (показатель выполнен за счет введения в эксплуатацию 4-х фельдшерско - акушерских пунктов и женской консультации. Средства выделены по муниципальной программе Октябрьского района «Развитие здравоохранения»).

Показатель 5 «Доля образовательных организаций (школы, сады, доп. образование), в которых создана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) - плановое значение 32,1 процентов, фактическое значение – 32,1 процентов.

Показатель 6 «Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров» - плановое значение 9 процентов, фактическое значение – 9 процентов.

Показатель 7 «Доля воспользовавшихся социальным такси от общего количества поступивших заявок» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 81 процентов, фактическое значение – 81,5 процентов (перевыполнение планового показателя объясняется увеличением инвалидов положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности).

Показатель 9 «Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» - плановое значение 71 процентов, фактическое значение – 72,5 процентов (перевыполнение планового показателя объясняется увеличением инвалидов положительно оценивающие отношение населения к проблемам инвалидов).

Показатель 10 «Количество размещенной информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок» - плановое значение 58 штук, фактическое значение – 119 штук (перевыполнение планового показателя объясняется увеличением размещенной информации).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,04;

степень достижения целевого показателя 5 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 6 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 7 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 8 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 9 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 10 равна 2,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет1,0(1/1),что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (1/1).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

2,2 тыс.руб. / 2,2 тыс.руб. = 1,0.

3.3.Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5+ 1,0 х 0,3+1,0 х 0,2 = 1,0

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы «Доступная среда» важное значение имеет 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адапта-ция приоритетных объек-тов социальной инфрас-труктуры, транспортной и инженерной инфраструк-туры для беспрепятствен-ного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;  ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А;  РОО/заместитель начальни-ка по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;  МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение работы социального такси | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | весь период | 11 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | повышение активности инвалидов | поступило 102 заявки на предоставле-ние услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены. | - |
| 4 | Основное мероприятие  1.2 Выплата компенсации инвалидам страховых пре-мий по договорам обяза-тельного страхования гражданской ответствен-ности владельцев транс-портных средств | УСЗН/заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | весь период | 11 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | выполнение в полном объ-еме социаль-ных обяза-тельств госу-дарства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 2-м инвали-дам произве-дена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы  1.1 Обеспечение работы социального такси | УСЗН/заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | весь период | 11 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | повышение активности инвалидов | поступило 102 заявки на предоставление услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы  1.2 Выплата компенсации инвалидам страховых пре-мий по договорам обяза-тельного страхования гражданской ответствен-ности владельцев транс-портных средств | УСЗН/заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | весь период | 11 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | выплата компенсации страховых премий по до-говорам ОСАГО | 2-м инвали-дам произве-дена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО |  |
| 7 | Подпрограмма 2  «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;  ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А;  РОО/заместитель началь-ника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;  МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Весь период | 11 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить отношение населения к проблемам инвалидов | совместно с обществен-ной органи-зацией инва-лидов прове-ден монито-ринг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 200 опро-шенных инва-лидов, 145 (71 процент) дали положитель-ную оценку отношению населения к проблемам инвалидов | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.;  ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А;  РОО/заместитель началь-ника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.;  МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Весь период | 11 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограничен-ными возмож-ностями | в средствах массовой информации размещено 89 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам, проведено 25 онлайн культурно массовых мероприятий,5 офлайн мероприятий | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.  Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Весь период | 11 января 2021 г | 31 декабря 2021 г. | Обеспечение информацион-но-разъясни-тельной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | На сайте УСЗН, в га-зете «Сель-ский вест-ник», радио, социальных сетях интер-нет разме-щено 89 ма-териалов по вопросам со-циальной за-щиты и реа-билитации инвалидов, статьи о то-лерантном отношении к инвалидам, проведено 25 онлайн куль-турно массо-вых меро-приятий, 5 офлайн меро-приятий с освещением в СМИ. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | **Всего** | **2,2** | **2,2** | **2,2** |
| бюджет Октябрьского района | - |  | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объек-тов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятст-венного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | **Всего** | **2,2** | **2,2** | **2,2** |
| - бюджет Октябрьского района | - | - | - |
| - безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| - бюджет Ростовской области | - | - | - |
| - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
| - внебюджетные источники | - | Х | - |
| ОМ1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, ппандусов). | **Всего** | **-** | **-** | **-** |
| ОМ1.2. Обеспечение работы социального такси | **Всего** | **-** | **-** | **-** |
| ОМ 1.3. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-ственности владельцев транспорт-ных средств | **Всего** | **2,2** | **2,2** | **2,2** |
| Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | **Всего** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет Октябрьского района | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - бюджет Ростовской области | - | - | - |
| - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвали-дам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) | **Всего** | **-** | **-** | **-** |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Доступная среда» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| Год,  предшествующий  отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа Октябрьского района « Доступная среда» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения приоритетных объектов социальной, транспорт-ной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструк-туры | процентов | 84,0 | 85,2 | 85,2 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрь-ского района. | процентов | 70,0 | 71,0 | 72,5 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением инвалидов положи-тельно оценивающих отношение населения к проблемам инвали-дов. |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»» | | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 82,6 | 82,6 | 82,6 | - |
| 4 | Показатель 1.2.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | процентов | 70,0 | 75,0 | 78,3 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением объектов доступных для инвалидов в сфере здравоохране-ния |
| 5 | Показатель 1.3.Доля образователь-ных организаций (школы, сады, доп.образование), в которых соз-дана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) | процентов | 32,1 | 32,1 | 32,1 | - |
| 6 | Показатель 1.4. Удельный вес транспортных средств, используе-мых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих пере-возки пассажиров | процентов | 9 | 9 | 9 | - |
| 7 | Показатель 1.5.  Доля воспользовавшихся социаль-ным такси от общего количества поступивших заявок | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Показатель 1. 6. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвали-дов Октябрьского района. | процентов | 80,0 | 81,0 | 81,5 | Превышение планового значения объясняется увели-чением инвалидов положительно оцени-вающих уровень доступности приори-тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности |
| Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | | | | | | |
| 9 | Показатель 2.1. Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | процентов | 70,0 | 71,0 | 72,5 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением инвалидов положи-тельно оценивающих отношение населения к проблемам инвали-дов. |
| 10 | Показатель 2.2.  Количество размещенной инфор-мации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведён-ных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероп-риятий, выставок. | штук | 52 | 58 | 119 | Превышение планового значения показателя объяс-няется увеличением количества разме-щенной информации по вопросам социаль-ной защиты и реаби-литации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвали-дам, количество про-ведённых для инвали-дов онлайн культурно-массовых и развлекательных мероприятий. |