РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2021	        	   	          	    	  № 794       	   	             р.п. Каменоломни

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021-2030 годы»

В целях реализации Федеральных законов от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации  от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021-2030 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 № 98 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и  предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы».

- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района					                               Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 26.07.2021 № 794

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

на 2021-2030 годы»

- Общие положения

1.1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021-2030 годы» (далее – план мероприятий) разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации  от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, «дорожная карта» содержит:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг (далее также – объекты, услуги), мероприятия по их достижению;

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности (далее также – показатели) согласно приложению № 1 к настоящему Плану мероприятий;

План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности согласно приложению № 2 к настоящему Плану мероприятий.

1.3. Планируемое повышение значений показателей и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из:

положений статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ;

положений свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

правил разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599.

1.4. Ответственным за реализацию «дорожной карты» является управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Ростовской области, которое осуществляет организацию исполнения мероприятий «дорожной карты», координацию деятельности соисполнителей «дорожной карты» и контроль за ходом реализации «дорожной карты», в том числе оценку достижения показателей.

Соисполнителями «дорожной карты» являются следующие отраслевые органы Администрации Октябрьского района:

отдел образования Администрации октябрьского района;

отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района;

муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района;

муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб».

Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района как координатор мероприятий «дорожной карты» несет ответственность за реализацию и конечные результаты, принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в перечень мероприятий «дорожной карты», сроки их реализации, ежегодно формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты».

Соисполнители «дорожной карты»:

обеспечивают реализацию «дорожной карты» в установленные сроки;

представляют в управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского:

отчет о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», до 15 июля и до 20 декабря отчетного года;

информацию о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности по форме согласно приложению № 3 к настоящему Плану мероприятий, информацию о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности, по форме согласно приложению № 4 к настоящему плану мероприятий до 20 декабря отчетного года.

Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района осуществляет мониторинг реализации «дорожной карты».

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг, мероприятия по их достижению

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг являются:

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Октябрьского района;

создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения;

реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество;

повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению доступной среды для инвалидов;

формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

осуществление постоянного независимого мониторинга безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты доступности объектов и услуг комплексной инфраструктуры;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов различных категорий в сферах социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, строительства и архитектуры на территории Октябрьского района при непосредственном участии общественных организаций инвалидов;

обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

3. Этапы реализации «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на десять лет – с 2021 по 2030 годы и включает два этапа:

первый этап – 2021 – 2029 годы;

второй этап – 2030 год.

Во время проведения первого этапа реализации «дорожной карты» предполагается реализация мероприятий по:

обеспечению доступности объектов, в которых инвалидам предоставляются государственные услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, транспорта, торговли и бытового обслуживания;

повышению качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

обеспечению доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций.

В 2030 году планируется проведение аналитико-коррекционного этапа, направленного на анализ, обобщение и оценку реализации «дорожной карты». В ходе данного этапа предполагается также разработка предложений по последующему совершенствованию системы социальной интеграции инвалидов в Октябрьском районе.

И.О.Управляющего делами

Администрации Октябрьского района          			 А.А. Пригородова

Приложение 1

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в

установленных сферах деятельности

на 2021-2030 годы»

Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган (структурное подразделение), ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 85,3 | 86,0 | 87,5 | 89,0 | 90,7 | 93,0 | 95,0 | 96,5 | 98,0 | 100 |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района, муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб» |  |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 91,3 | 95,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| 4. | Доля образовательных организаций (школы, сады, доп. образование), в которых создана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) | процентов | 33,3 | 35,0 | 39,2 | 41,07 | 42,8 | 44,6 | 46,4 | 48,2 | 50,0 | 50,0 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |
| 5. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | процентов | 75,0 | 78,3 | 81,7 | 85 | 86,7 | 88,3 | 90,0 | 91,7 | 93,3 | 96,7 |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района |  |
| 6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, от общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | процентов | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |
| 7. | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров | процентов | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | Муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб» |  |
| 8 | Доля воспользовавшихся социальным такси от общего количества поступивших заявок | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района |  |
| 9 | Количество размещенной информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведенных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок | штук | 58 | 65 | 69 | 70 | 76 | 81 | 87 | 91 | 95 | 102 |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |

Приложение 2

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в

установленных сферах деятельности на 2021-2030 годы»

План

мероприятий,  реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации (годы) | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов). | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района | 2021-2030 | Достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.2. | В сфере социальной защиты населения |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной защиты населения Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 1.3. | В сфере здравоохранения |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района |  | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений здравоохранения Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 1.4. | В сфере образования |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 1.5. | В сфере культуры |  | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, |  | Создание доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений культуры Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 1.6. | Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, дооборудование общественного транспорта специализированными устройствами для инвалидов | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» | Муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб» | 2021-2030 | Повышение качества предоставления транспортных услуг |
| 1.7. | Обеспечение работы социального такси | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | 2021-2030 | Повышение активности инвалидов |
| 1.8. | Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведенных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 2021-2030 | Обеспечение информационно-разъяснительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями |

Приложение 3

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в

установленных сферах деятельности

на 2021-2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении значений показателей доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за ________ год

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателя доступности по годам |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в

установленных сферах деятельности

на 2021-2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за ________ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок реализации (годы) | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |