**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89/ 5041-13

12.10. 2020 г.

 И.О. Начальника ФЭУ

М.С. Ястребову

Уважаемый Максим Сергеевич!

Во исполнение пункта 3.2 раздела 3 Порядка разработки, реализации муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1355, предоставляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 9 месяцев 2020 года по форме согласно приложению.

Приложение на 7-ми листах.

Начальник УСЗН Гоффман О.М.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих».**

(итоги 9 месяцев 2020 года)

 Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих**»** утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465 (далее – муниципальная программа).

 На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 9705,1 тыс. рублей (5972,7 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района, 3732,4 тыс. рублей – средства внебюджетных источников), сводной бюджетной росписью – 5972,7 тыс. рублей (средства бюджета Октябрьского района).

 По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило 6057,2тыс. рублей или 62,4%.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп»;

- подпрограмма 3 «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации»;

- подпрограмма 4 «Развитие социального партнерства»;

 В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 31.12.2019 № 1622 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2020 год.

 На реализацию десяти мероприятий подпрограммы 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 4340,4 тыс. рублей (1360,0 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района, 2980,4 – средства внебюджетных источников.

 По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 3516,7 тыс. рублей или 81,0%.

 Не освоено 823,7 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2020 года.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 16 контрольных событий.

 Исполнено 1 контрольное событие (1.1.10) приобретено мед. оборудование автоматическая интеллектуальная система тракции «Аист» (вертикальное вытяжение позвоночника в бассейне).

 Достигнуты следующие промежуточные результаты:

9 мероприятий реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 9 контрольных событий запланировано на IV квартал 2020 года.

 На реализацию трех мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 4444,7 тыс. рублей (4434,7 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района, 10,0 – средства внебюджетных источников.

 По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 2471,3 тыс. рублей или 55,6%.

 Не освоено 1973,4 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2020 года.

 Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 13 контрольных событий.

 Достигнуты следующие промежуточные результаты:

13 мероприятий реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 13 контрольных событий запланировано на IV квартал 2020 года.

 На реализацию девяти мероприятий подпрограммы 3 «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 910,0 тыс. рублей (178,0 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района, 732,0 – средства внебюджетных источников.

 По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 69,2 тыс. рублей или 7,6%.

 Не освоено 840,8 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2020 года.

 Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 9 контрольных событий.

 Достигнуты следующие промежуточные результаты:

9 мероприятий реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 9 контрольных событий запланировано на IV квартал 2020 года.

 На реализацию одного мероприятия подпрограммы 4 «Развитие социального партнерства» (далее – подпрограмма 4) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 10,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.

 По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств по подпрограмме составило 0 тыс. рублей или 0%.

 Не освоено 10,0 тыс. рублей – освоение запланировано на IV квартал 2020 года.

 Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 4 контрольных событий.

 Достигнуты следующие промежуточные результаты:

4 мероприятия реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Выполнение 4 контрольных событий запланировано на IV квартал 2020 года

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

 Приложение

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОВЗ И СЕМЕЙ ИХ ВОСПИТЫВАЮЩИХ»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 9 МЕСЯЦЕВ 2020 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)\* | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату\*\* |
| 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособностиКаеткина Н. Г. | Х | Х | Х | **4340,4** | **1360,0** | **1286,7** | - |
| 2 | Мероприятие:1.1.9 Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | Психосоциальная и физическая реабилитация, а так же адаптация и интеграция детей и подростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | 6,7 | - |
| 3 | Мероприятие: 1.1.10Проведение лечебного оздоровления на базе реабилитационного отделения МБУЗ «ЦРБ» в рамках созданного в Октябрьском районе физкультурно - оздоровительного центра «Возможности без границ». | МБУЗ ЦРБ/Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособностиКаеткина Н. Г. | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ. Повышение физического здоровья детей инвалидов, возможность приобщения их к физкультурной и спортивной жизни, реабилитация и социализация детей инвалидов и их семей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 2 Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. |  Х | Х | Х | **4444,7** | **4434,7** | **2471,3** | - |
| 5 | Мероприятие: 2.1.1Создание и функционирование «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 417,8 | 417,8 | 375,3 | - |
| 6 | Мероприятие: 2.1.2Создание и функционирование «Центра психолого-Педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4016,9 | 4016,9 | 2096,0 | - |
| 7 | Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А.  | Х | Х | Х | **910,0** | **178,0** | **24,1** | - |
| 8 | Мероприятие: 3.1.1 Открытие и функционирование «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки.(Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е.АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-ный директор Хрусталев А.С. | удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 45,0 | 45,0 | 24,1 | - |
| 9 | Мероприятие: 3.1.2 Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов. (Согласно календарному плану) | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е. МЦБ/директор Репенко Т.Ф.АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-ный директор Хрусталев А.С. | расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ для духовного развития | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | - |
| 10 | Мероприятие: 3.1.4 Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ | МУРДК/и.о. директора Ращупкина А.Е | обеспечение доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ лучших образцов классического и современного киноискусства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | - |
| 11 | Подпрограмма 4: «Развитие социального партнерства» | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | **10,0** | **0,0** | **0,0** | - |
| 12 | Итого по муниципальной программе |  Х |  Х  | Х |  Х | **9705,1** | **5972,7** | **3782,1** | - |
|  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Админис-трации Октябрь-ского района |  Х | Х |  Х | **990,0** | **258,0** | **30,8** | - |
| Отдел образова-ния Администра-ции Октябрьского района |  Х | Х |  Х | **4444,7** | **4434,7** | **2471,3** | - |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района  |  Х | Х |  Х | **1280,0** | **1280,0** | **1280,0** | - |