Управление социальной защиты населения

Администрации Октябрьского района Ростовской области

346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4

Исх. № 89/3467-13

« 03» 07.  2020 г.

Заместителю главы

Администрации

Октябрьского района - начальнику ФЭУ

Т.В. Юшковской

Уважаемая Татьяна Васильевна !

Во исполнение пункта 3.2 раздела 3 Порядка разработки, реализации  муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1355, предоставляем отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 6 месяцев 2020 года по форме согласно приложению.

Приложение на 7-ми листах.

Начальник УСЗН							Гоффман О.М.

- Приложение

- ОТЧЕТ

- ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

- «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, - соисполнитель (должность/ФИО) | - Результат реализации - (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окочания реализации, наступления котрольного события | - Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, - тыс. рублей |  |  | - Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Преду-смотрено муниципальной програм-мой | - Преду-смотрено сводной бюджет-ной росписью | - Факт на отчетную - дату |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Х | - Х | - Х | - 9512,5 | - 8799,8 | - 0,0 | - - |
| - 2 | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов. | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района / заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района /заместитель на-чальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /замести-тель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного досту-па и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | - 01.01. - 2020 | - 31.12. - 2020 | - 9501,0 | - 8799,8 | - 0,0 | - - |
| - 3 | Мероприятие 1.1.1 Мероприятия по адапта-ции муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: создание архитектурной доступности здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры» в х. Ильичевка, создание архитектурной доступ-ности с устройством выгреба и устройством наружных сетей в СДК х. Киреевка, создание архитектурной доступ-ности (в т.ч. устройство канализации) в СДК ст. Бессергеневская, создание архитектурной доступ-ности в филиале МУК «Красно-лучский СДК», сельский клуб х. Озерки, создание архитектурной доступности в филиале МУК «Краснолучский СДК», сельский клуб х. Ягодинка, создание архи-тектурной доступности в филиале МУК «Красно-лучский СДК», сельский клуб х. Первомайский, создание архитектурной доступности в филиале МУК «Новозарянский СДК» СДК х. Маркин, создание архитектур-ной доступности в филиале МУК «Новозарянский СДК» СДК п. Мокрый Лог, создание архитек-турной доступности маломобильных групп населения в СДК п. Казачьи Лагери. | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района / заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инва- лидами и другими маломобильными груп- пами населения | - 01.01. - 2020 | - 31.12. - 2020 | - 9501,0 | - 8788,3 | - 0,0 | - - |
| - 8 | Основное мероприятие 1.3 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | - 01.01. - 2020 | - 31.12. - 2020 | - 11,5 | - 11,5 | - 0,0 | - - |
| - 9 | Мероприятие1.3.1 Осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - 01.01. - 2020 | - 31.12. - 2020 | - 11,0 | - 11,0 | - 0,0 | - - |
| - 10 | Мероприятие 1.3.2 Осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - 01.01. - 2020 | - 31.12. - 2020 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,0 | - - |
| - 14 | Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН Администрации Октябрь-ского района/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района; /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Х | - Х | - Х | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - |
| - 15 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН Администрации Октябрь-ского райна/ заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | обеспечение информационно-разъяснительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | - 01.01. - 2020 | - 31.12. - 2020 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - |
| - 17 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | - Х | - Х | - 9501,0 | - 8799,8 | - 0,0 | - - |
| - 18 |  | УСЗН Администрации Октябрьского района | Х | - Х | - Х | - 11,5 | - 11,5 | - 0,0 | - - |
|  |  | Отдел культуры, физической куль-туры, спорта и туризма Админист-рации Октябрь-ского района | Х | - Х | - Х | - 8788,3 | - 8788,3 | - 0,0 | - - |

Начальник УСЗН									Гоффман О.М.