Управление социальной защиты населения

Администрации Октябрьского района Ростовской области

346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4

Исх. № 89/4771-13

«_11__» ___10___ 2019 г.

Заместителю главы

Администрации

Октябрьского района - начальнику ФЭУ

Т.В. Юшковской

Уважаемая Татьяна Васильевна !

Во исполнение пункта 2 раздела 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 29.06.2018 № 872, предоставляем отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 9 месяцев 2019 года по форме согласно приложению.

Приложение на 5-ти листах.

Начальник УСЗН							Гоффман О.М.

- Приложение

- ОТЧЕТ

- ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

- «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, - соисполнитель (должность/ФИО) | - Результат реализации - (краткое описание) | - Фактиче-ская дата начала реализа-ции | - Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, на-ступления контроль-ного события | - Расходы на реализацию муниципальной программы, - тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Преду-смотрено муниципальной програм-мой | - Преду-смотрено сводной бюджет-ной росписью | - Факт на отчет-ную - дату | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов. | ОКФКСиТ/ заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А.; РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту сухоносенко А.В.; МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, дооборудование общественного транспорта специализированными устройствами для инвалидов | - МУП «Промтрансснаб»/ заместитель начальника по транспорту и экономики Барахова Т.В. | - повышение качества предоставления транспор-тных услуг | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 4 | Основное мероприятие 1.3Обеспечение работы социального такси | МУ ЦСО/заместитель директора Шмелева М.В. | повышение активности инвалидов | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 5 | Основное мероприятие 1.4 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН/ заместитель начальника — заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 12,7 | - 12,7 | - 7,5 | - 7,5 |
| - 6 | Мероприятие1.4.1 Осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социаль-ной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для бесприпятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | УСЗН/ заместитель начальника — заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 12,2 | - 12,2 | - 7,43 | - 7,43 |
| - 7 | Мероприятие 1.4.2 Осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для бесприпятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | УСЗН/ заместитель начальника — заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,07 | - 0,07 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | - 12,7 | - 12,7 | - 7,5 | - 7,5 |
| - 8 | Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; ОКФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | обеспечение информационно-разъя-снительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограничен-ными воз-можностями |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | - 12,7 | - 12,7 | - 7,5 | - 7,5 |

Начальник УСЗН									Гоффман О.М.