Управление социальной защиты населения

Администрации Октябрьского района Ростовской области

346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4

Исх. № 89/5854-13

01.10. 2021 г.

Начальника ФЭУ

Юшковской Т.В.

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Во исполнение пункта 3.2 раздела 3 Порядка разработки, реализации  муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1355, предоставляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» за 9 месяцев 2021 года по форме согласно приложению.

Приложение на 7-ми листах.

Начальник УСЗН							Гоффман О.М.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Доступная среда».

(итоги 9 месяцев 2021 года)

Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 6,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило 2,2 тыс. рублей или 33,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

- подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения».

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 № 200 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2021 год.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 6,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств по муниципальной программе составило 2,2 тыс. рублей или 33,8%.

Не освоено 4,3 тыс. рублей – выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств носит заявительный характер.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 3 контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

оказано 39 услуг по перевозки инвалидов социальным такси (контрольное событие 1.1);

2-м инвалидам произведена выплата компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО (контрольное событие 1.2).

Выполнение 2-х контрольных событий запланировано на IV квартал 2021 года.

На реализацию одного основного мероприятия подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» финансирование не предусмотрено.

По одному контрольному событию по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

В средствах массовой информации размещено 35 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам, проведено 35 культурно массовых и развлекательных мероприятий (контрольное событие 2.1).

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

- Приложение

- ОТЧЕТ

- ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

- «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, - соисполнитель (должность/ФИО) | - Результат реализации - (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окочания реализации, наступления котрольного события | - Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, - тыс. рублей |  |  | - Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Преду-смотрено муниципальной програм-мой | - Преду-смотрено сводной бюджет-ной росписью | - Факт на отчетную - дату |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | Х | - Х | - Х | - 6,5 | - 6,5 | - 2,2 | - - |
| - 2 | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов. | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района / заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района /заместитель на-чальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /замести-тель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного досту-па и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 3 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение работы социального такси | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»/ заместитель директора Ибрагимова А.Е. | Повышение активности инвалидов | - 01.01. - 2021 | - 31.12. - 2021 | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | Основное мероприятие 1.3 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | - 01.01. - 2021 | - 31.12. - 2021 | - 6,5 | - 6,5 | - 2,2 | - - |
| - 5 | Мероприятие1.3.1 Осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - 01.01. - 2021 | - 31.12. - 2021 | - 6,3 | - 6,3 | - 2,17 | - - |
| - 7 | Мероприятие 1.3.2 Осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО | - 01.01. - 2021 | - 31.12. - 2021 | - 0,2 | - 0,2 | - 0,021 | - - |
| - 8 | Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН Администрации Октябрь-ского райна /заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района; /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница /заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | Х | - Х | - Х | - - | - - | - - | - - |
| - 9 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | УСЗН Администрации Октябрь-ского райна/ заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | обеспечение информационно-разъяснительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | - 01.01. - 2021 | - 31.12. - 2021 | - - | - - | - - | - - |
| - 10 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | - Х | - Х | - 6,5 | - 6,5 | - 2,2 | - - |
| - 11 |  | УСЗН Администрации Октябрьского района | Х | - Х | - Х | - 6,5 | - 6,5 | - 2,2 | - - |