**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89/3945-13

«\_10\_\_» \_\_\_07\_\_\_\_ 2019 г.

Заместителю главы

Администрации

Октябрьского района - начальнику ФЭУ

Т.В. Юшковской

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Во исполнение пункта 2 раздела 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 29.06.2018 № 872, предоставляем отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 1-е полугодие 2019 года по форме согласно приложению.

Приложение на 13 листах.

Начальник УСЗН О.М. Гоффман

 Исп. О.В. Сизова

🕿 8 (86360) 2-01-63

 Приложение

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель(должность/фио) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
|  | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1Развитие принци-пов адресного подхода к оказа-нию нуждающим-ся гражданам со-циальной помощи | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 148013,0 | 148013,0 | 92948,2 |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1Выплата доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Заместитель на-чальника-заведу-ющий отделом компенсацион-ных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2840,3 | 2840,3 | 1613,4 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6963,4 | 6963,4 | 2790,1 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, рабо-тающих и проживающих в сельской местности | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 48300,8 | 48300,8 | 43465,9 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.4Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24871,0 | 24871,0 | 8750,5 |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.5Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отече-ственной войны 1941-1945 | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 133,9 | 133,9 | 21,8 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.6Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 351,8 | 351,8 | 167,8 |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.7Предоставление гражданам в целях оказания социаль-ной поддержки субсидий на опла-ту жилого поме-щения и комму-нальных услуг | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13303,0 | 13303,0 | 5951,8 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.8Предоставление материальной и иной помощи на погребение | Заместитель на-чальника-заведу-ющий отделом компенсацион-ных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 688,1 | 688,1 | 318,7 |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.9Предоставление мер социальной поддержки инва-лидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12,7 | 12,7 |  2,8 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.10Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-гориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 28173,9 | 28173,9 | 19922,3 |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.11Организация исполнительно-распорядительных функций, связан-ных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) Ю.С. Ястреб, директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18903,3 | 18903,3 | 7658,1 |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.12Ежегодная денеж-ная выплата ли-цам, награжден-ным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1186,6 | 1186,6 |  1156,4 |  |
| 14 | Мероприятие 1.1.13Предоставление мер социальной поддержки граж-дан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2284,2 | 2284,2 |  1128,6 |  |
| 15 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | начальник УСЗН О.М. Гоффманзам. начальника УСЗН О.В.Сизовадиректор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | снижение уровня бедности, социаль-ного и имуществен-ного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01. 2019 |  31.12. 2019 | Доля граждан, получив-ших меры социальной поддержки, в общей чи-сленности граждан, име-ющих право на их полу-чение и обратившихся за их получением - 100 % | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» |
| 16 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | Выполнение в полном объеме социальных обязательств в отношении семей, имеющих детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 187297,9 | 187297,9 | 97815,2 |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.1Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоиму-щим семьям | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 22685,5 | 22685,5 | 12401,3 |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.2Предоставление мер социальной поддержке мало-имущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01. 2019 |  31.12. 2019 |  6510,2 |  6510,2 |  3535,9 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.3Предоставление мер социальной поддержки на де-тей из многодет-ных семей | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01. 2019 |  31.12. 2019 |  8254,3 | 8254,3 |  3733,1 |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.4Выплата единовременного пособия беремен-ной жене военно-служащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-месячного пособия на ребенка военно-служащего, проходящего военную службу по призыву | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01. 2019 |  31.12. 2019 | 975,2 | 975,2 | 125,7 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.5Ежемесячная денежная выпла-та при рождении 3-го и по-следующих детей | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01. 2019 |  31.12. 2019 | 45059,1 | 45059,1 | 22166,9 |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.6Ежемесячная денежная выпла-та для пол-ноценного питания беремен-ных женщин, кор-мящих матерей и детей в возрасте до трех лет | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01. 2019 |  31.12. 2019 | 682,1 | 682,1 | 312,5 |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.7Предоставление регионального материнского капитала | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 6812,7 | 6812,7 | 3446,8 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.8Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01. 2018 |  31.12. 2018 | 8924,5 | 8924,5 | 3244,1 |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.9Социальная под-держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, передан-ных на воспитание в семьи граждан Российской Феде-рации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продо-лжающих обуче-ние в муниципаль-ных общеобразо-вательных учреж-дениях после достижения ими возраста 18 лет. | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01. 2018 |  31.12. 2018 | 32894,0 | 32894,0 | 16266,6 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.10Выплата единовременного денежного пособия при усы-новлении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, гражда-нами Российской Федерации, про-живающими в Ростовской области | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.11Выплата едино-временного посо-бия при всех фор-мах устройства де-тей, лишенных ро-дительского попе-чения в семью | начальник отдела образования С.С. Анищенков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 522,6 | 522,6 | 394,1 |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.12Выплата пособия по беременности и родам, единовре-менного пособия женщинам, встав-шим на учет в мед. организации в ранние сроки бе-ременности | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 37710,4 | 37710,4 | 17659,0  |  |
| 29 | Мероприятие 2.1.13Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 16207,3 | 16207,3 | 14529,2 |  |
| 30 | Контрольное событие подпрограммы 2 | начальник УСЗН О.М. Гоффманзам. начальника УСЗНО.В. Сизованачальник отдела образования С.С. Анищенков | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района – 10,7%.Доля детей, переданных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к категории детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – 100%. | 10,7%100%  |  |
|  | Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей |
| 31 | Основное мероприятие 3.1 Развитие адресной помощи для семей с детьми | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11742,4 | 11742,4 | 8607,7 |  |
| 32 | Мероприятие 3.1.1Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, каникулярное время | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А.Алтынникова начальник УСЗН О.М. Гоффман начальник отдела образования С.С. Анищенков | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11742,4 | 11742,4 | 8607,7 |  |
| 33 | Контрольное событие подпрограммы 3 | начальник УСЗН О.М. Гоффман зам. начальника УСЗНО.В.Сизова начальник отдела образования С.С. Анищенков | Снижение уровня заболеваемости детей. | 01.01. 2019 |  31.12. 2019 | Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе – 99,88% |  50,0%  |  |
|  | Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения |
| 34 | Основное мероприятие 4.1. Повышение уров-ня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 49568,1 | 49568,1 | 25911,8 |  |
| 35 | Мероприятие 4.1.1Осуществление полномочий по со-циальному обслу-живанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О соци-альном обслужи-вании населения Ростовской области" | директор МУ ЦСОБаранова Л.Н. | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 49568,1 | 49568,1 | 25911,8 |  |
| 36 | Контрольное событие подпрограммы 4 | начальник УСЗН О.М. Гоффман,Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова,директор МУ ЦСОБаранова Л.Н. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01. 2019 |  31.12. 2019 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района – 6,2 %Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов -1. | 6,3% 1 |  |

Начальник УСЗН О.М. Гоффман