**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89/ 4959-13

«\_08\_\_» \_\_\_10\_\_\_\_ 2020 г.

И.О. Начальника ФЭУ

М.С. Ястребову

Уважаемый Максим Сергеевич!

Во исполнение пункта 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354, предоставляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2020 года по форме согласно приложению.

Приложение на 11 листах.

И.О. Начальника УСЗН О.В. Сизова

Исп. О.В. Сизова

🕿 8 (86360) 2-01-63

Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | | |  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | Факт на отчетную дату | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Развитие принци-пов адресного подхода к оказа-нию нуждающим-ся гражданам со-циальной помощи | | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | | | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 150232,0 | 150232,0 | | 119913,0 | |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1 Выплата доплаты к пенсиям муниципальым служащим | | Заместитель на-чальника-заведу-ющий отделом компенсацион-ных выплат Е.А. Самойлова | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 3469,3 | 3469,3 | | 2857,0 | |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2  Предоставление мер социальной поддержки вете-ранам труда Рос-товской области | | заведующий от-делом предостав-ления социаль-ных льгот и жи-лищных субсидий А.В.Корнеева | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 6645,9 | 6645,9 | | 3460,3 | |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | | заведующий от-делом предостав-ления социаль-ных льгот и жи-лищных субсидий А.В.Корнеева | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 16116,8 | 16116,8 | | 10808,9 | |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.4  Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отече-ственной войны 1941-1945 | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 155,4 | 155,4 | | 21,9 | |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.5  Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | | заведующий от-делом предостав-ления социаль-ных льгот и жи-лищных субсидий А.В.Корнеева | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 493,3 | 493,3 | | 249,4 | |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.6  Предоставление гражданам в целях оказания социаль-ной поддержки субсидий на опла-ту жилого поме-щения и комму-нальных услуг | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 6927,7 | 6927,7 | | 6229,9 | |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.7  Предоставление материальной и иной помощи на погребение | | Заместитель на-чальника-заведу-ющий отделом компенсацион-ных выплат Е.А. Самойлова | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 665,8 | 665,8 | | 488,1 | |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.8  Предоставление мер социальной поддержки отдель-ным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 30617,0 | 30617,0 | | 23578,2 | |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.9  Организация исполнительно-распорядительных функций, связан-ных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | | Заведующая от-делом бухгалтер-ского учета и отчетности (главный бухгалтер) Ю.Б. Архипова, директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | | | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 19750,7 | 19750,7 | | 13627,5 | |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.10 Ежегодная денеж-ная выплата лицам, награжденным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 1222,5 | 1222,5 | | 1206,5 | |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.11 Предоставление мер социальной поддержки граждан, подверг-шихся воздейст-вию радиации | | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 2051,3 | 2051,3 | | 1541,2 | |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.4  Предоставление мер социальной поддержки отде-льным категориям граждан, работаю-щих и проживаю-щих в сельской местности | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | | | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 62116,3 | 62116,3 | | 55844,1 | |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН О.В.Сизова  директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | | | снижение уровня бедности, социаль-ного и имуществен-ного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | Доля граждан, полу-чивших меры соци-альной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их полу-чение и обратившихся за их получением - 100 % | | | 100,0% | |  |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение уров-ня бедности семей с детьми, нуждаю-щихся в социаль-ной поддержке | | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | | | Выполнение в полном объеме социальных обязательств в отношении семей, имеющих детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 321213,4 | | 321213,4 | | 272497,0 |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.1  Предоставление государственного ежемесячного по-собия на ребенка малоимущим семьям | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | | 01.01.  20120 | | 31.12.  2020 | | 23424,5 | | 23424,5 | | 22866,2 |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.2  Предоставление мер социальной поддержке мало-имущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 7132,8 | | 7132,8 | | 5820,0 |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.3  Предоставление мер социальной поддержки на де-тей из многодет-ных семей | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 10229,8 | | 10229,8 | | 7921,9 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.4  Выплата единов-ременного посо-бия беременной жене военнослу-жащего, проходя-щего военную службу по призы-ву, а также ежеме-сячного пособия на ребенка воен-нослужащего, проходящего военную службу по призыву | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 207,8 | | 207,8 | | 70,5 |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.5  Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка и после-дующих детей | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 42725,2 | | 42725,2 | | 38098,6 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.6  Ежемесячная де-нежная выплата для полноценного питания беремен-ных женщин, кор-мящих матерей и детей в возрасте до трех лет | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 2148,2 | | 2148,2 | | 2208,1 |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.7  Предоставление регионального материнского капитала | | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 8069,7 | | 8069,7 | | 7645,2 |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.8  Предоставление родителям (закон-ным представите-лям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | | начальник отдела образования А.В. Тараско | | | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 10782,7 | | 10782,7 | | 4470,9 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.9  Социальная под-держка детей-сирот и детей, остав-шихся без попече-ния родителей, пе-реданных на воспи-тание в семьи граждан Российс-кой Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продо-лжающих обуче-ние в муниципаль-ных общеобразо-вательных учреж-дениях после достижения ими возраста 18 лет. | | начальник отдела образования А.В. Тараско | | | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 34268,2 | | 34268,2 | | 20898,7 |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.10 Выплата единовременного денежного посо-бия при усыновле-нии (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, гражда-нами Российской Федерации, про-живающими в Ро-стовской области | | начальник отдела образования А.В. Тараско | | | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 30,0 | | 30,0 | | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.11 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | | начальник отдела образования А.В. Тараско | | | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 664,1 | | 664,1 | | 592,0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.12 Выплата пособия по бере-менности и родам, единовременного пособия женщи-нам, вставшим на учет в мед. органи-зации в ранние сро-ки беременности | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 41546,3 | | 41546,3 | | 28726,7 |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.13 Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 61515,4 | | 61515,4 | | 40708,9 |  |
| 29 | Мероприятие 2.1.14 Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | | | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 78468,7 | | 78468,7 | | 92469,3 |  |
| 30 | Контрольное событие подпрограммы 2 | | начальник УСЗН  О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН  О.В. Сизова  начальник отдела образования А.В. Тараско | | | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддерж-ки, в общей числен-ности семей района – 10,7%.  Доля детей, передан-ных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечи-тельство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к кате-гории детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – 100%. | | | | 14,0%  100% |  |
|  | Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Основное меро-приятие 3.1 Разви-тие адресной по-мощи для семей с детьми | | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | | | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 12031,8 | | 12031,8 | | 10609,3 |  |
| 32 | Мероприятие 3.1.1  Организация отдыха и оздоров-ления детей, нуж-дающихся в осо-бой заботе госу-дарства, каникулярное время | | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А.  Алтынникова начальник УСЗН О.М. Гоффман начальник отдела образования  А.В. Тараско | | | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | 12031,8 | | 12031,8 | | 10609,3 |  |
| 33 | Контрольное событие подпрограммы 3 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман зам. начальника УСЗН О.В.Сизова начальник отдела образования А.В. Тараско | | | Снижение уровня заболеваемости детей. | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе – 99,88% | | | | 97,6% |  |
|  | | Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Основное мероприятие 4.1. Повышение уров-ня материального обеспечения граж-дан пожилого воз-раста. Увеличение охвата социальны-ми услугами граждан старшего поколения | | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | | | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения. | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | 54397,1 | | 45895,1 | | 34063,0 | 8502,0 |
| 35 | | Мероприятие 4.1.1  Осуществление полномочий по со-циальному обслу-живанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О соци-альном обслужи-вании населения Ростовской области" | | директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | | | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | 54397,1 | | 45895,1 | | 34063,0 |  |
| 36 | | Контрольное событие подпрограммы 4 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман,  Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова,  директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | | | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | Доля граждан пожи-лого возраста, охва-ченных различными формами социально-го обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района – 6,2 %  Количество прием-ных семей для граж-дан пожилого возрас-та и инвалидов -1. | | | | 6,2%    1 |  |

И.О. Начальника УСЗН О.В. Сизова