**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89.14/ 2 -13

«\_08\_\_» \_\_\_07\_\_\_\_ 2022 г.

Заместителю главы

Администрации

Октябрьского района - начальнику ФЭУ

Т.В. Юшковской

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Во исполнение пункта 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354, предоставляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 1-е полугодие 2022 года по форме согласно приложению.

Приложение на 12 листах.

И.О. Начальниа УСЗН О.В. Сизова

 Исп. О.В. Сизова

🕿 8 (86360) 2-01-63

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Октябрьского района «Социальная поддержка граждан».**

(итоги 6 месяцев 2022 года)

 Муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520 (далее – муниципальная программа).

 В 2022 году ассигнования бюджета Октябрьского района, предусмотренные муниципальной программой «Социальная поддержка граждан» - 704280,1 тыс. рублей.

Фактически освоено по итогам I полугодия 351177,9 тыс. рублей (49,9%).

 В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1514 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2022 год.

 На реализацию подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2022 год предусмотрено финансирование 183930,1 тыс. рублей, по итогам I полугодия освоено 102813,8 тыс. рублей (55,9%).

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением».

 Достигнуты следующие промежуточные результаты:

100% граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение, получили меры социальной поддержки.

На реализацию подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей с детьми» на 2022 год предусмотрено финансирование 453001,4 тыс. рублей, по итогам I полугодия освоено 219553,2 тыс. рублей (48,5%).

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2-х контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

4283 семьи с детьми получили меры социальной поддержки или 13,5% от 31726 семей - общей численности семей района (показатель 1);

Выявлено 15 детей, оставшихся без попечения родителей, 5 из них устроены в детские дома, 10 – под опеку (показатель 2).

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» на 2022 год предусмотрено финансирование 17677,2 тыс. рублей, по итогам I полугодия освоено 4520,6 тыс. рублей (25,6%).

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

из 9347 детей школьного возраста оздоровлено 2850 детей (30,5%), в том числе: 1109 чел. в пришкольных лагерях дневного пребывания (весной 637 детей в 16 лагерях, летом 472 ребёнка в 11 лагерях), 185 чел. – в санаторных и загородных оздоровительных лагерях по путёвкам УСЗН, 43 чел. – по путёвкам МТСР Ростовской области, 105 чел.– по путёвкам РОО, 240 чел. трудоустроено ЦЗН, 208 чел. – отдохнули с родителями, 960 чел. в разновозрастных отрядах по месту жительства.

На реализацию подпрограммы 4 «модернизация и развитие системы социального обслуживания населения» на 2022 год предусмотрено финансирование 49671,4 тыс. рублей, по итогам I полугодия освоено 24290,3 тыс. рублей (48,9%).

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Достигнуты следующие промежуточные результаты: из 16734 граждан пожилого возраста, проживающих в Октябрьском районе, охвачено различными формами социального обслуживания 1405 человек (8,4%).

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

 Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждаю-щимся гражданам со-циальной помощи | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 183930,1 | 184870,1 | 102813,8 |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1Выплата доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Заместитель на-чальника-заведую-щий отделом ком-пенсационных вып-лат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5271,6 | 5271,6 | 2515,2 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2Предоставление мер социальной поддерж-ки ветеранам труда Ростовской области | заведующий от-делом предостав-ления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9448,2 | 9848,2 | 4728,9 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | заведующий от-делом предостав-ления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30163,8 | 30663,8 | 13693,7 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.4Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 918,8 | 918,8 | 241,5 |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.5Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 471,2 | 511,2 | 250,7 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.6Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12056,1 | 12056,1 | 4461,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.7Предоставление материальной и иной помощи на погребение | Заместитель на-чальника-заведую-щий отделом ком-пенсационных вып-лат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 717,8 | 717,8 | 347,0 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.8Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31595,2 | 31595,2 | 17375,7 |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.9Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государст-венных полномочий в сфере социальной защиты населения | Заведующая от-делом бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) Ю.Б. Архипова, директор МАУ МФЦ Ю.Л. Карпова | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 32660,4 | 32660,4 | 13337,8 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.10 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1348,5 | 1348,5 |  1237,4 |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.11 Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель начальника-заведую-щий отделом компенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 |  0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.12Предоставление мер социальной поддерж-ки отдельным катего-риям граждан, работа-ющих и проживаю-щих в сельской местности | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 59278,5 | 59278,5 | 44624,8 |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | начальник УСЗН О.М. Гоффманзам. начальника УСЗН О.В.Сизовадиректор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | снижение уровня бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением - 100 % | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» |
| 15 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | Выполнение в полном объеме социальных обязательств в отношении семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 453001,4 | 453001,4 | 219553,3 |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.1Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33378,7 | 33378,7 | 13651,6 |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.2Предоставление мер социальной поддержке малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 |    12357,6 |  12357,6 |   3056,5 |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.3Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 |   12463,0 | 12463,0 |  7330,1 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.4Выплата единов-ременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.5Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка и последующих детей | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 63941,9 | 63941,9 | 29523,5 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.6Ежемесячная де-нежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4107,9 | 4107,9 | 1885,2 |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.7Предоставление регионального материнского капитала | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9333,6 | 9333,6 | 4092,6 |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.8Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12215,2 | 12215,2 | 3775,5 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.9Социальная под-держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обуче-ние в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 39634,2 | 39634,2 | 13290,7 |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.10 Выплата единовре-менного денежного пособия при усынов-лении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, гражданами Россий-ской Федерации, про-живающими в Ро-стовской области | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.11 Выплата единовре-менного пособия при всех формах устройст-ва детей, лишенных родительского попечения в семью | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.12 Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в мед. организации в ранние сроки беременности | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.13 Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 78150,4 | 78150,4 | 41053,5 |  |
| 29 | Мероприятие 2.1.14 Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 187358,9 | 187358,9 | 101894,0 |  |
| 30 | Контрольное событие подпрограммы 2 | начальник УСЗН О.М. Гоффманзам. начальника УСЗНО.В. Сизованачальник отдела образования А.В. Тараско | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района – 10,7%.Доля детей, пере-данных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к кате-гории детей-сирот, оста-вшихся без попечения родителей – 100%. |  13,5% 100%  |  |
|  | Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей |
| 31 | Основное мероприятие 3.1 Развитие адресной помощи для семей с детьми | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  17677,2 |  17677,2 | 4520,6 |  |
| 32 | Мероприятие 3.1.1Организация отдыха и оздоров-ления детей, нуждающихся в особой заботе государства, каникулярное время | заведующая отде-лом государствен-ных пособий на детей А.А.Алтынникова начальник УСЗН О.М. Гоффман начальник отдела образования А.В. Тараско | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14832,2 | 14832,2 | 3777,1 |  |
| 33 | Мероприятие 3.1.2Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Начальник отдела образования А.В. Тараско | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2845,0 | 2845,0 | 743,5 |  |
| 34 | Контрольное событие подпрограммы 3 | начальник УСЗН О.М. Гоффман зам. начальника УСЗН О.В.Сизова начальник отдела образования А.В. Тараско | Снижение уровня заболеваемости детей. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе – 99,88% |  30,5%  |  |
|  | Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения |
| 35 | Основное мероприятие 4.1. Повышение уровня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Е.А. Самойлова | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 49671,4 | 49671,4 | 24290,3 |  |
| 36 | Мероприятие 4.1.1Осуществление пол-номочий по социаль-ному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвали-дов), предусмотрен-ных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | директор МУ ЦСОБаранова Л.Н. | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 49671,4 | 49671,4 | 24290,3 |  |
| 37 | Контрольное событие подпрограммы 4 | начальник УСЗН О.М. Гоффман,Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Е.А. Самойлова,директор МУ ЦСОЛ.Н. Баранова  | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района – 6,2 %Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов -1. |  8,4%  2 |  |

И. О. Начальника УСЗН О.В. Сизова