**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89.14/ 2 -13

«\_04\_\_» \_\_\_10\_\_\_\_ 2022 г.

Заместителю главы

Администрации

Октябрьского района - начальнику ФЭУ

Т.В. Юшковской

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Во исполнение пункта 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354, предоставляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2022 года по форме согласно приложению.

Приложение на 12 листах.

И.О. Начальника УСЗН О.В. Сизова

Исп. О.В. Сизова

🕿 8 (86360) 2-01-63

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Октябрьского района «Социальная поддержка граждан».**

(итоги 9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520 (далее – муниципальная программа).

В 2022 году ассигнования бюджета Октябрьского района, предусмотренные муниципальной программой «Социальная поддержка граждан» - 710537,3 тыс. рублей.

Фактически освоено по итогам 9 месяцев 533941,4 тыс. рублей (75,1%).

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1514 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2022 год.

На реализацию подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2022 год предусмотрено финансирование 184870,1 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 142284,4 тыс. рублей (77,0%).

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением».

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

100% граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение, получили меры социальной поддержки.

На реализацию подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей с детьми» на 2022 год предусмотрено финансирование 457975,2 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 339607,7 тыс. рублей (74,2%).

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2-х контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

4447 семей с детьми получили меры социальной поддержки или 14,0% от 31726 семей - общей численности семей района (показатель 1);

Выявлено 17 детей, оставшихся без попечения родителей, 5 из них устроены в детские дома, 12 – под опеку (показатель 2).

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» на 2022 год предусмотрено финансирование 17677,2 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 13700,7 тыс. рублей (77,5%).

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

из 9347 детей школьного возраста оздоровлено 9207 детей (98,5%), в том числе: 1109 чел. в пришкольных лагерях дневного пребывания (весной 637 детей в 16 лагерях, летом 472 ребёнка в 11 лагерях), 354 чел. – в санаторных и загородных оздоровительных лагерях по путёвкам УСЗН, 73 чел. – по путёвкам МТСР Ростовской области, 121 чел.– по путёвкам РОО, 500 чел. трудоустроено ЦЗН, 3726 чел. – отдохнули с родителями, 3324 чел. в разновозрастных отрядах по месту жительства.

На реализацию подпрограммы 4 «модернизация и развитие системы социального обслуживания населения» на 2022 год предусмотрено финансирование 50014,8 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 38348,6 тыс. рублей (76,7%).

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Достигнуты следующие промежуточные результаты: из 16734 граждан пожилого возраста, проживающих в Октябрьском районе, охвачено различными формами социального обслуживания 1692 человека (10,1%).

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | |  | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
|  | | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждаю-щимся гражданам со-циальной помощи | | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 184870,1 | 187791,6 | 142284,4 | |  | |
| 2 | Мероприятие 1.1.1  Выплата доплаты к пенсиям муниципальным служащим | | Заместитель на-чальника-заведую-щий отделом ком-пенсационных вып-лат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 5271,6 | 5271,6 | 3895,75 | |  | |
| 3 | Мероприятие 1.1.2  Предоставление мер социальной поддерж-ки ветеранам труда Ростовской области | | заведующий от-делом предостав-ления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 9848,2 | 9848,2 | 7045,7 | |  | |
| 4 | Мероприятие 1.1.3  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | | заведующий от-делом предостав-ления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 30663,8 | 30663,8 | 20616,6 | |  | |
| 5 | Мероприятие 1.1.4  Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 918,8 | 918,8 | 370,3 | |  | |
| 6 | Мероприятие 1.1.5  Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 511,2 | 511,2 | 349,35 | |  | |
| 7 | Мероприятие 1.1.6  Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 12056,1 | 12056,1 | 4919,05 | |  | |
| 8 | Мероприятие 1.1.7  Предоставление материальной и иной помощи на погребение | | Заместитель на-чальника-заведую-щий отделом ком-пенсационных вып-лат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 717,8 | 717,8 | 459,1 | |  | |
| 9 | Мероприятие 1.1.8  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 31595,2 | 31595,2 | 21916,8 | |  | |
| 10 | Мероприятие 1.1.9  Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государст-венных полномочий в сфере социальной защиты населения | | Заведующая от-делом бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) Ю.Б. Архипова, директор МАУ МФЦ Ю.Л. Карпова | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 32660,4 | 32660,4 | 21891,5 | |  | |
| 11 | Мероприятие 1.1.10 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат  Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 1348,5 | 1348,5 | 1269,5 | |  | |
| 12 | Мероприятие 1.1.11 Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | | Заместитель начальника-заведую-щий отделом компенсационных выплат  Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 13 | Мероприятие 1.12  Предоставление мер социальной поддерж-ки отдельным катего-риям граждан, работа-ющих и проживаю-щих в сельской местности | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 59278,5 | 62200,0 | 59550,7 | |  | |
| 14 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН О.В.Сизова  директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | снижение уровня бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением - 100 % | | 100,0% | | |  |
|  | | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» | | | | | | | | | | |
| 15 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | Выполнение в полном объеме социальных обязательств в отношении семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 457975,2 | 467008,3 | 339607,7 | |  | |
| 16 | Мероприятие 2.1.1  Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 33378,7 | 33378,7 | 20897,3 | |  | |
| 17 | Мероприятие 2.1.2  Предоставление мер социальной поддержке малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 12357,6 | 12357,6 | 4515,8 | |  | |
| 18 | Мероприятие 2.1.3  Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 12463,0 | 12463,0 | 10429,7 | |  | |
| 19 | Мероприятие 2.1.4  Выплата единов-ременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 20 | Мероприятие 2.1.5  Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка и последующих детей | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 63941,9 | 63941,9 | 43042,3 | |  | |
| 21 | Мероприятие 2.1.6  Ежемесячная де-нежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 4107,9 | 4107,9 | 2933,1 | |  | |
| 22 | Мероприятие 2.1.7  Предоставление регионального материнского капитала | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 9333,6 | 9333,6 | 6814,3 | |  | |
| 23 | Мероприятие 2.1.8  Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 12215,2 | 12215,2 | 8024,0 | |  | |
| 24 | Мероприятие 2.1.9  Социальная под-держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обуче-ние в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 39634,2 | 39634,2 | 19457,9 | |  | |
| 25 | Мероприятие 2.1.10 Выплата единовре-менного денежного пособия при усынов-лении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, гражданами Россий-ской Федерации, про-живающими в Ро-стовской области | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |  | |
| 26 | Мероприятие 2.1.11 Выплата единовре-менного пособия при всех формах устройст-ва детей, лишенных родительского попечения в семью | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 27 | Мероприятие 2.1.12 Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в мед. организации в ранние сроки беременности | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 28 | Мероприятие 2.1.13 Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 78150,4 | 78150,4 | 62901,4 | |  | |
| 29 | Мероприятие 2.1.14 Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 192332,7 | 201365,8 | 160591,9 | |  | |
| 30 | Контрольное событие подпрограммы 2 | | начальник УСЗН  О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН  О.В. Сизова  начальник отдела образования А.В. Тараско | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района – 10,7%.  Доля детей, пере-данных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к кате-гории детей-сирот, оста-вшихся без попечения родителей – 100%. | | 14,0%  100% |  | | |
|  | | Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей | | | | | | | | | | |
| 31 | Основное мероприятие 3.1  Развитие адресной помощи для семей с детьми | | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 17677,2 | 17677,2 | 13700,7 | |  | |
| 32 | Мероприятие 3.1.1  Организация отдыха и оздоров-ления детей, нуждающихся в особой заботе государства, каникулярное время | | заведующая отде-лом государствен-ных пособий на детей А.А.  Алтынникова начальник УСЗН О.М. Гоффман начальник отдела образования  А.В. Тараско | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 14832,2 | 14832,2 | 11428,6 | |  | |
| 33 | Мероприятие 3.1.2  Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | | Начальник отдела образования  А.В. Тараско | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 2845,0 | 2845,0 | 2272,1 | |  | |
| 34 | Контрольное событие подпрограммы 3 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман зам. начальника УСЗН О.В.Сизова начальник отдела образования А.В. Тараско | Снижение уровня заболеваемости детей. | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе – 99,88% | | 98,5% |  | | |
|  | | Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения | | | | | | | | | | |
| 35 | Основное мероприятие 4.1. Повышение уровня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения | | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Е.А. Самойлова | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения. | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 50014,8 | 50015,7 | 38348,6 | |  | |
| 36 | Мероприятие 4.1.1  Осуществление пол-номочий по социаль-ному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвали-дов), предусмотрен-ных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | | директор МУ ЦСО  Баранова Л.Н. | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 50014,8 | 50015,7 | 38348,6 | |  | |
| 37 | Контрольное событие подпрограммы 4 | | начальник УСЗН О.М. Гоффман,  Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Е.А. Самойлова,  директор МУ ЦСО  Л.Н. Баранова | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района – 6,2 %  Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов -1. | | 10,1%    2 |  | | |

И. О. Начальника УСЗН О.В. Сизова