**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89/ 4747 -13

«\_09\_\_» \_\_\_10\_\_\_\_ 2023 г.

Заместителю главы

Администрации

Октябрьского района - начальнику ФЭУ

Т.В. Юшковской

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Во исполнение пункта 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354, предоставляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2023 года по форме согласно приложению.

Приложение на 14 листах.

И.О. Начальника УСЗН О.В. Сизова

Исп. О.В. Сизова

🕿 8 (86360) 2-01-63

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Октябрьского района «Социальная поддержка граждан».**

(итоги 9 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 1520 (далее – муниципальная программа).

В 2023 году ассигнования бюджета Октябрьского района, предусмотренные муниципальной программой «Социальная поддержка граждан» - 561923,5 тыс. рублей.

Фактически освоено по итогам 9 месяцев 416664,7 тыс. рублей (74,1%).

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1514 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2023 год.

На реализацию подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023 год предусмотрено финансирование 209107,1 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 153830,4 тыс. рублей (73,6,0%).

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением».

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

100% граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение, получили меры социальной поддержки.

На реализацию подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей с детьми» на 2023 год предусмотрено финансирование 275971,8 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 200047,4 тыс. рублей (72,5%).

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2-х контрольных событий.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

3388 семей с детьми получили меры социальной поддержки или10,7% от 31668 семей - общей численности семей района (показатель 1);

Выявлено 12 детей, оставшихся без попечения родителей, 1 устроен в центр помощи детям №3, 8 – под опеку, 3 под предварительную опеку (показатель 2).

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» на 2023 год предусмотрено финансирование 18824,4 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 18065,9 тыс. рублей (96,0%).

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Достигнуты следующие промежуточные результаты:

из 9467 детей школьного возраста оздоровлено 9363 ребенка (98,9%), в том числе:1081 чел. в пришкольных лагерях дневного пребывания(весной 640 детей в 17 лагерях, летом 441 ребёнка в 12 лагерях*),* 407 чел. – в санаторных и загородных оздоровительных лагерях по путёвкам УСЗН,73 чел. – по путёвкам МТСР Ростовской области, 121 чел.– по путёвкам РОО*,* 400 чел. трудоустроено ЦЗН, 3841 чел. – отдохнули с родителями, 3440 чел. в разновозрастных отрядах по месту жительства.

На реализацию подпрограммы 4 «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения» на 2023 год предусмотрено финансирование 58020,2 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев освоено 44721,0 тыс. рублей (77,1%).

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Достигнуты следующие промежуточные результаты: из 15883 граждан пожилого возраста, проживающих в Октябрьском районе, охвачено различными формами социального обслуживания 1668 человек (10,5%).

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | |  | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
|  | | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» | | | | | | | | | | |
| 1 | Программное мероприятие  Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки | | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адрес-ного принципа ее предоставления; ис-полнение обяза-тельств государства по социальной под-держке отдельных категорий граждан | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 209107,1 | 210203,5 | 153830,4 | |  | |
| 2 | ОМ 1.1.  Выплата доплаты к пенсии муниципаль-ным служащим | | Заместитель на-чальника-заведую-щий отделом ком-пенсационных вып-лат Е.А. Самойлова | Доплата к пенсии муниципальным служащим предоста-влена в установлен-ные сроки и в уста-новленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 5038,0 | 5038,0 | 3697,6 | |  | |
| 3 | ОМ 1.2  Предоставление мер социальной поддерж-ки ветеранам труда Ростовской области | | заведующий от-делом предостав-ления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | Меры социальной поддержки ветера-нам труда Ростовс-кой области пре-доставлены в устано-вленные сроки и в установленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 12519,1 | 12519,1 | 8043,6 | |  | |
| 4 | ОМ 1.3  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | | заведующий от-делом предостав-ления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | Меры социальной поддержки ветера-нам труда предо-ставлены в установ-ленные сроки и в установленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 33761,4 | 33761,4 | 22786,7 | |  | |
| 5 | ОМ 1.4  Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | Меры социальной поддержки труже-никам тыла предо-ставлены в установ-ленные сроки и в установленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 583,8 | 583,8 | 321,95 | |  | |
| 6 | ОМ 1.5  Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | Меры социальной поддержки лицам, пострадавшим от по-литических репрес-сий, предоставлены в установленные сроки и в установ-ленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 589,3 | 589,3 | 360,0 | |  | |
| 7 | ОМ 1.6  Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 8327,5 | 8327,5 | 4556,1 | |  | |
| 8 | ОМ 1.7  Предоставление материальной и иной помощи на погребение | | Заместитель на-чальника-заведую-щий отделом ком-пенсационных вып-лат Е.А. Самойлова | Материальная по-мощь на погребение предоставлена в установленные сро-ки ив установленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 798,5 | 847,9 | 728,7 | |  | |
| 9 | ОМ 1.8  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | Меры социальной поддержки отдель-ным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветера-ны, чернобыльцы) предоставлены в установленные сро-ки и в установлен-ном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 32934,1 | 32934,1 | 24672,8 | |  | |
| 10 | ОМ 1.9  Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государст-венных полномочий в сфере социальной защиты населения | | Заведующая от-делом бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) В.В.Гурьева, директор МАУ МФЦ Ю.Л. Карпова | Исполнительно-распорядительные функции, связанные с передачей госу-дарственных полно-мочий в сфере социальной защиты населения предо-ставлены в установ-ленные сроки и в установленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 45987,9 | 45987,9 | 22174,0 | |  | |
| 11 | ОМ 1.10 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | | Заместитель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат  Е.А. Самойлова | Ежегодная денежная выплата лицам, на-гражденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» пре-доставлена в уста-новленные сроки и в установленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 1470,7 | 1470,7 | 1372,1 | |  | |
| 12 | ОМ 1.11 Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | | Заместитель начальника-заведую-щий отделом компенсационных выплат  Е.А. Самойлова | Меры социальной поддержки гражда-нам, подвергшимся воздействию радиа-ции, предоставлены в установленные сроки и в установ-ленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 13 | ОМ 1.12  Предоставление мер социальной поддерж-ки отдельным катего-риям граждан, работа-ющих и проживаю-щих в сельской местности | | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | Меры социальной поддержки отдель-ным категориям граждан, работаю-щих и проживающих в сельской местнос-ти, предоставлены в установленные сро-ки и в установлен-ном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 67096,8 | 68143,8 | 65116,8 | |  | |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки | | начальник УСЗН О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН О.В.Сизова  директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | снижение уровня бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением - 100 % | | 100,0% | | |  |
|  | | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» | | | | | | | | | | |
| 15 | Программное мероприятие Повышение уровня жизни семей с детьми – получателей мер социальной поддержки | | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | Повышение уровня жизни семей с деть-ми; исполнение обя-зательств государ-ства по социальной поддержке семей с детьми; преоблада-ние семейных форм устройства детей, оставшихся без по-печения родителей | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 275971,8 | 275971,8 | 200047,4 | |  | |
| 16 | ОМ 2.1  Предоставление пособия на ребенка | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Пособия на ребенка предоставлены в установленные сро-ки и в установ-ленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 29607,3 | 29607,3 | 21221,9 | |  | |
| 17 | ОМ 2.2  Предоставление мер социальной поддерж-ки малоимущим семь-ям, имеющим детей первого-второго года жизни | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Меры социальной поддержки малоиму-щим семьям, име-ющим детей перво-го-второго года жиз-ни предоставлены в установленные сро-ки и в установлен-ном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 6773,2 | 6773,2 | 4314,2 | |  | |
| 18 | ОМ 2.3  Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Меры социальной поддержки на детей из многодетных се-мей предоставлены в установленные сро-ки и в установлен-ном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 17339,7 | 17339,7 | 13416,3 | |  | |
| 19 | ОМ 2.4  Выплата единов-ременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Меры социальной поддержки в виде единовременного по-собия беременной жене военнослужа-щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного по-собия на ребенка военно-служащего, проходящего воен-ную службу по при-зыву предоставлены в установленные сроки и в установ-ленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 20 | ОМ 2.5  Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка и последующих детей | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Ежемесячные денеж-ные выплаты при рождении 3-го и последующих детей предоставлены в установленные сро-ки и в установлен-ном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 52598,2 | 52598,2 | 26806,5 | |  | |
| 21 | ОМ 2.6  Ежемесячная де-нежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Ежемесячные денеж-ные выплаты для полноценного пита-ния беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет предоставлены в установленные сро-ки и в установлен-ном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 3589,0 | 3589,0 | 2374,1 | |  | |
| 22 | ОМ 2.7  Предоставление регионального материнского капитала | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Меры социальной поддержки в виде предоставления ре-гионального мате-ринского капитала предоставлены в установленные сроки и в ус-тановленном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 10512,3 | 10512,3 | 4962,7 | |  | |
| 23 | ОМ 2.8  Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 15761,7 | 15761,7 | 9424,9 | |  | |
| 24 | ОМ 2.9  Социальная под-держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обуче-ние в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 37194,2 | 37194,2 | 17841,8 | |  | |
| 25 | ОМ 2.10 Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, гражданами Россий-ской Федерации, про-живающими в Ро-стовской области | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |  | |
| 26 | ОМ 2.11 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 27 | Мероприятие 2.12 Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в мед. организации в ранние сроки беременности | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 28 | ОМ 2.13 Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Ежемесячная выпла-та в связи с рож-дением (усыновле-нием) первого ре-бёнка предоставлена в установленные сроки и в установ-ленных объемах | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 29 | ОМ 2.14 Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Ежемесячная денеж-ная выплата на ре-бенка в возрасте от трех до семи лет включительно пре-доставлена в уста-новленные сроки и в установленных объемах | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 102394,5 | 102394,5 | 99577,5 | |  | |
| 30 | ОМ 2.15. Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией | | заведующая отделом государственных пособий на детей  А.А.  Алтынникова | Ежемесячная денеж-ная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенил-кетонурией, предос-тавлена в установ-ленные сроки и в установленных объемах | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 141,7 | 141,7 | 107,5 | |  | |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1  Повышение уровня жизни семей с детьми – получателей мер социальной поддержки | | начальник УСЗН  О.М. Гоффман  зам. начальника УСЗН  О.В. Сизова | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района – 10,7%. | | 10,7% |  | | |
| 32 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2  Повышение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей | | начальник отдела образования А.В. Тараско |  |  |  | Доля детей, пере-данных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попе-чительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к кате-гории детей-сирот, оставшихся без попе-чения родителей – 100%. | | 100% |  | | |
|  | | Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей | | | | | | | | | | |
| 33 | Программное мероприятие  Развитие адресной помощи для семей с детьми | | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Обеспечение оздоровления и отдыха детей и подростков | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 18824,4 | 18824,4 | 18065,9 | |  | |
| 34 | ОМ 3.1  Организация отдыха и оздоров-ления детей, нуждающихся в особой заботе государства, каникулярное время | | заведующая отде-лом государствен-ных пособий на детей А.А.  Алтынникова начальник УСЗН О.М. Гоффман начальник отдела образования  А.В. Тараско | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 15493,4 | 15493,4 | 15478,4 | |  | |
| 35 | ОМ 3.2  Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | | Начальник отдела образования  А.В. Тараско | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 3331,0 | 3331,0 | 2587,5 | |  | |
| 36 | Контрольное событие программы 3.1 Осуществление контроля за ходом оздоровления детей школьного возраста | | начальник УСЗН О.М. Гоффман зам. начальника УСЗН О.В.Сизова начальник отдела образования А.В. Тараско | Снижение уровня заболеваемости детей. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе – 99,88% | | 98,9% |  | | |
|  | | Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения | | | | | | | | | | |
| 37 | ОМ 4.1. Осуществление пол-номочий по социаль-ному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвали-дов), предусмотрен-ных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | | Директор МУЦСО Баранова Л.Н.,  Заместитель начальника - заведующий отделом компенсационных выплат  Самойлова Е.А. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания, формирование и реализации позитивных установок на активное долголетие. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 58020,2 | 74960,6 | 44721,0 | |  | |
| 38 | ОМ 4.2. Осуществле-ние информирования граждан о положениях Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-тельстве», Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительстве в Ростовской области» | | Директор МУЦСО Баранова Л.Н.,  Заместитель начальника - заведующий отделом компенсационных выплат  Самойлова Е.А. | Обеспечение всесторонней защиты прав и законных интересов граждан, нуждающихся в помощи государства, формирование и реализация позитивных установок на активное долголетие | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | |  | |
| 39 | Контрольное событие муниципальной  программы 4.1  Обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | | Начальник УСЗН Гоффман О.М., заместитель начальника УСЗН Сизова О.В., директор МУЦСО Баранова Л.Н. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района – 9,5 % | | 10,5% |  | | |
| 40 | Контрольное событие муниципальной  программы 4.2 Организация помощи лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | | Начальник УСЗН Гоффман О.М., Заместитель началь-ника- заведующий отделом компенсаци-онных выплат Самойлова Е.А | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов -1. | | 1 |  | | |

И. О. Начальника УСЗН О.В. Сизова