

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.12.2023 № 1567 р.п. Каменоломни**

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 29.12.2023 № 1567

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объек-  тов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепят-  ственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН Администрации Октябрь-  ского района/заместитель на-  чальника - заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А;/ отдел образования Администрации Октябрьского района; заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | х | х | **2423,5** | **1155,1** | **1068,4** | **200,0** |
| 2 | Основное мероприятие 1.10  Содержание специализированного автотранспортного средства, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области. | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | Повышение активности инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении | 31.12.2024 | **200,0** | **-** | **-** | 200,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.11  Перевозка инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области специализированным автотранспортом «Социальное такси» | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов/заместитель директора Ибрагимова А.Е. | Повышение активности инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.12  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области | 1. М Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района | Отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 31.12.2024 | **1155,1** | 1155,1 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.12  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области | Администрация Алексеевского сельского поселения | Отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 31.12.2023 | **1068,4** | - | 1068,4 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.12  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.  Обеспечение выполнения поступивших заявок на перевозку инвалидов и маломобильных групп населения | УСЗН Администрации Октябрьского района/заместитель начальника -заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А. | Обеспечение выполнения поступивших заявок на перевозку инвалидов и маломобильных групп населения | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.  Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» здания и территории МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в х. Шевченко по ул. Суворова, 12а, Октябрьского района Ростовской области | 1. Му Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района | Отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2  «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | УСЗН Администрации Октябрьского района/заместитель начальника -заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района; /заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | х | х | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам) | УСЗН Администрации Октябрьского района/заместитель начальника - заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А.;  Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;  отдел культуры, физической культуры и спорта Администра-  ции Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; | Обеспечение информационно-разъяснительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.2  Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов. | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;  Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». | Интеграция в социокультурное пространство, создание условий для организации свободного времени, творческой самореализации и интеграции в общество. | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муни­ципальной программы 2.1  Размещение 30-ти информаций в газете, на сайтах в сети интернет, радио, телеканале Видеотон». | УСЗН Администрации Октябрь-  ского района /заместитель начальника-заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания Самойлова Е.А | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 13 | Контрольное событие муни­ципальной программы 2.2.  Проведение 99-ти культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов. | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А; Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» /заместитель директора МУ ЦСО Октябрьского района Ибрагимова А.Е. | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 14 | Итого по муниципальной  программе | х | х | х | **2423,5** | **-** | **-** | 2423,5 |
| 15 |  | Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района | х | х | **1155,1** | **-** | - | 1155,1 |
| 16 |  | Администрация Алексеевского поселения | х | х | **1068,4** | **-** | - | 1068,4 |
| 17 |  | Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | х | х | **200,0** | **-** | - | 200,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района А.А. Пригородова