

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.03.2024 №234 р.п. Каменоломни**

**Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной про-граммы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» по результатам работы за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465, по результатам работы за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 06.03.2024 № 234

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов,

детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2023 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях эффективной системы поддержки семей, имеющих детей - инвалидов и детей с ОВЗ, направленную на профилактику, социализацию, адаптацию и реабилитацию, позволяющую раскрыть и реализовать потенциал ребенка для дальнейшей интеграции его в социум на территории Октябрьского района, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен скрининг беременных в 100% сроки предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н;

проведены обследования новорожденных детей на генетические заболевания в первые месяцы жизни;

работала службы ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в системе здравоохранения;

обеспечено систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитация, согласно индивидуальной программе;

оказана медицинская реабилитация и медицинская помощь детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями;

проведены реабилитационные мероприятий согласно Индивидуальной Программе Реабилитации детей-инвалидов, предоставленной МСЭ, проведено диспансерное наблюдения детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ «ЦРБ»);

реализован проект «Бережливая поликлиника»;

проведена реабилитация в детском отделении ЦРБ (выделены койки для лечения детей-инвалидов и мам);

направлены дети-инвалиды в реабилитационные центры, детские оздоровительные лагеря Ростовской области для детей и подростков с ОВЗ в соответствии с медицинскими показаниями и пожеланиями родителей;

обеспечены образовательные учреждения медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ в период летнего оздоровления;

ведется единый банк данных по детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим на территории района (по данным ЦРБ);

на базе детской поликлиники МБУЗ ЦРБ организованы специализированные школы для детей и родителей «школа диабета», «школа бронхиальной астмы»;

на базе физкультурно-оздоровительного центра «Возможности без границ проведено лечебное оздоровление;

функционировал центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ЦППМСП);

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) проведены обследования детей;

функционировали Консультационные пункты для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ №45, №43);

функционировал «Методический центр инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ №62 сл. Красюковская;

педагоги, психологи, работающие с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; прошли курсы повышения квалификации;

организованы онлайн-семинары для педагогов, психологов, учителей-логопедов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

организована работа выездной группы по оказанию консультативной, психологической, юридической, социальной помощи на дому детям и родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ для дальнейшей интеграции их в обществе (согласно графику РОО, 1 раз в месяц по поселениям);

организована помощь выпускникам-инвалидам в профессиональном самоопределении, проведение беседы, методики определения профессий с учащимися 8х-10х классов;

организована работа по обучению подростков-инвалидов в «Центре трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК»;

созданы условия для получения дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

функционировал разновозрастной клуб «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

организованы занятия в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ;

в «Творческой мастерской» проведены занятия с детьми инвалидами по направлениям: художественное чтение, сценическая речь, вокальное искусство;

проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, конкурсы, акции для семей, имеющих детей-инвалидов;

организована туристско-краеведческая деятельность для детей-инвалидов, проведены экскурсии;

организовано посещение кинозала ЦКР п. Персиановский для детей-инвалидов с ОВЗ;

привлечены дети-инвалиды к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский;

проведены спортивные соревнования, спартакиада;

организованы занятия в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ;

охвачены все семьи, имеющие детей-инвалидов и детей с ОВЗ, деятельностью общественных организаций и фондов;

проведена работа с общественными организациями и благотворитель-ными фондами по оказанию различных видов помощи;

проведена информационно–разъяснительная работа с семьями, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

оказаны дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей–инвалидов и детей с ОВЗ.

проведено информирование широкой общественности посредством массовой информации, информационно коммуникационной сети интернет о проблемах детей-инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» предусмотрена реализация 16-ти основных мероприятий. Выполнены 15 мероприятий. Не выполнено 1 мероприятие. Выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. « Проведение скрининга беременных в 100% сроки предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н.» выполнено.

Проведены скрининги беременных. Прошли обследование 341 женщина.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение обследования новорожденных детей на генетические заболевания в первые месяцы жизни».

Все новорожденные дети обследованы на заболевания, передающиеся генетически. Прошли обследование 335 ребенка.

Основное мероприятие 1.3. «Служба ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в системе здравоохранения».

Родилось 331 детей, проведен аудиоскрининг, неонатальный скрининг 335 детей. Наблюдаются 31 ребенок до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечить систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитацию, согласно индивидуальной программе».

Проводилась работа по раннему выявлению заболеваний: генетических, аудиологических и соматических. 331ребенок обследованы на дому и в поликлинике по индивидуальному плану наблюдения. Прошли реабилитацию согласно ИПРА 202 ребенка-инвалида.

Основное мероприятие 1.5. «Оказание медицинской реабилитации и медицинской помощи детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями».

В реабилитационный центр «Добродея» на реабилитацию направлено 18 детей-инвалидов. Проведено амбулаторное наблюдение и обследование на базе «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения России -3 ребенка.

Основное мероприятие 1.6. «Проведение реабилитационных мероприятий согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации детей-инвалидов, предоставленной МСЭ и проведение диспансерного наблюдения детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ «ЦРБ»)».

В ходе проведения диспансерного наблюдения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Областную детскую клиническую больницу на госпитализацию направлено 88 детей, в Кардиоцентр 12 детей, в детский неврологический медицинский центр «Авиценна» 15 детей, в Ростовский государственный медицинский университет 7 детей.

Направлены на консультацию: в Кардиоцентр- 22 ребенка, в Областной консультативно-диагностический центр – 12 детей, в Областную детскую клиническую больницу – 200 детей, в Ростовский государственный медицинский университет 8 детей, в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт – 14 детей, в Ростовский Научно-исследовательский институт Акушерства и Педиатрии – 27 детей, санаторий Мир- 3 ребенка.

Основное мероприятие 1.7. «Реализация проекта «Бережливая поликлиника».

Работает открытая регистратура, запись на прием реализовывается непосредственно в поликлинике в регистратуре, через интернет и по телефону. Работает кабинет оказания неотложной помощи инфекционным и температурящим больным, с целью распределения потоков больных с острой патологией. Для детей – инвалидов выделен график с 12-00 до 16-00 в кабинете № 2, прием узких специалистов в субботние дни с 08-00 до 12-00 1 раз в месяц. Прием вне очереди в обычные дни к участковому педиатру.

Основное мероприятие 1.8. «Проведение реабилитации в детском отделении ЦРБ (выделение коек для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек».

В педиатрическом отделении прошли лечение 22 ребенка-инвалида.

Основное мероприятие 1.9. «Направление детей-инвалидов в реабилитационные центры, детские оздоровительные лагеря Ростовской области для детей и подростков с ОВЗ в соответствии с медицинскими показаниями и пожеланиями родителей».

В Шахтинский реабилитационный центр «Добродея» направлено - 18 детей, в санаторий «Мир» - 3 ребенка.

Основное мероприятие 1.10. «Обеспечение образовательных учреждений медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ в период летнего оздоровления».

Все общеобразовательные и дошкольные учреждения обеспечены скоропомощными лекарственными средствами в виде экстренных укладок в соответствии с Порядками укомплектования детских учреждений.

Основное мероприятие 1.11. «Создание и ведение единого банка данных по детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим на территории района (по данным ЦРБ)».

Создан и ведется банк данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на конец года числятся 210 детей-инвалидов и 31 ребенок с ОВЗ.

Основное мероприятие 1.12. «Оснащение пункта проката дополнительными техническими средствами реабилитации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечение нуждающихся детей имеющимися в пункте проката техническими средствами реабилитации».

Пункт проката оснащен техническими средствами реабилитации.

Основное мероприятие 1.13. «Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов».

Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе «От зерна к хлебу» с мастер классом по выпечки хлеба в русской печи. Экскурцию посетили 50 человек.

Основное мероприятие 1.14. «Организация на базе детской поликлиники МБУЗ ЦРБ специализированных школ для детей и родителей «школа диабета», «школа бронхиальной астмы».

Организованы специализированные школы для детей-инвалидов и родителей, «школа диабета», «школа бронхиальной астмы». Проведены лекции и семинары для родителей, разослана информации по темам «Сахарный диабет – активная жизнь возможна», «Школа бронхиальной астмы».

Основное мероприятие 1.15. «Проведение лечебного оздоровления на базе реабилитационного отделения МБУЗ ЦРБ в рамках созданного в Октябрьском районе физкультурно-оздоровительного центра «Возможности без границ».

В физкультурно-оздоровительном центре «Возможности без границ» проведено лечебное оздоровление 73 детям-инвалидам.

Не выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 1.16. «Создание регионального комплексного реабилитационного центра для инвалидов».

В связи с отсутствием источника финансирования строительства регио-нального комплексного реабилитационного центра для инвалидов.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп» предусмотрена реализация 13-ти основных мероприятий. Выполнены 13 мероприятий.

Выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Создание и функционирование «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП)».

На функционирования центра выделенные денежные средства освоены в полном объеме: на выплату заработной платы сотрудников, услуги связи и интернет, коммунальные услуги, аренды помещения, содержания имущества, медицинский осмотр.

Центром оказано 1677 услуг, из них: 388 услуги оказаны детям-инвалидам, 215 услуг оказано детям с ОВЗ. Специалистами центра проводится диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная информационно-методическая работа.

Основное мероприятие 2.2. «Создание и функционирование ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) на базе ЦППМСП».

За 2023 год на комиссии прошли комплексное обследование 513 детей. Выдано 513 заключений ПМПК. Обследовано: детей дошкольного возраста – 418 человек, с инвалидностью – 7 человек, с нарушением речи – 397 человек. Обследовано детей школьного возраста – 85 человек, с инвалидностью – 20 детей, 65 человек с ограниченными возможностями здоровья. Обследовано по общей образовательной программе 12 человек.

Основное мероприятие 2.3 «Создание и функционирование Консультационных пунктов для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ № 45, № 43). Оснащение специальными игровыми и учебными пособиями (оснащение сенсорной комнаты), обеспечение консультационных пунктов специалистами-логопедами, психологами, дефектологами».

На базе МБДОУ № 43 ведется работа Консультационных пунктов, которые обеспечены специалистами и оборудованием для осуществления психолого-педагогического сопровождения детей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Для психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями помощи родителям, воспитывающим данную категорию детей, взаимодействуем с Ресурсным центром ГКОУ РО Шахтинской специальной школой-интернатом №16.

Консультационный центр на базе (МБДОУ № 45) оснащен игровым, учебным, дидактическим материалом, техническими средствами обучения и обеспечен специалистами (заведующий, заместитель заведующего по МВР, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, медицинская сестра). Специалисты прошли курсы повышения квалификации. В рамках работы Консультационного центра используется сенсорная комната, которая оснащена сухим бассейном, детскими игровыми конструкторами, дидактическими играми «Кубик эмоций», «Черепаха», «Танграм», световыми столиками для рисования песком, детскими сенсорными креслами и пуфом «Театр». Для консультаций родителей и работы с детьми с ОВЗ и РАС используются также оборудованные кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, зал музыкальных занятий, зал физкультурных занятий и студия дополнительного образования

Основное мероприятие 2.4. «Развитие «Методического центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской».

В сентябре 2023 года был проведен мониторинг контингента обучающихся с ОВЗ (197 человек) с целью диагностики проблем инклюзивного образования в общеобразовательных организациях Октябрьского района. Продолжает работать «Открытая консультационная площадка» (индивидуально, группами, в т.ч. дистанционно) для педагогических и административных работников инклюзивных школ, родителей обучающихся с ОВЗ. В октябре состоялся мастер-класс « Использование Google-форм для размещения документов по психолого-педагогическому сопровождению детей». В рамках сетевого взаимодействия проводилась в ноябре неделя психологии «Каждый ценен!». На школьном сайте на странице центра размещены материалы методического аукциона «Цифровые технологии в системе образования детей с особыми образовательными потребностями».

Основное мероприятие 2.5. «Направление педагогов, психологов работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; обучение тьюторству».

6 педагогов прошли обучение на базе Шахтинского филиала Государственного Автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» по теме «Организация и содержание внеурочной деятельности в условиях ФГОС», в программу которой модулем входит тема «Современные педагогические технологии поддержки ребенка-инвалида в среде семьи».

Основное мероприятие 2.6. «Организация семинаров, коучингов, тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов и родителей с привлечением специалистов реабилитационного центра «Добродея», школы-интерната № 16 г. Шахты, ЦППМСП».

На базе «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 03.10.2023 прошел семинар с педагогами-психологами школ Октябрьского района на тему «Профилактика школьного буллинга, как способ сохранить психологическое здоровье учащихся и создание комфортной развивающей образовательной среды». С 13.10-3.11.2023 проведен комплекс практических тренингов для родителей детей и обучающихся по адаптированным программам в ОУ района на тему « Счастье-быть родителем», проведенное благотворительным фондом «Ресурсы поколений» и практикующим психологом Светланой Дар. С 1.11.-10.11.2023 проведен конкурс творческих работ « Мой замечательный папа» в рамках проекта « Папа особого ребенка» для детей-инвалидов и детей ОВЗ.

Основное мероприятие 2.7. «Работа выездной группы по оказанию консультативной, психологической, юридической, социальной помощи на дому детям и родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ для дальнейшей интеграции их в обществе».

Осуществлены выезды к 34 семьям, воспитывающим детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Оказана консультативная и психологическая помощь, проверены жилищно-бытовые условия проживания детей.

Основное мероприятие 2.8 «.Помощь выпускникам-инвалидам в профессиональном самоопределении (проведение первичной диагностики с помощью дифференциально-диагностического опросника) на базе «Методического центра» с последующим сопровождением детей до совершеннолетия».

На базе МБОУ СОШ № 62 реализуется коррекционно-развивающая программа по профориентации «Маршрут к успеху», для учащихся 9-х и 11-х классов, для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. В рамках данной программы подростки знакомятся с миром профессий, проводят самоисследование профессиональных предпочтений и профессиональных качеств и определяют вектор движения к выбранной профессии.

В октябре 2023г для всех учащихся прошла областная неделя Профориентации, где детей ознакомили с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями Октябрьского района в квалифицированных кадрах.

Основное мероприятие 2.9. «Создание и функционирование «Центра трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК» (получение профессии швеи, парикмахера, мастера маникюра-педикюра, программиста, бухгалтера) с учетом карты реабилитации».

В 2023 году в рамках договора прошли обучение на парикмахера 2 подростка-инвалида, на мастера маникюра 1.

Основное мероприятие 2.10. «Создание условий для увеличения охвата детей-инвалидов и детей с ОВЗ дополнительным образованием».

Из 213 детей-инвалидов, 197 школьников, 16 дошкольников. Систематически занимаются дополнительным образованием 167 детей-инвалидов (152 учащихся школ, 15 дошкольного возраста).

Основное мероприятие 2.11. «Создание условий для получения дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ».

На базе каждой образовательной организации функционируют кружки различной направленности. Дополнительным образованием охвачено 167 детей-инвалидов. В течении учебного года в МАОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат» проводит занятия логопедический кружок.

Основное мероприятие 2.12. «Создание и функционирование разновозрастного клуба «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ».

Функционирует клуб «Семицветик», оказывающий услуги детям – инвалидам в сфере дополнительного образования. Занятия проводятся по двум направлениям: развитию речи и декоративно-прикладному искусству. Проведено 12 занятий (посещают 20 детей инвалидов).

Основное мероприятие 2.13. «Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ».

На базе МБОУ ДО ДЮСШ ведет свою деятельность спортивная секция тхэквандо Пхумсе, которую посещают 20 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Проведено 144 занятия.

В рамках подпрограммы 3 «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий. Выполнены 8 мероприятий. Не выполнено 1 мероприятие.

Выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Открытие и функционирование «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки».

Проведены занятия по направлениям: художественное чтение, сценическая речь, вокальное искусство. Занятиями занимаются 18 детей-инвалидов. Проведено 32 занятия.

Основное мероприятие 3.2. «.Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов».

Октябрьским Районным домом культуры, Межпоселенческой центральной библиотекой, Центром культурного развития п. Персиановский, а также сельскими домами культуры и сельскими клубами района проведено 100 мероприятий, посетило 2500 человек. Дети-инвалиды из студии художественное слово приняли участие во Всероссийском конкурсе-фестивале творчества «Весенняя фантазия. Новая волна» в г. Зверево, в фестивале детей с ограниченными возможностями, литературная гостиная «А. Дементьев: доброту не купишь на базаре», в 22-ом областном фестивале творчества детей с ОВЗ «Мне через сердце виден мир», в инклюзивном творческом фестивале «8 чудо» и других культурно-массовых и развлекательных мероприятиях.

Основное мероприятие 3.3. «Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей».

Организована туристко-краеведческая деятельность для детей –инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей.

В Краеведческом музее Октябрьского района для детей – инвалидов проведены мероприятия: открытие выставки «Художник, пишущий огнем», экскурсия по экспозиции «Октябрьский район: вехи истории и настоящее», экскурсия «12 апреля 1961 года», вечер памяти «Колокола Чернобыля», акция «Посети музей», выставка Головинского А.М. «Земля родная», выставка Головинской И. преподавателя реабилитационного центра «Добродея», выставка творческих работ детей с ОВЗ «Красота жизни через творчество».

Основное мероприятие 3.4. «Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ».

В течение года дети-инвалиды посещали кинозал ЦКР п. Персиановский. Были представлены сеансы мультипликационных и художественных фильмов.

Основное мероприятие 3.5. «Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский».

Проведена работа по привлечению детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский. Образовательные услуги, с предоставлением 100% льготы, получают 6 человек, обучающиеся на 2 – х отделения: музыкальном и художественном.

Основное мероприятие 3.6. «Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников».

В июне 2023 года состоялась районная спартакиада для детей инвалидов и детей с ОВЗ «Спорт без границ», посвященный Дню защиты детей. Проведены спортивные мероприятия по паратхэквондо в разделе ПХУМСЭ.

Основное мероприятие 3.7. «Организация работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни».

Вводно–спортивном оздоровительном комплексе «Бассейны Дона» организована работа группы оздоровительного плавания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основное мероприятие 3.8. «Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ».

На базе ДЮСШ Октябрьского района организована секция тхэквондо для детей инвалидов и детей с ОВЗ. Посещают занятия 20 человек.

Не выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 3.9. «Организация на базе ВСОК «Бассейны Дона» р.п. Каменоломни спортивных групп по плаванию для детей инвалидов и детей с ОВЗ».

Занятия в группах по спортивному плаванию возможны только при отсутствии медицинских противопоказаний. С семьями, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ОВЗ проводилась агитационная работа по их вовлечению в спортивную группу - желающих посещать занятия не выявлено.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие социального партнерства» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий. Выполнены 4 мероприятия. Выполнено не в полном объеме 1 основное мероприятие.

Выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. «Открытие и функционирование клуба «Папа особого ребенка».

В 2023году согласно межведомственного плана функционировал клуб «Папа особого ребенка». С папами и их детьми-инвалидами были проведены мероприятия: Ярмарка «Широкая Масленица», развлекательная конкурсная программа «Счастье в ладошках», празднично-игровая программа «Семья - это то, что с тобою всегда!», познавательно-развлекательная программа «Поезд дружбы», театрализованное представление «Открываем наши двери», «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу», новогоднее представление «Здравствуй, праздник новогодний», тренинг коммуникативных умений для отцов «особенных детей», лекция на тему «Сопровождение особого ребенка. Роль отца особого ребенка», творческий конкурс «Мой замечательный папа!

Основное мероприятие 4.2. «Работа с общественными организациями и благотворительными фондами по оказанию различных видов помощи».

С районным обществом инвалидов ведется тесное сотрудничество. Направляется информация о мерах социальной поддержки инвалидов, изменения в законодательстве. В рамках декады инвалидов с обществом инвалидов проведен круглый стол. По всем интересующимся вопросам даются разъяснения, оказывается помощь в решении проблем.

Организовано взаимодействие с общественными организациями и благотворительными фондами. Благотворительным фондом помощи граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» в 2023 году выигран грант Губернатора Ростовской области в рамках реализации социально-значимого проекта «Шанс на активную жизнь»  на сумму 349,6 тыс. рублей – средства потрачены на приобретение 50 технических средств реабилитации в пункт безвозмездного проката, действующий в МУЦСО Октябрьского района.

Проведена работа с предпринимателями Октябрьского района по оказанию помощи в приобретении 227 новогодних подарочных наборов для детей-инвалидов.

Основное мероприятие 4.3. «Проведение информационно – разъяснительной работы семьям, воспитывающим детей- инвалидов и детей с ОВЗ (выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки, нормах трудового права, социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов). Ведение Интернет – платформы о предоставляемых услугах для семей, имеющих особенных детей».

На сайте УСЗН, социальных сетях интернет размещено 31 материал по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статьи о толерантном отношении к инвалидам. Напечатаны и розданы информационные буклеты о мерах социальной поддержки.

Основное мероприятие 4.4. «Оказание дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ».

Семьям обратившимся за техническими средствами реабилитации в пункт проката, выданы технические средства реабилитации (костыли, ходунки, коляска). Разработано 18 индивидуальных программ реабилитации предоставления социальных услуг детям-инвалидам для консультации и реабилитации в реабилитационный центр «Добродея».

Основное мероприятие 4.5. «Информирование широкой общественности посредством средств массовой информации, информационно коммуникационной сети Интернет о проблемах детей – инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей».

С целью информирования широкой общественности через средства массовой информации Интернет о проблемах детей-инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей опубликовано 4 статьи. Проводится постоянная информационная работа на сайтах «Мир один для всех», УСЗН, РОО, ОКФКиС.

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств местного бюджета, внебюджета в установленные сроки.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 7345,6 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 4046,6 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 3299,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 № 139 «О бюджете Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной росписью на 2023 год составил 4046,6 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 4046,6 тыс.рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7345,6 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 4046,6 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 3299,0 тыс.рублей

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований Октябрьского района составил 0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных внебюджетных средств составил 0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 Доля детей–инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации или абилитации, в общей численности детей – инвалидов, имеющих рекомендации в ИПРА - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2 Доля детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа нуждающихся детей - инвалидов. - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 Доля детей – инвалидов, имеющих положительную динамику состояния здоровья после получения абилитационных и реабилитационных услуг от числа имеющих медицинские показания - плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4 Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы специальные условия получения образования - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 5 Доля выпускников - инвалидов и выпускников с ОВЗ, поступивших в ВУЗы и ССУЗы.- плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 6 Доля детей – инвалидов, в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием в общей численности детей – инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет, имеющих показания к таким занятиям - плановое значение 95 процентов, фактическое значение – 95 процентов.

Показатель 7 Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно – массовые мероприятия от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность посещения мероприятий - плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 95,3 процентов.

Показатель 8 Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в туристско – краеведческой деятельности от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность участвовать в мероприятиях - плановое значение 95 процентов, фактическое значение – 95,3 процентов.

Показатель 9 Доля детей – инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от численности детей – инвалидов, имеющих показания к таким занятиям - плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 90,1 процента.

Показатель 10 Доля семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ, получивших различные виды помощи от общественных организаций и фондов

- плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 11 Доля охвата семей, имеющих детей - инвалидов и детей с ОВЗ, получивших дополнительные меры социальной поддержки - плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 5 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 6 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 7 равна 1,06;

степень достижения целевого показателя 8 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 9 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 10 равна 1,1

степень достижения целевого показателя 11 равна 1,1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (11/11*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации всех основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет1,0(15/15),что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.2.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.3.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

4046,6тыс.рублей / 4046,6тыс.рублей =1.

3.4.Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5+ 1,0 х 0,3+1 х 0,2 = 1,0

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» важное значение имеет 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района А.А. Пригородова

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих »

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1:**  **«Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья»** | Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособ-ности  Каеткина Н. Г. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  «Проведение скрининга беременных в 100% в сроки предусмотренные Приказом МЗ РО №572» | МБУЗ ЦРБ  Врач - гинеколог  Рекус И.С. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Выявление и исключения врожденной аномалий развития плода | Проведены скрининги беременных. Прошли обследование 341 женщина. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  «Проведение обследования новорожденных детей на генетические заболевания в первые месяцы жизни». | МБУЗ ЦРБ  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Выявление орфанных заболеваний и своевре-менное назна-чение специ-фического лечения и лечебного питания | Все новорожденные дети обследованы на заболе-вания передающиеся генетически. Прошли обследование 335 детей. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.  «Служба ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в системе здравоохранения». | МБУЗ ЦРБ  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Выявление детей с физи-ческими и психическими отклонениями с целью про-ведения ран-ней реабили-таци | Родилось 331 ребенок, проведен аудиоскрининг, неонатальный скрининг 331 ребенку. Наблюдаются 31 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.  «Обеспечить систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитацию, согласно индивидуальной программе». | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | В зависимос-ти от степени нарушения развития разрабатываются ИПР, направленная на приспо-собление и активное фун-кционирова-ние ребенка-инвалида в быту. | Проводилась работа по раннему выявлению заболеваний: генетических, аудиологических и соматических. 331ребенок обследованы на дому и в поликлинике по индивидуальному плану наблюдения. Прошли реабилитацию согласно ИПРА 202 ребенка-инвалида. | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.  «Оказание медицинской реабилитации и медицинской помощи детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями». | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Улучшение доступности и качества медицинской реабилитационной помощи детям-инвали-дам | В реабилитационный центр «Добродея» на реабилитацию направлено 18 детей-инвалидов. Проведено амбулаторное наблюдение и обследование на базе «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения России -3 ребенка. | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6.  «Проведение реабилитационных мероприятий согласно Индивидуальной Программе Реабилитации детей-инвалидов, предоставленной МСЭ и проведение диспансерного наблюдения детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ «ЦРБ»)». | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Сопровож-дение каждо-го ребенка с целью разра-ботки индиви-дуальной программы реабилитации | В ходе проведения диспансерного наблюдения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Областную детскую клиническую больницу на госпитализацию направ-лено 88 детей, в Кардиоцентр 12 детей, в детский неврологический медицинский центр «Авиценна» 15 детей, в Ростовский государст-венный медицинский университет 7 детей.  Направлены на консуль-тацию: в Кардиоцентр- 22 ребенка, в Областной консультативно-диагностический центр – 12 детей, в Областную детскую клиническую больницу – 200 детей, в Ростовский государст-венный медицинский университет 8 детей, в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт – 14 детей, в Ростовский Научно-исследовательский институт Акушерства и Педиатрии – 27 детей, санаторий Мир- 3 ребенка. | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.7.  «Реализация проекта «Бережливая поликлиника». | МБУЗ ЦРБ  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособ-ности  Каеткина Н. Г. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Создание благоприят-ных и комфортных условий пре-бывания де-тей – инвали-дов в полик-линике МБУЗ ЦРБ, умень-шение вре-мени про-хождения консультаций специалистами, лаборатор-ных и мен-тальных мето-дов обсле-дования | Работает открытая регистратура, запись на прием реализовывается непосредственно в поликлинике в регистратуре, через интернет и по телефону. Работает кабинет оказания неотложной помощи инфекционным и температурящим больным, с целью распределения потоков больных с острой патологией. Для детей – инвалидов выделен график с 12-00 до 16-00 в кабинете № 2, прием узких специалистов в субботние дни с 08-00 до 12-00 1 раз в месяц. Прием вне очереди в обычные дни к участковому педиатру. | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8.  «Проведение реабилитации в детском отделении ЦРБ (выделение коек для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек». | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Проведение стационарной медицинской лечебной и реабилитационной помощи детям-инвали-дам | В педиатрическом отделении прошли лечение 22 ребенка-инвалида. | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9.  «Направление детей-инва-лидов в реабилитацион-ные центры, детские оздоро-вительные лагеря Ростовской области для детей и подростков с ОВЗ в соответствии с меди-цинскими показаниями и пожеланиями родителей». | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Проведение санаторно-курортного этапа реаби-литационной помощи де-тям-инвали-дам | В Шахтинский реабилитационный центр «Добродея» направлено - 18 детей, в санаторий «Мир» - 3 ребенка. | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.10.  «Обеспечение образователь-ных учреждений медицин-скими препаратами для про-ведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ в период летнего оздоровле-ния». | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В.  РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Повышение иммунитета и общего состояния ребенка в учебный пе-риод | Все общеобразовательные и дошкольные учреждения обеспечены скоропомощ-ными лекарственными средствами в виде экстренных укладок в соответствии с Порядками укомплектования детских учреждений. | - |
| 12 | Основное мероприятие 1.11.  «Создание и ведение единого банка данных по детям – инвалидам и детям с ограни-ченными возможностями здоровья, проживающим на территории района (по данным ЦРБ)». | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособ-ности  Каеткина Н. Г. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Подготовка условий для принятия в образователь-ные учреж-дения кате-гории особых детей. (Созда-ние коррекци-онно- разви-вающего пространства в школе для детей-инвали-дов; получе-ние качест-венных зна-ний, осно-ванных на индивидуальном подходе к ребенку-инва-лиду с учетом его психофи-зиологичес-ких особен-ностей) | Создан и ведется банк данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на конец года числятся 210 детей-инвалидов и 31 ребенок с ОВЗ. | - |
| 13 | Основное мероприятие 1.12.  «Оснащение пункта проката дополнительными техничес-кими средствами реабилита-ции для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечение нуждающихся детей имею-щимися в пункте проката техническими средствами реабилитации». | Заместитель директора МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Ибрагимова А.Е. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Оказание со-циально реа-билитацион-ных услуг детям инвали-дам | Пункт проката оснащен техническими средствами реабилитации |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.13.  «Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов». | ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Психосоциальная и физи-ческая реаби-литация, а так же адаптация и интеграция детей и под-ростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | Экскурсионное и транспор-тное обслуживание по программе «От зерна к хлебу» с мастер классом по выпечки хлеба в русской печи. Экскурцию посетили 50 человек. |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.14.  «Организация на базе детской поликлиники МБУЗ ЦРБ специализированных школ для детей и родителей «школа диабета», «школа бронхиальной астмы». | МБУЗ ЦРБ/  Врач - педиатр  Демиденко Г.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Повышение медицинской грамотности родителей | Организованы специализированные школы для детей-инвалидов и родителей, «школа диабета», «школа бронхиальной астмы». Проведены лекции и семинары для родителей, разослана информации по темам «Сахарный диабет – активная жизнь возможна», «Школа бронхиальной астмы». |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.15.  «Проведение лечебного оздоровления на базе реабилитационного отделения МБУЗ ЦРБ в рамках созданного в Октябрьском районе физкультурно-оздорови-тельного центра «Возможности без границ». | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособ-ности  Каеткина Н. Г. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ. Повы-шение физи-ческого здо-ровья детей инвалидов, возможность приобщения их к физкуль-турной и спортивной жизни, реаби-литация и социализация детей инвали-дов и их семей. | В физкультурно-оздорови-тельном центре «Возмож-ности без границ» прове-дено лечебное оздоровле-ние 73-м детям-инвалидам. |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.16.  Создание регионального комплексного реабилитационного центра для инвалидов. | МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособ-ности  Каеткина Н. Г. РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В.  УСЗН/замес-титель начальника-заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Оздоровление и обучение детей-инвали-дов, реабили-тация и со-циализация детей инва-лидов и их семей. | Мероприятие не выполнено | В связи с отсут-ствием источни-ка фи-нансирования строи-тельства регио-нально-го ком-плексного реа-билитационного центра для инва-лидов. |
| 18 | **Подпрограмма 2: «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп».** | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 19 | Основное мероприятие 2.1.  «Создание и функциони-рование «Центра психо-лого-педагогической, медицин-ской и социальной помощи» (ЦППМСП)». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации де-тей-инвали-дов и детей с ОВЗ; под-держка ре-бенка в труд-ной жизнен-ной ситуации. | На функционирования центра выделенные денежные средства освоены в полном объеме: на выплату заработной платы сотрудников, услуги связи и интернет, коммунальные услуги, аренды помещения, содержания имущества, медицинский осмотр.  Центром оказано 1677 услуг, из них: 388 услуги оказаны детям-инвалидам, 215 услуг оказано детям с ОВЗ. Специалистами цен-тра проводится диагности-ческая, коррекционно-развивающая, консульта-тивная информационно-методическая работа. | - |
| 20 | Основное мероприятие 2.2.  «Создание и функциониро-вание ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) на базе ЦППМСП». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания детей в соот-ветствии с их возрастными и индивиду-альными осо-бенностями | За 2023 год на комиссии прошли комплексное обследование 513 детей. Выдано 513 заключений ПМПК. Обследовано: детей дошкольного возраста – 418 человек, с инвалидностью – 7 человек, с нарушением речи – 397 человек. Обследовано детей школьного возраста – 85 человек, с инвалидностью – 20 детей, 65 человек с ограниченными возможностями здоровья. Обследовано по общей образовательной программе 12 человек. | - |
| 21 | Основное мероприятие 2.3.  «Создание и функциони-рование Консультационных пунктов для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ № 14, ДОУ № 45, № 42, ЧОУ ДОД «Умка»). Оснащение специальными игровыми и учебными пособиями (оснащение сенсорной комнаты), обеспечение консульта-ционных пунктов специа-листами-логопедами, психологами, дефектологами». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Увеличение численности детей-инвали-дов и детей с ОВЗ, семей их воспитываю-щих, полу-чающих ква-лифициро-ванную пси-холого-педа-гогическую помощь | На базе МБДОУ № 43 ведется работа Консульта-ционных пунктов, которые обеспечены специалистами и оборудованием для осуществления психолого-педагогического сопровождения детей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Для психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальными нару-шениями помощи роди-телям, воспитывающим данную категорию детей, взаимодействуем с Ресурсным центром ГКОУ РО Шахтинской спе-циальной школой-интернатом №16.  Консультационный центр на базе (МБДОУ № 45) оснащен игровым, учебным, дидактическим материалом, техническими средствами обучения и обеспечен специалистами (заведующий, заместитель заведующего по МВР, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, медицинская сестра). Специалисты прошли курсы повышения квалификации. В рамках работы Консультационного центра используется сенсорная комната, которая оснащена сухим бассейном, детскими игровыми конструкторами, дидакти-ческими играми «Кубик эмоций», «Черепаха», «Танграм», световыми столиками для рисования песком, детскими сенсор-ными креслами и пуфом «Театр». Для консультаций родителей и работы с детьми с ОВЗ и РАС используются также оборудованные кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, зал музыкальных занятий, зал физкультурных занятий и студия дополнительного образования | - |
| 22 | Основное мероприятие 2.4.  «Развитие «Методического центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Повышение психологи-ческой гра-мотности педагогов, ра-ботающих с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ | В сентябре 2023 года был проведен мониторинг контингента обучающихся с ОВЗ (197 человек) с целью диагностики проблем инклюзивного образования в общео-бразовательных органи-зациях Октябрьского района. Продолжает работать «Открытая консультационная площадка» (индивидуально, группами, в т.ч. дистанционно) для педагогических и административных работ-ников инклюзивных школ, родителей обучающихся с ОВЗ. В октябре состоялся мастер-класс «Исполь-зование Google-форм для размещения документов по психолого-педагогическому сопровождению детей». В рамках сетевого взаимо-действия проводилась в ноябре неделя психологии «Каждый ценен!». На школьном сайте на странице центра разме-щены материалы мето-дического аукциона «Цифровые технологии в системе образования детей с особыми образова-тельными потребностями». | - |
| 23 | Основное мероприятие 2.5.  «Направление педагогов, психологов работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвали-дами и детьми с ОВЗ; обучение тьютерству». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В. МАУ ИМК»  заведующий Опрышко Л.Г. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Обучение педагогов новым мето-дикам и тех-никам рабо-ты с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | 6 педагогов прошли обучение на базе Шахтинского филиала Государственного Автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» по теме «Организация и содержание внеурочной деятельности в условиях ФГОС», в программу которой модулем входит тема «Современные педагогические технологии поддержки ребенка-инвалида в среде семьи». | - |
| 24 | Основное мероприятие 2.6.  «Организация семинаров, коучингов, тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов и родителей с привлечением специалистов реабилитационного центра «Добродея», школы-интерната № 16 г. Шахты, ЦППМСП». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В.  МАУ «ИМК»/заведующий Опрышко Л.Г. УСЗН/заведующий отделом государствен-ных пособий на детей Алтынникова А.А.  ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре и спорту Ястребов С.А. ,  АНО СС АДИ «Мир один для всех»/генеральный директор Хрусталев А.С. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Обучение пе-дагогов сов-ременным образователь-ным практи-кам инклю-зивного обра-зования. Эффективная реализация педагогами образователь-ной инклюзии | На базе «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 03.10.2023 прошел семинар с педагогами-психологами школ Октябрьского района на тему «Профилактика школьного буллинга, как способ сохранить психологическое здоровье учащихся и создание комфортной развивающей образовательной среды». С 13.10-3.11.2023 проведен комплекс практических тренингов для родителей детей и обучающихся по адаптированным программам в ОУ района на тему « Счастье-быть родителем», проведенное благотворительным фондом «Ресурсы поколений» и практикующим психологом Светланой Дар. С 1.11.-10.11.2023 проведен конкурс творческих работ « Мой замечательный папа» в рамках проекта « Папа особого ребенка» для детей-инвалидов и детей ОВЗ. |  |
| 25 | Мероприятие: 2.7.  «Работы выездной группы по оказанию консультативной, психологической, юридической, социальной помощи на дому детям и родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ для дальнейшей интеграции их в обществе.  (согласно графику РОО, 1 раз в месяц по поселениям)». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В.  УСЗН/главный специалист Матвиенко Н.Н. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Исследование семейной атмосферы (межличност-ное взаимо-действие супругов и ребёнка в результате за-болевания; определение семейной си-туации на фоне заболе-вания ребенка (кризисная или нет), определение психологи-ческой го-товности родителей для пребывания детей-инвали-дов и детей с ОВЗ в обществе. Комплексная помощь семье. | Осуществлены выезды к 34 семьям, воспитывающим детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Оказана консультативная и психологическая помощь, проверены жилищно-бытовые условия проживания детей. | - |
| 26 | Основное мероприятие 2.8.  «Помощь выпускникам-инвалидам в профессиональ-ном самоопределении (проведение первичной диагностики с помощью дифференциально-диагно-стического опросника) на базе «Методического центра инклюзивного образования» в МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В  . | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Организация системной поддержки детей-инвали-дов и детей с ОВЗ, содейст-вующей их профессио-нальному са-моопределе-нию, ориента-ции в выборе профессии, профессио-нального направления для дальней-шего образо-вания, опре-деление профпригод-ности к конкретной специальнос-ти | На базе МБОУ СОШ № 62 реализуется коррекционно-развивающая программа по профориентации «Маршрут к успеху», для учащихся 9-х и 11-х классов, для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. В рамках данной программы подростки знакомятся с миром профессий, проводят самоисследование профес-сиональных предпочтений и профессиональных качеств и определяют вектор движения к выбранной профессии.  В октябре 2023г для всех учащихся прошла област-ная неделя Профориен-тации, где детей ознакомили с совре-менными видами произ-водства, состоянием рынка труда, потребностями Октябрьского района в квалифицированных кадрах. | - |
| 27 | Основное мероприятие 2.9.  «Создание и функционирова-ние «Центра трудовой и профессиональной подготов-ки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК» (получение профессии швеи, парикмахера, мастера маникюра-педикюра, программиста, бухгалтера) с учетом карты реабилитации». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В.  МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Получение перечня конк-ретных про-фессий, кото-рые отвечают интересам, возможнос-тям и состоя-нию здоровья детей-инвали-дов и детей с ОВЗ; созда-ние условий для благо-получной интеграции в общество. | В 2023 году в рамках договора прошли обучение на парикмахера 2 подростка-инвалида, на мастера маникюра 1. | - |
| 28 | Основное мероприятие 2.11.  «Создание условий для получения дополнительного образования детей-инвали-дов и детей с ОВЗ». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В.  МАОУ ДО «УПК»/ди-ректор Кучеренко Т.М. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Создание архитектур-ной и образо-вательной доступности МАОУ ДО «УПК» для получения детьми –инва-лидами и деть-ми с ОВЗ дополнитель-ного образо-вания | На базе каждой образовательной организации функционируют кружки различной направленности. Дополнительным образованием охвачено 167 детей-инвалидов. В течении учебного года в МАОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат» проводит занятия логопедический кружок. | - |
| 29 | Основное мероприятие 2.12.  «Создание и функциони-рование разновозрастного клуба «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В.  МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Организация дополнитель-ного образо-вания для детей-инвали-дов и детей с ОВЗ, адапта-ция в детском коллективе | Функционирует клуб «Семицветик», оказываю-щий услуги детям – инвалидам в сфере дополнительного образо-вания. Занятия проводятся по двум направлениям: развитию речи и декоративно-прикладному искусству. Проведено 12 занятий (посещают 20 детей инвалидов). | - |
| 30 | Основное мероприятие 2.13.  «Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ». | РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В  МБОУ ДО ДЮСШ | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Спортивное оздоравлива-ние детей-инвалидов и детей с огра-ниченными возможнос-тями здоровья | . На базе МБОУ ДО ДЮСШ ведет свою деятельность спортивная секция тхэквандо Пхумсе, которую посещают 20 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Проведено 144 занятия. | - |
| 31 | **Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и** | МУ РДК /директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 32 | Основное мероприятие 3.1.  «Открытие и функциониро-вание «Творческой мастер-ской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки.  (Согласно календарному плану)» | МУ РДК/ директор Фастов В.О.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генеральный директор Хрусталев А.С. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Удовлетво-рения потреб-ностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | Проведены занятия по направлениям: художественное чтение, сценическая речь, вокальное искусство. Занятиями занимаются 18 детей-инвалидов. Проведено 32 занятия. | - |
| 33 | Основное мероприятие 3.2.  «Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов. (Согласно календарному плану)» | МУ РДК/ директор Фастов В.О.  МЦБ/директор Репенко Т.Ф.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генеральный директор Хрусталев А.С. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Расширение возможностей детей-инвали-дов и детей с ОВЗ для ду-ховного раз-вития | Октябрьским Районным домом культуры, Межпоселенческой центральной библиотекой, Центром культурного развития п. Персиановский, а также сельскими домами культуры и сельскими клубами района проведено 100 мероприятий, посетило 2500 человек. Дети-инвалиды из студии художественное слово приняли участие во Всероссийском конкурсе-фестивале творчества «Весенняя фантазия. Новая волна» в г. Зверево, в фестивале детей с ограниченными возмож-ностями, литературная гостиная «А. Дементьев: доброту не купишь на базаре», в 22-ом областном фестивале творчества детей с ОВЗ «Мне через сердце виден мир», в инклюзивном творческом фестивале «8 чудо» и других культурно-массовых и развлекательных мероприятиях. | - |
| 34 | Основное мероприятие 3.3.  «Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, прове-дение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестива-лей (согласно календарному плану)». | МУК «Краеведческий музей» | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Обеспечение доступа де-тей-инвали-дов и детей с ОВЗ к музей-ным фондам и посещения туристичес-ких объектов | Организована туристко-краеведческая деятельность для детей –инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей.  В Краеведческом музее Октябрьского района для детей – инвалидов проведены мероприятия: открытие выставки «Художник, пишущий огнем», экскурсия по экспозиции «Октябрьский район: вехи истории и настоящее», экскурсия «12 апреля 1961 года», вечер памяти «Колокола Чернобыля», акция «Посети музей», выставка Головинского А.М. «Земля родная», выставка Головинской И. преподавателя реабилита-ционного центра «Добродея», выставка творческих работ детей с ОВЗ «Красота жизни через творчество». | - |
| 35 | Основное мероприятие 3.4.  «Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ». | МУ РДК/ директор Фастов В.О. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Обеспечение доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ лучших образцов классического и современ-ного кино-искусства | В течение года дети-инвалиды посещали кинозал ЦКР п. Персиановский. Были представлены сеансы мультипликационных и художественных фильмов. | - |
| 36 | Основное мероприятие 3.5.  «Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский». | ДШИ  р.п.Каменоломни/директор Луговая Е.А.  п. Персианов-ский/директор Береснева И.В. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Эстетическое воспитание детей-инвали-дов и детей с ОВЗ | Проведена работа по привлечению детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский. Образовательные услуги, с предоставлением 100% льготы, получают 6 человек, обучающиеся на 2 –х отделения: музыкальном и художественном. | - |
| 37 | Основное мероприятие 3.6.  «Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников. (согласно календарному плану)». | ОКФКиС/заведующий сектором по культуре и спорту Ястребов С.А. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Организация досуга детей-инвалидов и детей с ОВЗ, укрепление здоровья | В июне 2023 года состоялась районная спартакиада для детей инвалидов и детей с ОВЗ «Спорт без границ», посвященный Дню защиты детей. Проведены спортивные мероприятия по паратхэквондо в разделе ПХУМСЭ. | - |
| 38 | Основное мероприятие 3.7.  «Организация работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни». | ОКФКиС/заведующий сектором по культуре и спорту Ястребов С.А.  ВСОК «Бассейны Дона» | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Комплексная помощь в реа-билитации де-тей-инвали-дов и детей с ОВЗ, улучше-ние состояния здоровья | Вводно–спортивном оздоровительном комплексе «Бассейны Дона» организована работа группы оздоровительного плавания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | - |
| 39 | Основное мероприятие 3.8.  «Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ». | ОКФКиС/заведующий сектором по культуре и спорту Ястребов С.А. ДЮСШ | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Создание условий для занятий детей-инвали-дов и детей с ОВЗ адаптив-ными видами спорта | На базе ДЮСШ Октябрьского района организована секция тхэквондо для детей инвалидов и детей с ОВЗ. Посещают занятия 20 человек. | - |
| 40 | Основное мероприятие 3.9.  «Организация на базе ВСОК «Бассейны Дона»  р.п. Каменоломни спортивных групп по плаванию для детей инвалидов и детей с ОВЗ». | ОКФКиС/заведующий сектором по культуре и спорту Ястребов С.А.  ВСОК «Бассейны Дона» | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Развитие паралимпий-ского спорта, возможность для детей-инвалидов и детей с ОВЗ реализовать спортивные потребности | Мероприятие не выполнено | С семь-ями, воспитывающих детей – инвалидов и де-тей с ОВЗ проводилась аги-тацион-ная ра-бота по их вов-лечению в спор-тивную группу - желающих посе-щать за-нятия не выявле-но. |
| 41 | **Подпрограмма 4:**  **«Развитие социального партнерства»** | Заместитель-начальника-заведующий отделом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 42 | Основное мероприятие 4.1.  «Открытие и функциониро-вание клуба «Папа особого ребенка». | ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков «Огонек»/ди-ректор Коростылева Н.А. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Активизация роли отцов, и вовлечение их в процесс ухода, воспитания и обучения ребенка-инвалида | В 2023году согласно межведомственного плана функционировал клуб «Папа особого ребенка». С папами и их детьми-инвалидами были проведены мероприятия: Ярмарка «Широкая Масленица», развлека-тельная конкурсная программа «Счастье в ладошках», празднично-игровая программа «Семья - это то, что с тобою всегда!», познавательно-развлекательная программа «Поезд дружбы», театрали-зованное представление «Открываем наши двери», «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу», новогоднее представление «Здравствуй, праздник новогодний», тренинг ком-муникативных умений для отцов «особенных детей», лекция на тему «Сопро-вождение особого ребенка. Роль отца особого ребен-ка», творческий конкурс «Мой замечательный папа! |  |
| 43 | Основное мероприятие 4.2.  «Работа с общественными организациями и благотворительными фондами по оказанию различных видов помощи». | УСЗН главный специалист  Матвиенко Н.Н,  РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В  ОКФКиС/заведующий сектором по культуре и спорту Ястребов С.А.  МБУЗ ЦРБ/  Каеткина Н.Г. заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности АНО СС АДИ «Мир один для всех» генераль-ный директор Хрусталев А.С. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Привлечение общественности к оказанию различных видов помо-щи | С районным обществом инвалидов ведется тесное сотрудничество. Направляется информация о мерах социальной поддержки инвалидов, изменения в законода-тельстве. В рамках декады инвалидов с обществом инвалидов проведен круглый стол. По всем интересующимся вопросам даются разъяснения, оказывается помощь в решении проблем. Организовано взаимодейст-вие с общественными организациями и благотво-рительными фондами. Благотворительным фондом помощи граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» в 2023 году выигран грант Губернатора Ростовской области в рамках реализации социально-значимого проекта «Шанс на активную жизнь»  на сумму 349,6 тыс. рублей – средства потрачены на приобретение 50 техничес-ких средств реабилитации в пункт безвозмездного проката, действующий в МУЦСО Октябрьского района. Проведена работа с предпринимателями Октябрьского района по оказанию помощи в приобретении 227 ново-годних подарочных набо-ров для детей-инвалидов. | - |
| 44 | Основное мероприятие: 4.3.  «Проведение информа-ционно – разъяснительной работы семьям, воспиты-вающим детей- инвалидов и детей с ОВЗ (выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки, нормах трудового права, социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов). Ведение Интернет – платформы о предоставляемых услугах для семей, имеющих особенных детей». | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКиС/заведующий сектором по культуре и спорту Ястребов С.А.  МБУЗ ЦРБ/  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности  Каеткина Н. Г.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генеральный директор Хрусталев А.С. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Информационное ресурсное обеспечение грамотного подхода к по-лучению мер социальной поддержки, а также обуче-нию и вос-питанию де-тей у роди-телей, имею-щих детей-инвалидов. | С районным обществом инвалидов ведется тесное сотрудничество. Направ-ляется информация о мерах социальной поддержки инвалидов, изменения в законодательстве. В рамках декады инвалидов с обществом инвалидов проведен круглый стол. По всем интересующимся вопросам даются разъяснения, оказывается помощь в решении проблем. Организовано взаимодействие с общест-венными организациями и благотворительными фондами. Благотворитель-ным фондом помощи граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» в 2023 году выигран грант Губернатора Ростов-ской области в рамках реализации социально-значимого проекта «Шанс на активную жизнь»  на сумму 349,6 тыс. рублей – средства потрачены на приобретение 50 техни-ческих средств реабилита-ции в пункт безвозмездного проката, действующий в МУЦСО Октябрьского района. Проведена работа с предпринимателями Октябрьского района по оказанию помощи в приобретении 227 ново-годних подарочных наборов для детей-инвалидов. | - |
| 45 | Основное мероприятие 4.4.  «Оказание дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ». | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКиС/заведующий сектором по культуре и спорту Ястребов С.А.  МБУЗ ЦРБ  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности  Каеткина Н. Г.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генеральный директор Хрусталев А.С. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Социально – экономичес-кая поддерж-ка семей, имеющих детей – инва-лидов и детей с ОВЗ | Семьям обратившимся за техническими средствами реабилитации в пункт проката, выданы техни-ческие средства реаби--литации (костыли, ходунки, коляска). Разработано 18 индивидуальных программ реабилитации предостав-ления социальных услуг детям-инвалидам для консультации и реабили-тации в реабилитационный центр «Добродея». | - |
| 46 | Основное мероприятие: 4.5.  «Информирование широкой общественности посредством средств массовой информа-ции, информационно коммуникационной сети Интернет о проблемах детей – инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей» | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образова-тельному менеджменту Сухоносенко А.В.  ОКФКиС/заведующий сектором по культуре и спорту Ястребов С.А., МБУЗ ЦРБ  Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г.  АНО СС АДИ «Мир один для всех» генеральный директор Хрусталев А.С. | 29 декабря 2023 г. | 10 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Привлечение внимания к проблемам инвалидности,воспитание толерантного отношения к детям – инва-лидам и детям с ОВЗ в обществе | С целью информирования широкой общественности через средства массовой информации Интернет о проблемах детей-инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей опубликовано 4 статьи. Проводится постоянная информационная работа на сайтах «Мир один для всех», УСЗН, РОО, ОКФКиС. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»** | **Всего** | **7345,6** | **4046,6** | **7345,6** |
| Бюджет Октябрьского района | **4046,6** | **4046,6** | **4046,6** |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | **-** | **-** | **-** |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | **-** |
| -бюджет Ростовской области | - | - | **-** |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | **-** |
| внебюджетные источники | **3299,0** | **Х** | **3299,0** |
| **Подпрограмма 1. Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья** | **Всего** | **3100,0** | **-** | **3100,0** |
| Бюджет Октябрьского района | **80,0** | **-** | **80,0** |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | **-** | - | **-** |
| *в том числе за счет средств:* |  |  | - |
| - федерального бюджета | **-** | - | - |
| -бюджет Ростовской области | **-** | - | - |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | **-** | - | - |
| внебюджетные источники | **3020,0** | Х | **3020,0** |
| Мероприятие:1.1.  Проведение скрининга беременных в 100% в сроки предусмотренные Приказом МЗ РО №572 | **Всего** | **1191,0** | **Х** | **1191,0** |
| Мероприятие: 1.3.  Служба ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в системе здравоохранения. | **Всего** | **650,0** | **Х** | **650,0** |
| Мероприятие: 1.4.  Обеспечить систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитацию, согласно индивидуальной программе | **Всего** | **287,3** | **Х** | **287,3** |
| Мероприятие:1.5.  Оказание медицинской реабилитации и медицинской помощи детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями. | **Всего** | **40,0** | **Х** | **40,0** |
| Мероприятие:1.8.  Проведение реабилитации в детском отделении ЦРБ (выделение коек для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек | **Всего** | **798,7** | **Х** | **798,7** |
| Мероприятие: 1.10.  Обеспечение образовательных учреждений медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ в период летнего оздоровления. | **Всего** | **53,0** | **Х** | **53,0** |
| Мероприятие: 1.13 Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | **Вего** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп** | **Всего** | **3882,6** | **3882,6** | **3882,6** |
| Бюджет Октябрьского района | **3882,6** | **3882,6** | **3882,6** |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | **-** | **Х** | **-** |
| Мероприятие: 2.1.  Создание и функционирование «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | **Всего** | **3882,6** | **3882,6** | **3882,6** |
| **Подпрограмма 3. Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации»** | **Всего** | **363,0** | **84,0** | **363,0** |
| Бюджет Октябрьского района | **84,0** | **84,0** | **84,0** |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | **-** |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | **-** |
| -бюджет Ростовской области | - | - | **-** |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | **-** |
| внебюджетные источники | **279,0** | **Х** | **279,0** |
| Мероприятие: 3.1.  Открытие и функционирование «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки.  (Согласно календарному плану) | **Всего** | **45,0** | **45,0** | **45,0** |
| Мероприятие:3.2.  Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов. (Согласно календарному плану) | **Всего** | **39,0** | **39,0** | **39,0** |
| Мероприятие: 3.3.  Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей  (Согласно календарному плану) | **Всего** | **25,0** | **Х** | **25,0** |
| Мероприятие: 3.5.  Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский | **Всего** | **35,0** | **Х** | **35,0** |
| Мероприятие: 3.6.  Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников.  (Согласно календарному плану) | **Всего** | **45,0** | **Х** | **45,0** |
| Мероприятие: 3.7.  Организация работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни | **Всего** | **149,0** | **Х** | **149,0** |
| Мероприятие: 3.8.  Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ | **Всего** | **25,0** | **Х** | **25,0** |
| **Подпрограмма 4. «Развитие социального партнерства»** | **Всего** | **-** | **Х** | **-** |
| Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| -бюджет Ростовской области | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | **-** | **Х** | **-** |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

« Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля детей – инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации или абилитации, в общей численности детей – инвалидов, имеющих рекомендации в ИПРА | процентов | 95 | 100 | 100 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа нуждающихся детей - инвалидов. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля детей – инвалидов, имеющих положительную динамику состояния здоровья после получения абилитационных и реабилитационных услуг от числа имеющих медицинские показания | процентов | 80 | 90 | 100 | Превышение плано-вого значения показа-теля объясняется увеличением детей- инвалидов, имеющих положительную ди-намику состояния здоровья после полу-чения абилитацион-ных и реабилитаци-онных услуг |
| 4 | Показатель 4. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы специальные условия получения образования | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Показатель 5. Доля выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ, поступивших в ВУЗы и ССУЗы. | процентов | 95 | 100 | 100 |  |
| 6 | Показатель 6. Доля детей – инвалидов, в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием в общей численности детей – инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет, имеющих показания к таким занятиям. | процентов | 85 | 95 | 95 |  |
| 7 | Показатель 7. Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно – массовые мероприятия от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность посещения мероприятий | процентов | 85 | 90 | 95,3 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением детей-инвалидов посещающих культурно-массовые мероприятия |
| 8 | Показатель 8. Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в туристско – краеведческой деятельности от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность участвовать в мероприятиях | процентов | 85 | 95 | 95,3 | Превышение плано-вого значения показа-теля объясняется уве-личением детей-инва-лидов и детей с ОВЗ участвующих в тури-стско - краеведческой деятельности |
| 9 | Показатель 9. Доля детей – инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от численности детей – инвалидов, имеющих показания к таким занятиям. | процентов | 80 | 90 | 90,1 | Превышение плано-вого значения пока-зателя объясняется увеличением детей-инвалидов системати-чески занимающихся физической культу-рой и спортом |
| 10 | Показатель 10. Доля семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ, получивших различные виды помощи от общественных организаций и фондов | процентов | 80 | 90 | 100 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением семей, имеющих детей-инвалидов получивших различные виды помощи от благотворительных фондов |
| 11 | Показатель 11. Доля охвата семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получивших дополнительные меры социальной поддержки | процентов | 80 | 90 | 100 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ получившие дополнительные меры социальной поддержки |
| Подпрограмма 1 «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровье» | | | | | | |
| 12 | Показатель 1.1. Доля детей – инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации или абилитации, в общей численности детей – инвалидов, имеющих рекомендации в ИПРА | процентов | 95 | 100 | 100 |  |
| 13 | Показатель 1.2. Доля детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа нуждающихся детей - инвалидов. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Показатель 1.3. Доля детей – инвалидов, имеющих положительную динамику состояния здоровья после получения абилитационных и реабилитационных услуг от числа имеющих медицинские показания | процентов | 80 | 90 | 100 | Превышение плано-вого значения показа-теля объясняется увеличением детей- инвалидов, имеющих положительную ди-намику состояния здоровья после полу-чения абилитацион-ных и реабилитаци-онных услуг |
| Подпрограмма 2: «Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп» | | | | | | |
| 15 | Показатель 2.1. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы специальные условия получения образования | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Показатель 2.2. Доля выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ, поступивших в ВУЗы и ССУЗы. | процентов | 95 | 100 | 100 |  |
| 17 | Показатель 2.3 Доля детей – инвалидов, в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием в общей численности детей – инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет, имеющих показания к таким занятиям. | процентов | 85 | 95 | 95 |  |
| Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» | | | | | | |
| 18 | Показатель 3.1. Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно – массовые мероприятия от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность посещения мероприятий | процентов | 85 | 90 | 95,3 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением детей-инвалидов посещающих культурно-массовые мероприятия |
| 19 | Показатель 3.2. Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в туристско – краеведческой деятельности от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность участвовать в мероприятиях | процентов | 85 | 95 | 95,3 | Превышение плано-вого значения показа-теля объясняется уве-личением детей-инва-лидов и детей с ОВЗ участвующих в тури-стско - краеведческой деятельности |
| 20 | Показатель 3.3. Доля детей – инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от численности детей – инвалидов, имеющих показания к таким занятиям. | процентов | 80 | 90 | 90,1 | Превышение плано-вого значения пока-зателя объясняется увеличением детей-инвалидов системати-чески занимающихся физической культу-рой и спортом |
| Подпрограмма 4: «Развитие социального партнерства» | | | | | | |
| 21 | Показатель 4.1. Доля семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ, получивших различные виды помощи от общественных организаций и фондов | процентов | 80 | 90 | 100 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением семей, имеющих детей-инвалидов получивших различные виды помощи от благотворительных фондов |
| 22 | Показатель 4.2. Доля охвата семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получивших дополни-тельные меры социальной поддержки | процентов | 80 | 90 | 100 | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ получившие дополнительные меры социальной поддержки |