

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14.11.2024 № 1532 р.п. Каменоломни**

**«О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда»**

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 « Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда», изменения изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Октябрьского района, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Октябрьского района для составления проекта бюджета Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 14.11.2024 № 1532

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Октябрьского района

«Доступная среда»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  
муниципальной программы Октябрьского района  
«Доступная среда»

 1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда»

Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере социальной защиты инвалидов в Октябрьском районе.

В Октябрьском районе муниципальная программа действует с 2011 года и нацелена на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

За время действия муниципальной программы адаптировано 90,9 процентов приоритетных объектов социальной транспортной, инженерной инфраструктуры.

Ежегодно управлением социальной защиты населения Администрации Октябрьского района совместно с общественными организациями инвалидов проводится социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. За 2023 год из 200 опрошенных инвалидов 170 человек (85,0 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 150 человек (75,0 процента) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

Кроме того, управлением социальной защиты населения Администрации Октябрьского района ежеквартально осуществляются мониторинги:

исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. По состоянию на 1 января 2024 г. объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 195,4 тыс. рублей, из них освоено 195,4 тыс. рублей, что составляет 100 процентов;

работы по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда. Выявлено, что на территории Октябрьского района находится 126 социально значимых объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальной программой определены следующие цели: создание в Октябрьском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов.

 2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Октябрьского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, транспорта;

обеспечение комплексного сопровождения инвалида с момента проявления заболевания до полной интеграции в обществе;

обеспечение инвалидов возможностью получить общее, профессиональное образование, активно включиться в культурную и спортивную жизнь исходя из их потребностей и возможностей;

реализация информационной политики, направленной на получение гражданами с ограниченными возможностями информации по вопросам, связанным с защитой их прав;

взаимодействие с организациями инвалидов по вопросам, связанным с защитой прав граждан с ограниченными возможностями;

организация непрерывного процесса оценки эффективности мероприятий по социальной поддержке инвалидов.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=389271&dst=100013) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=460024) от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Областным законом от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97.

Цель муниципальной программы:

создание в Октябрьском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов;

повышение качества жизни инвалидов посредством достижения 100 процентов обеспечения их техническими средствами реабилитации;

привлечение общественного внимания к проблеме создания безбарьерной среды и социальным проблемам инвалидов.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры до 100 процентов к 2030 году;

увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов до 100 процентов к 2030 году;

увеличение доли инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района до 90 процентов к 2030 году.

Кроме того, реализация мероприятий (результатов) структурных элементов  муниципальной программы оказывает, в том числе, влияние на достижение показателей: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» (процентов) (92,0 процента – 2025 год, 100,0 процентов – 2030 год); «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» (процентов) (81,0 процент – 2025 год, 90,0 процентов -2030 год); «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры» (процентов) (96,5 процентов – 2025 год, 100,0 процентов – 2030 год); «Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров» (процентов) (63,6 процентов – 2025 год, 63,6 процентов – 2030 год); «Доля образовательных организаций (школы, сады, доп.образование), в которых создана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование)» (процентов) (41,0 процент – 2025 год, 41,5 процентов – 2030 год); «Доля воспользовавшихся социальным такси от общего количества поступивших заявок» (процентов) (100,0 процентов – 2025 год, 100,0 процентов – 2030 год); Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов (процентов) (75,0 процентов – 2025 год, 100,0 процентов – 2030 год); «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района» (процентов) (87,0 процентов – 2025 год, 90,0 процентов – 2030 год); «Количество размещенной информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведенных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок» (штук) (157 штук – 2025 год, 165 штук – 2030 год).

  3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

  Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень Октябрьского района).

 4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи:

обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

формирование условий для социальной интеграции инвалидов в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов с помощью СМИ.

Способы эффективного решения задач:

в рамках решения задачи по обеспечению повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения реализуются мероприятия по адаптации приоритетных объектов, содержанию специализированного автотранспортного средства, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области;

в рамках решения задачи по формированию условий для социальной интеграции инвалидов в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации проводятся мероприятия по обеспечению инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации;

в рамках решения задачи по преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов с помощью СМИ проводятся мероприятия по организации работы со СМИ размещению информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, проведению культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов».

Задачи определены Стратегией:

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=389271&dst=100013) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 97.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | - | Бутова Лариса Анатольевна, заместитель Главы Администрации Октябрьского района |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | - | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Гоффман Ольга Михайловна, начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы Октябрьского района | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Октябрьского района | - | создание в Октябрьском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов;  повышение качества жизни инвалидов, посредством достижения 100 процентов обеспечения их техническими средствами реабилитации  привлечение общественного внимания к проблеме создания безбарьерной среды и социальным проблемам инвалидов. |
| 1.5 | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | - | 9993,8 тыс. рублей:  этап I: 9333,8 тыс. рублей;  этап II: 660,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия населения;  государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363;  государственная программа Ростовской области «Доступная среда», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 |

2. Показатели муниципальной программы Октябрьскогорайона

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | | Признак возрастания/убывания | | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Вид показателя | | | Базовое значение показателя | | | | Значения показателей | | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | | Связь с показателями национальных целей | Информационная система | | |
| значение | | год | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | | | 13 | | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание в Октябрьском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля доступ-ных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | МП | | | возрастания | | | процентов | ведомственный | | | 90,9 | | 2023 | | | 92,0 | | 92,5 | | 93,0 | | | 100,0 | постановление Ад-министра-ции Октя-брьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утвер-ждении муници-пальной програм-мы Октя-брьского района «Доступная среда» | Управ-ление соци-альной защиты на-селе-ния Администрации Октябрьского рай-она | | - | - | | |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение качества жизни инвалидов,  посредством достижения 100 процентов обеспечения их техническими средствами реабилитации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля инвалидов, обеспечен-ных техни-ческими средствами реабилитации, от общего числа обра-тившихся инвалидов | МП | | | возрастания | | | процентов | ведомственный | | | - | | 2023 | | | 75 | | 76 | | 77 | | | 100 | Постанов-ление Ад-министра-ции Октя-брьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утвер-ждении муници-пальной программы Октя-брьского района «Доступная среда» | Управ-ление соци-альной защиты на-селе-ния Администрации Октябрьского рай-она | | - | - | | |
| 3. Цель муниципальной программы «Привлечение общественного внимания к проблеме создания безбарьерной среды и социальным проблемам инвалидов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля инвалидов положитель-но оцениваю-щих отноше-ние населе-ния к пробле-мам инвали-дов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | | МП | | | возрастания | | процентов | ведомственный | | 75,0 | | | 2023 | | | 81,0 | 82,0 | | 83,0 | | | 90,0 | | постановление Ад-министрации Октя-брьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муни-ципальной програм-мы Октя-брьского района «Доступная среда» | управление соци-альной защи-ты на-селе-ния Адми-нистрации Октябрьско-го района | | - | - | |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП –муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  Куратор – Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района | | | | |
| Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | |
| 1.1.1. | | Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;  увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры;  доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Социальная  интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | | | | |
| Куратор – Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района  Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения администрации Октябрьского района.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | |
| 1.2.1 | Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации | | социальная интеграция инвалидов в общество | доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обра-тившихся инвалидов |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | | | | |
| Куратор – Бутова Лариса Анатольевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района  Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения администрации Октябрьского района.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | |
| 1.3.1 | Преодолена социальная разобщенность в обществе и сформировано позитивное отношение к проблемам инвалидов» | | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района |

4. Финансовое обеспечение

муниципальной программы Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» (всего), в том числе: | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 660,0 |
| Внебюджетные источники | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 660,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе: | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 660,0 |
| Внебюджетные источники | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 660,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

тыс. рублей – тысяч рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. ПАСПОРТ  комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  1. Основные положения | | |
| 1.1.Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | - | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Самойлова Елена Анатольевна, заместитель начальника -заведующий отделом по работе с инвалидами, ветеранами, организации социального обслуживания) |
| 1.2.Связь с муниципальной программой Октябрьского района | - | муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответствен-ный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | возрастания | МП | процентов | 90,9 | 2023 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 100,0 | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных обьектов в сфере культуры в общем количестве прио-ритетных обьектов в сфере культуры | возрастания | МП | процентов | 95,6 | 2023 | 96,5 | 97,0 | 97,0 | 100,0 | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Доля образова-тельных орга-низаций (школы, сады, доп.обра-зование), в которых создана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование). | возрастания | МП | процентов | 39,3 | 2023 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,5 | отдел образования Администрации Октябрьского района | Информа-ционная система отсутствует |
| 1.4 | «Удельный вес транспортных средств, исполь-зуемых для пере-возки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осущест-вляющих перевозки пассажиров» | возрастания | МП | процентов | 9,0 | 2023 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | Промтранснаб | Информа-ционная система отсутствует |
| 1.5. | Доля воспользо-вавшихся соци-альным такси от общего количества поступивших заявок | возрастания | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района | Информа-ционная система отсутствует |
| 1.6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступ-ности приори-тетных объектов и услуг в приори-тетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-ности опрошенных инвалидов Октябрьского района. | возрастания | МП | процентов | 85,0 | 2023 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 90,0 | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Информа-  ционная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Содержится специализированное автотранспортное средство, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области» | приобретение товаров | повышение активности инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении | литров | - | 2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| 1.2. | Осуществлена перевозка инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области специализированным автотранспортом «Социальное такси» | перевозка инвалидов | повышение активности инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе: | Х | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 660,0 |
| Внебюджетные источники | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 660,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) « «Содержится специализированное автотранспортное средство, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области» | Х | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 660,0 |
| Внебюджетные источники | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 660,0 |

Примечания:

Используемые сокращения:

1. тыс. рублей – тысяч рублей.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие (результат) 1.1. «Содержится специализированное автотранспортное средство, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области» | Х | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | | Мероприятие (результат) 1.1. «Содержится специализированное автотранспортное средство, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области» в 2025 году реализации | Х | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3. | | Контрольная точка 1.1.1. «Заключение контракта» | январь 2025 г  июнь 2025 г | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4. | | Контрольная точка 1.1.2. «Поставка товара» | ежемесячно в течение 2025 г | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.5. | | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка товара» | ежемесячно в течение 2025 г | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | документ, подтверждающий факт поставки товаров | информационная система отсутствует |
| 1.6. | | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата поставленного товара, по контракту» | в течение 10 рабочих дней с момента получения товара» | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | документ, подтверждаю-щий факт оплаты | информационная система отсутствует |
| 1.7. | | Мероприятие (результат) 1.1. «Содержится специализированное автотранспортное средство, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области» в 2026 году реализации | Х | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.8. | | Контрольная точка 1.1.5. «Заключение контракта» | декабрь 2025 г  июнь 2026 г | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.9. | | Контрольная точка 1.1.6. «Поставка товара» | ежемесячно в течение 2026 г | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.10. | | Контрольная точка 1.1.7. «Произведена приемка товара» | ежемесячно в течение 2026 г | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | документ, подтверждающий факт поставки товаров | информационная система отсутствует |
| 1.11. | | Контрольная точка 1.1.8. «Произведена оплата поставленного товара, по контракту» | в течение 10 рабочих дней с момента получения товара» | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | документ, подтверждаю-щий факт оплаты | информационная система отсутствует |
| 1.12. | | Мероприятие (результат) 1.1. «Содержится специализированное автотранспортное средство, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области» в 2027 году реализации | Х | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.13. | | Контрольная точка 1.1.9. «Заключение контракта» | декабрь 2026 г  июнь 2027 г | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.14. | | Контрольная точка 1.1.10. «Поставка товара» | ежемесячно в течение 2027 г | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.15. | | Контрольная точка 1.1.11. «Произведена приемка товара» | ежемесячно в течение 2027 г | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | документ, подтверждающий факт поставки товаров | информационная система отсутствует |
| 1.16. | | Контрольная точка 1.1.12. «Произведена оплата поставленного товара, по договору» | в течение 10 рабочих дней с момента получения товара» | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района) | документ, подтверждающий факт оплаты | информационная система отсутствует |
| 1.2. | | Мероприятие (результат) 2.1.  «Осуществлена перевозка инвалидов и граждан имеющих ограниченные возможности в передвижении к объектам социальной инфраструктуры Ростовской области специализированным автотранспортом «Социальное такси» | Х | муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (Баранова Л.Н., директор центра социаль-ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IV. ПАСПОРТ  комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов  и других маломобильных групп населения в общество»  1. Основные положения | | |
| 1.1.Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | - | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Самойлова Елена Анатольевна, заместитель начальника -заведующий отделом по работе с инвалидами, ветеранами, организации социального обслуживания) |
| 1.2.Связь с муниципальной программой Октябрьского района | - | муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответствен-ный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов  в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | возрастания | МП | процентов | - | 2023 | 75 | 76 | 77 | 100 | Управле-ние со-циальной защиты населения Админи-страции Октябрь-ского района | Информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов  в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению и слуху обеспечены дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации» | Х | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | человек | - | 2023 | 15 | 16 | 17 | 20 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

Х – данные ячейки не заполняются.

4. Финансовое обеспечение комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная  интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) « «Инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению и слуху обеспечены дополнительными техническими и тифлотехничес-кими средствами реабилитации» | Х | - | - | - | - |

Примечания:

Используемые сокращения:

1. тыс. рублей – тысяч рублей.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов  в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Инвалиды с заболе-ванием опорно-двига-тельного аппарата, инвалиды по зрению и слуху обеспечены дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации» | Х | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Самойлова Е.А. заместитель начальника-заведующий отделом по работе с инвалидами, ветеранами, организации социального обслуживания) | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | - | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Самойлова Елена Анатольевна, заместитель начальника-заведующий отделом по работе с инвалидами, ветеранами, организации социального обслуживания) |
| 1.2. Связь с муниципальной программой Октябрьского района | - | муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответстве-нный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | | возрастания | МП | процентов | 75,0 | 2023 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 90,0 | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество размещенной информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведенных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных меропри-ятий, выста-вок | | возрастания | МП | штук | 155 | 2023 | 157 | 160 | 162 | 165 | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | | | | Значение результата по годам реализации | | | | | | |
| значение | | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2030 (справочно) | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации и создание информационной доступности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организована работа со СМИ (размещена информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам | | Х | | обеспечение информационно-разъяснительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | | штук | | 31 | | | 2023 | | 32 | 33 | | 34 | | 35 | |
| 1.2. | Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, праздники, акции для инвалидов | | Х | | интеграция в социокультурное пространство, создание условий для организации свободного времени, творческой самореализации и интеграции в общество | | штук | | 124 | | | 2023 | | 125 | 127 | | 128 | | 130 | |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

Х – данные ячейки не заполняются.

4. Финансовое обеспечение комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формиро-вание толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организована работа со СМИ (размещена информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, в том числе: | Х | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат) «Проведены культурно-массовые и развлекатель-ные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, праздники, акции для инвалидов», в том числе: | Х | - | - | - | - |

Примечания:

Используемые сокращения:

1. тыс. рублей – тысяч рублей.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов с помощью СМИ» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Организована работа со СМИ (размещена информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам» | Х | управление социальной защиты населения администрации Октябрьского района (Самойлова Е.А. заместитель начальника- заведующий отделом по работе с ветеранами, инвалидами, организации социального обслуживания) | Х | Информа-ционная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат)  2.»Проведены культурно-массовые и развлекатель-ные мероприятия, твор-ческие фестивали, конкурсы, выставки, праздники, акции для инвалидов» | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта администрации Октябрьского района (Бессарабова Е.В. начальник отдел культуры, физической культуры и спорта администрации Октябрьского района) | Х | Информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района А.А. Пригородова