| Мониторинг реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Октябрьский район Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать наименование района Ростовской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная "дорожная карта" изменений в социальном обслуживании | Постановление Администрации Октябрьского района от 11.09.2014 № 924 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 18.04.2013 г. № 317 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг контрольных показателей |  | Ед. изм. | 2015 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кварталы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, всего, в том числе: |  | %/ кол-во чел. | 100% 1327чел. | 100% 1539чел. |  | 100% 1707 чел. |  |  |
|  | стационарные: | %/ кол-во чел. | 2,41% 32чел. | 2,34% 36 чел. |  | 2,52% 43чел. |  |  |
|  | нестационарные (оказывающие все остальные виды социальных услуг и помощи, исключая социальное обслуживание на дому) | %/ кол-во чел. | 13,86% 184чел. | 23,58% 363 чел. |  | 29,29% 500чел. |  |  |
|  | на дому: | %/ кол-во чел. | 83,72% 1111чел | 74,08% 1140 чел. |  | 68,19% 1164чел. |  |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения по категориям граждан-получателей услуг, всего, в том числе: |  | %/ кол-во чел. | 100% 1327чел. | 100% 1539 чел. |  | 100% 1707чел. |  |  |
|  | граждане пожилого возраста и инвалиды | %/ кол-во чел. | 100% 1327чел. | 100% 1539 чел. |  | 100% 1707чел. |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ветераны войны | %/ кол-во чел. | 5,35% 71чел. | 4,62% 71 чел. |  | 4,16% 71чел. |  |  |
|  | ветераны труда | %/ кол-во чел. | 21,85% 290чел. | 19,69% 303 чел. |  | 17,87% 305чел. |  |  |
|  | дети-инвалиды, из них: | %/ кол-во чел. | 0,15% 2чел. | 0,12% 2 чел. |  | 0,12% 2чел. |  |  |
|  | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | %/ кол-во чел. | - | - |  | - |  |  |
|  | семьи с детьми | %/ кол-во чел. | 0,15% 2чел. | 0,12% 2 чел. |  | 0,12% 2 чел. |  |  |
|  | другие категории граждан (указать): из них пенсионеры инвалиды | %/ кол-во чел. | 72,64% 964чел. 41,82% 555чел. 30,82% 409чел. | 75,57% 1163 чел. 44,57% 686 чел. 30,99% 477 чел. |  | 77,85% 1329чел. 811чел. 518чел. |  |  |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, всего, в том числе: |  | %/ кол-во чел. | - | - |  | - |  |  |
|  | полустационарных | %/ кол-во чел. | - | - |  | - |  |  |
|  | нестационарных (оказывающие все остальные виды услуг и помощи, исключая социальное обслуживание на дому) | %/ кол-во чел. | - | - |  | - |  |  |
|  | на дому | %/ кол-во чел. | - | - |  | - |  |  |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности, всего, в том числе: |  | %/ кол-во организаций | - | - |  | - |  |  |
|  | для граждан пожилого возраста и инвалидов | %/ кол-во чел. | - | - |  | - |  |  |
|  | для других категорий (указать): | %/ кол-во чел. | - | - |  | - |  |  |
|  | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………………... |  |  |  |  |  |  |  |

СХЕМА МОНИТОРИНГА

Плана мероприятий ("дорожной карты") «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения

(2013-2018 годы)»

| - Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок представления информации, характеризующей: |  |  | положение дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан; |  |  |  | I кв.: 7,5 отделений ОСО, 2 отделения СОСМО, 1 отделение СРО. Обслужено 1143чел. Из них 363 инвалида и 2 ребенка инвалида. 184чел. предоставлены 778 социальные услуги медицинской сестрой; специалистом по социальной работе. 6 мес.: 7,5 отделений ОСО, 2 отделения СОСМО, 1 отделение СРО. Обслужено 1176чел. Из них 382 инвалида и 2 ребенка- инвалида. 363чел. предоставлены 1667 социальные услуги медицинской сестрой; специалистом по социальной работе. 9мес.: 7,5 отделений, в ОСО – обслужено 1074 человека, в СРО – 43 человека, в СОСМО – 90 человек; всего обслужено: 1207 человек, из них: 394 – инвалида и 2 ребенка-инвалида. 500 гражданам предоставлено 2299 социальных услуг медицинской сестрой и специалистом по социальной работе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявленные существующие проблемы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплексные предложения по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения (ЦСО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные направления оптимизации (указать виды оптимизации): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, характеризующие осуществляемую в субъекте Российской Федерации оптимизацию: |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кварталы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Число неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, всего, в том числе (указать): |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| ……….. |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Число оптимизированных учреждений (отделений), всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | полустационарных, всего, в том числе: |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | закрытых |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | перепрофилированных |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | другое (указать) |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | нестационарных (оказывающие все остальные виды услуг и помощи, исключая социальное обслуживание на дому), всего, в том числе: |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | закрытых |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | перепрофилированных |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | другое (указать) |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | на дому |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | закрытых |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | перепрофилированных |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | другое (указать) |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Численность сокращенных должностей, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | социальных работников, всего |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | врачей, всего, в том числе: |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | …………………… |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …………………… |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднего и младшего медицинского персонала, всего, в том числе: |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | …………………… |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ……………………. |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ……………………. |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | педагогических работников, всего, в том числе: |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | …………………….. |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ……………………… |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | административно-хозяйственного персонала, всего, в том числе: |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | …………………………. |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………………………….. |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………………………….. |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и другие, всего, в том числе: |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ………………………………… |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ……………………………….. |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем средств, сэкономленных за счет оптимизационных мер, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | оптимизации учреждений/ подразделений |  |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | сокращения должностей специалистов учреждений, всего, в том числе: |  |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | социальных работников |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | врачей |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | среднего и младшего медицинского персонала |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | педагогических работников |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | административно-хозяйственного персонала |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др. |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Объем средств, сэкономленных за счет оптимизационных мер, направленных на повышение оплаты труда, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | социальных работников |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | врачей |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | среднего и младшего медицинского персонала |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | педагогических работников |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | административно-хозяйственного персонала |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и др. |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Число услуг, переведенных на условия аутсорсинга, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| ……………………….. |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………….. |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………….. |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число сторонних организаций, привлеченных к оказанию социальных услуг, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| ………………… |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем высвобожденных средств за счет аутсорсинга и привлечения социальных услуг к оказанию сторонних организаций, всего |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 1.3. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Ед. изм. |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Количество объектов, не отвечающих требованиям (всего, на начало отчетного периода) |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| пожарной безопасности, |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| другое (указать) |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Количество объектов, приведенных в надлежащее состояние по (всего, на конец отчетного периода) |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| обеспечению пожарной безопасности, |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Причины невыполнения соответствующих работ по указанным учреждениям |  |  |  | указать |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Количество объектов, требующих капитального ремонта и реконструкции |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Объем средств, направленных на проведение капитального ремонта и реконструкции, всего, в том числе за счет: |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета: |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| из средств Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| из Резервного фонда Президента Российской Федерации |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| других источников |  |  |  | тыс. руб. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Количество предписаний, представлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок, на начало отчетного периода, всего, в том числе: |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| органов государственного пожарного надзора |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| территориальных управлений Роспотребнадзора |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| территориальных управлений Роструда |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Количество устраненных предписаний, представлений, замечаний, исполненных в соответствии со сроками, указанными в предписаниях, представлениях, предложениях, на конец отчетного периода, всего, в том числе: |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| органов государственного пожарного надзора |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| территориальных управлений Роспотребнадзора |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| территориальных управлений Роструда |  |  |  | ед. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Причины невыполнения устранения предписаний, представлений, замечаний в установленный срок (указать) |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Объем денежных средств, направленных на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения |  |  |  | тыс. руб. |  | 46.9 |  |  | 116,3 |  | 166,6 |  |  |  |  |  |

| 1.4 Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие кадровое обеспечение учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Укомплектованность кадрами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число штатных должностей, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 270,5 |  | 270,5 |  |  |  | 270,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | социальных работников |  | ед. |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | врачей |  | ед. |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | среднего и младшего медицинского персонала |  | ед. |  |  |  | 22,5 |  | 22,5 |  |  |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогических работников |  | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | административно-хозяйственного персонала |  | ед. |  |  |  | 24.0 |  | 24.0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и др. |  | ед. |  |  |  | 23,5 |  | 23,5 |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число вакантных должностей, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | социальных работников |  | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | врачей |  | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | среднего и младшего медицинского персонала |  | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогических работников |  | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | административно-хозяйственного персонала |  | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и др. |  | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность работников, направленных за отчетный период на: |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 131 |  | 135 |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение квалификации, всего, в том числе по видам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Социальные |  | чел. |  |  |  | 128 |  | 128 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Медицинские |  | чел. |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие |  | чел. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обучение, всего, в том числе по видам |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дистанционное |  | чел. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очное |  | чел. |  |  |  | 131 |  | 133 |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Заочное |  | чел. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сотрудников государственных учреждений социального обслуживания, повысивших свой профессиональный уровень, в общем числе сотрудников указанных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 55.74% |  | 58,19% |  |  |  | 59,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие наставничества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработаны и утверждены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение об организации наставничества |  |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты нормативного правового акта, утвердившего данное Положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планы по работе с молодыми специалистами |  |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты нормативного правового акта, утвердившего данные Планы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие мероприятия по развитию института наставничества (указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих реализуемые мероприятия по развитию института наставничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о результатах социологических исследований, проводимых в субъекте Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу

| 1.6. Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг |  |  | Ед. изм. | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  | кварталы |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление расходование средств: |  |  | тыс. руб. | 1299,9 | 3010,2 | 4482,2 |  |
| 1.Развитие Центра |  |  |  | 390,0 | 903,1 | 1344,7 |  |
| 2.Материальное стимулирование |  |  |  | 909,9 | 2107,1 | 3137,5 |  |
| 3………… |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения субъектами Российской Федерации и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания Представление предложения по внесению изменений в действующие регламентирующие деятельность учреждений социального обслуживания населения: строительные правила и нормативы; эпидемиологические и гигиенические правила и нормативы; правила комплексной безопасности, в том числе пожарной безопасности. * Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России

4.4. Обобщение передового опыта работы субъекта Российской Федерации по предоставлению социальных услуг пожилым граждан в учреждениях социального обслуживания Представление информационных материалов, содержащих лучшую практику по внедрению инновационных технологий по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам, разработке новых методик работы с названной категорией граждан. * Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России

| 4.8. Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие Соглашений органов социальной защиты населения с социально-ориентированными некоммерческими организациями, волонтерами, добровольцами и благотворителями |  |  |  | Заключено Соглашение от 24.06.2015 г. с благотворительным фондом «Благодарение», расположенного по адресу: г. Волгодонска, ул. Гагарина д. 10 А. |  |  |  |
| Основные направления социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей по оказанию социальных услуг пожилым гражданам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …………... |  |  |  |  |
|  |  |  | …………… |  |  |  |  |
|  |  |  | …………… |  |  |  |  |
| Виды оказываемой помощи, услуг добровольцев, волонтеров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Волонтеры (в т.ч. школьники) (материальная помощь, концерты) |  |  |  |  |
|  |  |  | Благотворительный фонд г. Ростова-на-Дону «Старость и радость» (развлекательная программа, средства гигиены), поздравления с днем рождения, подарки, открытки, акция «бабушка по переписке». Передвижной библиотечный комплекс (КИБО). |  |  |  |  |

*  Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России

| 5.1-5.3 Внедрению независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций, в том числе введение публичных рейтингов их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Наличие нормативного правового акта, утверждающего независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Октябрьского района от 21.11.2014г. N 1121 «Об общественном Совете для независимой оценки качества работы учреждений Октябрьского района, оказывающих социальные услуги» |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России 5.4. Создание попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Ед. изм. | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Наличие нормативного правового акта, регламентирующего создание попечительских советов |  |  |  |  |  | Да/нет | указать реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих создание попечительских советов |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| из них с созданными в них попечительскими советами |  |  |  |  |  | ед. | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Участие попечительского совета в оценке качества предоставляемых учреждением социальных услуг |  |  |  |  |  | Да/нет | - |  |  | - |  | - |  |  |

| 5.6 Утверждение системы показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания, совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей |  |  |  |  |  |  |  | Критерии оценки деятельности работников (социальные работники, медицинский персонал): 1.Выполнение дополнительных объемов работ. 2.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обслуживаемых граждан (их законных представителей) на качество оказания социальных услуг и принципов этики. 3.Отсутствие нарушений при приведении контроля качества и исполнения утвержденного объема муниципального задания. 4. Качественное и своевременное оформление документации. 5. Своевременное выполнение врачебных назначений. 6.Организация персонифицированного учета обслуживаемых граждан отделениями учреждения. 7. Полнота охвата обслуживаемых граждан профилактическими осмотрами, вакцинацией, выполнение плана флюорографических исследований. 8.Отсутствие ятрогенных заболеваний. Критерии оценки руководителя: 1. Выполнение учреждением установленных плановых показателей бюджетной сметы (плановых значений финансово-хозяйственной деятельности учреждения), муниципального задания. 1.1. Выполнение учреждением муниципального задания. 2. Эффективность использования денежных средств учреждения направляемых на выплату заработной платы, в том числе наличие сформированной стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения. 2.1. Выполнение показателей, утверждённых в «дорожной карте» учреждения, в части достижения уровня среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников. .2.2. Выполнение показателей, утверждённых в «дорожной карте» учреждения, в части соблюдения установленных предельных соотношений по фонду оплаты труда. 3. Эффективность планирования доходов учреждения и их распределение по видам расходов за счет всех источников поступлений. 3.1. Уровень эффективности планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждений за отчётный период. 4. Эффективность развития внебюджетной деятельности учреждения и распределение полученных доходов. 4.1. Выполнение плановых показателей по внебюджетным доходам за отчётный период. 4.2. Рациональное и эффективное расходование внебюджетных средств, направленных на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения за отчётный период. 5. Достижение показателей качества предоставления услуг, выполнения работ, исполнения функций. 5.1. Количество обоснованных жалоб (письменных, устных при личном приёме, по телефону) на качество социальных услуг, предоставляемых учреждением. 5.2. Уровень исполнительской дисциплины, в том числе при формировании отчётности об оказании муниципальных услуг (акты о выполнении, прейскуранты тарифов и т.д.), своевременность и качество предоставленной отчётности, сведений и информации. 5.3. Уровень оценки по результатам независимой системы качества социальных услуг. 6. Уровень оснащённости учреждения помещениями, оборудованием, техническими и иными средствами, необходимыми для качественного оказания социальных услуг и соответствующими установленным нормам и нормативам и эффективность их использования. 6.1. Оснащённость учреждения необходимым медицинским и реабилитационным оборудованием, техническими и иными средствами в соответствии с установленными нормами и нормативами. 6.2. Эффективность полезного использования оборудования, находящегося на балансе учреждения. 7. Обеспечение комплексной безопасности учреждения и находящихся в нем граждан и сотрудников. 7.1. Уровень обеспечения требований и норм противопожарной безопасности учреждения и находящихся в нем граждан и сотрудников. 7.2. Уровень обеспечения требований антитеррористической защищённости учреждения и находящихся в нем граждан и сотрудников. 8. Эффективность реализации кадровой политики в учреждении, развитие и повышение профессионального и инновационного потенциала сотрудников. 8.1. Уровень укомплектованности учреждения необходимыми кадрами. 8.2. Профессиональный и квалификационный уровень персонала учреждения. 9. Обеспечение информационной открытости и публичности учреждения, общественная значимость деятельности в территории. 9.1. Уровень информационного сопровождения деятельности учреждения в различных средствах массовой информации. 9.2. Уровень общественной оценки деятельности учреждения (деятельность Наблюдательного совета, результаты независимой системы оценки качества и т.д.). Критерии оценки деятельности заместителя руководителя: 1. соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей; 2. выполнение плановых, объемных показателей (число обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов); - внедрение инноваций и новых технологий в сфере социального обслуживания; 3. разработка нормативных документов, относящихся к деятельности учреждения в пределах своих полномочий и компетенции; 4. непосредственное участие в реализации федеральных и муниципальных программ; 5. организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения; 6. организация проверок отделений учреждения; 7. организация выездных проверок работы социальных работников отделений учреждения; 8. анализ работы отделений учреждения; 9. ведение отчетности (формы 5-собес, 6-собес, 1-МО) и свод отчетов. 10. своевременность разработки и утверждения тарифов на социальные услуги в соответствии с потребностями жителей Октябрьского района; 11. взаимодействие с различными учреждениями здравоохранения, культуры, образования, религиозными объединениями, а так же с предприятиями, организациями, общественными объединениями и частными лицами по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 12. удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных социальных услуг; 13. исполнительская дисциплина Критерии оценки деятельности заведующего отделением: 1. выполнение плановых, объемных показателей (число обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов); 2. соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей; 3. использование новых эффективных технологий в процессе социального обслуживания граждан; 4. участие в конкурсах профессионального мастерства и проявление активной жизненной позиции; 5. удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных социальных услуг. Критерии оценки деятельности специалиста по кадрам: 1. соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей. 2. инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 3. проявление активной жизненной позиции; 4. своевременная сдача отчетности; 5. выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 6. внедрение инновационных технологий и новых технологий в рабочий процесс, кадровое делопроизводство; 7. своевременная разработка локальных нормативных актов в пределах своих полномочий и компетенции. 8. исполнительская дисциплина. Критерии оценки деятельности главного бухгалтера: 1. соблюдение трудовой дисциплины. 2. полнота и профессионализм при надлежащем исполнении должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. 3. высокий уровень принятия управленческих решений, самостоятельности и исполнительской дисциплины. 4. компетентность и качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение сложных, важных, срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания, ответственности и т.д). 5. своевременное и качественное предоставление бюджетной, статистической и иной отчетности и информации. 6. освоение доведенных бюджетных ассигнований. 7. своевременная разработка локальных нормативных актов в пределах своих полномочий и компетенции. 8. соблюдение законодательства при ведении бухгалтерского учета. 9. качественное исполнение нормативно правовых актов и распорядительных документов Администрации Октябрьского района и директора учреждения по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. 10. выполнение установленных требований по формированию, ведению и исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности, осуществлению бюджетного учета. 11. недопущение необоснованной дебиторской и просроченной задолженности. 12. отсутствие замечаний по ведению финансовой бюджетной деятельности со стороны УСЗН Октябрьского района. Критерии оценки деятельности бухгалтера: 1. соблюдение трудовой дисциплины. 2. полнота и профессионализм при надлежащем исполнении должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. 3. высокий уровень принятия управленческих решений, самостоятельности и исполнительской дисциплины. 4. соблюдение законодательства при ведении бухгалтерского учета. 5. своевременное и качественное проведение финансовых расчетов. 6. своевременная и достоверная сдача отчетности главному бухгалтеру. 7. соблюдение финансовой дисциплины, эффективное использование денежных и материальных ресурсов, учет имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. 8. отсутствие замечаний со стороны главного бухгалтера и директора учреждения. Критерии оценки деятельности юрисконсульта: - соблюдение трудовой дисциплины - полнота и профессионализм при исполнении должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 3. своевременная разработка локальных нормативных актов (в пределах своих полномочий и компетенции), информационных писем, методических рекомендаций, договоров и соглашений; 4. отсутствие обоснованных замечаний директора учреждения и контролирующих органов 5. компетентность и качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, выполнение ответственных, сложных и неотложных поручений); 6. своевременность и качество предоставляемых отчетов и информации. Критерии оценки деятельности специалиста по социальной работе: 1. соблюдение трудовой дисциплины. 2. полнота и профессионализм при надлежащем исполнении должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. 3. высокий уровень принятия управленческих решений, самостоятельности и исполнительской дисциплины. 4. внедрение инновационных методов работы. 5. проведение регулярного контроля за объемом и качеством предоставляемых услуг. 6. отсутствие замечаний со стороны заместителя директора и директора учреждения. 7. своевременное и качественное выполнение работы в установленные сроки и график. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Принятые нормативные акты |  |  |  |  |  | Приказ от 10.02.2014 N 32 «О внесении из-менений в приказ МУЦСО Октяб-рьского района от 07.08.2013 N 25» |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Приказ МУЦСО Октябрьского района от 09.10.2014 N 190 «Об утверждении показателей эффективности деятельности работников МУЦСО Октябрьского района за исключением отдельных категорий работников учреждения» |  |  |  |
|  | 5.7 Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды информационно-разъяснительной работы с населением, о системе социального обслуживания, видах, условиях предоставления услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размещение информации на сайте Октябрьского района, сайте МТиСР, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. (размещают: инженер-программист, Главный бухгалтер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Информационно-разъяснительную работу проводят зам. директора, зав. отделениями, социальные работники при посещении подопечных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение собраний в трудовых коллективах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение разъяснительной работы в университете третьего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Публикации в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели, характеризующие информационно-разъяснительную работу, проводимую с населением, о системе социального обслуживания, видах, условиях предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений, имеющих официальные Интернет-сайты и их системное сопровождение в общем числе учреждений |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

* Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу

Описательная часть к мониторингу реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)».

Описательная часть к п. 1.5

В МУЦСО Октябрьского района работает 7,5 отделений ОСО, 2 отделения СОСМО, 1 отделение СРО. За I квартал 2015 г всего обслужено 1327 человек, из них 363 инвалида, в том числе 2 ребенка-инвалида. В феврале 2015 г. проведено анкетирование 1112 обслуживаемых граждан МУЦСО Октябрьского района, из которых 32 проживают в СРО. В результате анализа анкет выявлено, что 100% опрошенных  человек полностью удовлетворены качеством оказываемых услуг. В марте 2015г проведено анкетирование 30 человек по запросу МТ и СР.

За 6 месяцев в МУЦСО Октябрьского района работает 7,5 отделений ОСО, 2 отделения СОСМО, 1 отделение СРО. Всего обслужено 1539 чел., из них 477 чел. – инвалиды, 2 ребенка-инвалида. По запросу МТиСР Центром ежемесячно проводится анкетирование 30 обслуживаемых граждан, 100 % из которых удовлетворены качеством обслуживания.

Было заключено соглашение с благотворительным фондом г. Волгодонска, предметом которого является социальное партнерство и взаимное сотрудничество сторон с целью реализации социально-значимой программы «Общество – старшему поколению». Было проведено дополнительно анкетирование 103 граждан пожилого возраста и инвалидов по теме: «Активное долголетие». Результаты направлены в МТиСР и в благотворительную организацию «Благодарение».

За 9 месяцев 2015 года в МУЦСО Октябрьского района работает 7,5 ОСО, 2 СОСМО, 1 СРО. Всего обслужено 1707 человек, из них 518 инвалидов, 2 ребенка-инвалида. Ежемесячно проводилось анкетирование 30 обслуживаемых граждан по запросу МТиСР. 100% опрошенных удовлетворены качеством полученных услуг.

Описательная часть к п. 4.8

В I квартале 2015 года проводилось сотрудничество с волонтерами благотворительного фонда «Старость в радость» г. Ростова-на-Дону.  Оказана материальная помощь пенсионерам на сумму 30.2 тыс. руб.(.памперсы, туалетные принадлежности, сладости, подарки именинникам).

Так же в течение I квартала 2015 года проводилось взаимодействие со спонсорами-фермерами, в результате получено 2350 руб.

В университете на литературном факультете  в январе проведен творческий вечер посвященный 77-летию В.Высоцкого. Члены клуба были приглашены в районную библиотеку, где познакомились  с биографией В.Высоцкого, прослушали песни и стихи актера, музыканта в исполнении В.А. Парфенова.  В феврале 2015г. члены клуба были приглашены в районную библиотеку на мероприятие посвященное 77_летию образования Октябрьского района и годовщине освобождения от фашистских захватчиков. Приняли участие так же учащиеся  гимназии №20, инвалиды общества ВОИ, поэтесса Бардашева Л.В.

В марте 2015г. состоялась встреча с работниками КИБО ( комплекс информационного библиотечного обслуживания).

Во 2 квартале 2015 г. продолжалось сотрудничество с волонтерами Благотворительного фонда «Старость в радость». К майским праздникам фондом оказана материальная помощь на сумму 30,5 тыс. руб. (памперсы, туалетные принадлежности, сладости, подарки именинникам, продуктовые наборы пенсионерам, ножи на кухню.) Во 2 квартале 2015 г. активно велась культурно-массовая работа. К празднику «Великой Победы» было проведено торжественное мероприятие при участии сотрудников и воспитанников приюта «Огонек», так же состоялась встреча с волонтерами фонда «Старость в радость», посвященная 9 мая.

В 3 квартале состоялся Круглый стол по «Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста и инвалидов». Было принято участие в Форуме РО «Общество – старшему поколению».

Ведется подготовка к проведению «Дня пожилого человека», проводятся рейды милосердия граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании на дому (побелка жилища и др. услуги). В 3 квартале 2015 г. организации досуга пенсионеров уделялось огромное внимание. В СРО было организовано коллективное чаепитие в беседке, проведен праздник печеной картошки, проведен День здоровья, проводились прогулки на природу за фруктами и ягодами. Проводились индивидуальные занятия и работа с вокальной группой. Пенсионеры посетили КИБО – передвижной библиотечный комплекс, организована встреча с работниками библиотеки, посвященная творчеству В. М. Шукшина. Организованы занятия ритмикой, продолжает работать кружок «Хочу все знать».

Описательная часть п. 5.1.-5.3.

21 ноября 2014 г. Постановлением Администрации Октябрьского района от  N 1121 «Об общественном Совете для независимой оценки качества работы учреждений Октябрьского района, оказывающих социальные услуги» утверждены критерии эффективности и качества работы оцениваемых учреждений Октябрьского района, характеризующие:

-открытость, доступность, актуальность, достоверность информации об учреждении и порядке предоставления услуг в учреждении, в том числе в электронной форме;

- комфортность условий, в которых находится гражданин, при оказании ему услуг в учреждении;

-доступность получения услуг в учреждении, в том числе для граждан с ограниченными воз-можностями здоровья;

-время ожидания в очереди при получении услуг в учреждении;

-культуру обслуживания и персонала (доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения);

-долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в учреждении.