Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 	         	   	                    № 383                                 р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Доступная среда» по результатам работы за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского», руковод-ствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администра-ции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814, по результатам работы за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района						             Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 05.03.2018 № 383

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Доступная среда» по результатам работы за 2017 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрь-ского района от 23.09.2013 № 814. Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (далее – УСЗН). Соисполнителями являются отдел культуры, физи-ческой культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее – ОКФКСиТ), отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – РОО), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее – КУМИ), Администрация Октябрьского района (далее – Администрация).

Ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по направлениям:

- организационные мероприятия;

- формирование доступной среды для инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов;

- совершенствование социальной реабилитации инвалидов.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры».

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социаль-ной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

- выборочный капитальный ремонт МБУЗ Центральная районная больница Октябрьского района Ростовской области (замена лифта, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23, обеспечение доступности здания поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района устройство пандуса в переходной галерее по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый, 23, обеспечение доступности здания ФАП х. Красный Кут, устройство пандуса с ограждением с противо-скользящей плиткой, замена плитки на нескользкую на крыльце и ступенях по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Красный Кут, ул.Калинина, 2б, приобретение откидного поручня в санузел для инвалидов)

- создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в здании МБУ ДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по  адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул.40 лет Октября 49/7;

- создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в здании МБУ ДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по  адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул.40 лет Октября 49/7 (приобретение знаков для маломобильных групп населения, приобретение светодиодного информационного табло для слабовидящих);

- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;

- создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в здании муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49;

- лестничный гусеничный подъёмник для инвалидов в районный Дворец культуры п. Каменоломни.

По итогам выполнения мероприятий достигнуты следующие результаты:

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объектов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания составило 71,7 %;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 48,0 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 75,0 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в сфере культуры Октябрьского района 75,0 %;

- количество отремонтированных объектов в сфере здравоохранения 1 единица;

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности при-оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в об-щей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района составило 45 %;

1.2. Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и

другим маломобильным группам населения

В 2017 году на официальном сайте Администрации Октябрьского района           в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и районной газете «Сельский вестник» публиковались статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, выпущен ряд видеосюжетов.

В рамках международного дня и декады инвалидов были проведены мероприятия в форме встреч, круглых столов, конкурсов для инвалидов и пенсионеров, благотворительных обедов и чаепития с выступлениями коллективов художественной самодеятельности, с вручением продуктовых наборов и сувениров, оказанием материальной помощи.

Среди инвалидов, проживающих на территории Октябрьского района, проводилось анкетирование (опрос). В результате установлено, что доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района, составляет 40 %.

1.3 «Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих».

В рамках подпрограммы 3 «Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» выполнены следующие мероприятия:

- оборудование автотранспорта для перевозки инвалидов, в т.ч. детей - инвалидов;

- организация праздничных мероприятий в детских садах района с привлечением к участию детей - инвалидов;

- выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки и социальных услугах для семей, имеющих детей - инвалидов;

- привлечение детей инвалидов к обучению в ДШИ п. Каменоломни и п. Персиановский;

- приобретение в пункт проката технических средств реабилитации для детей - инвалидов;

- обеспечение детей с ограничениями по слуху, зрению, двигательными нарушениями средствами индивидуального пользования (колясками, слуховыми аппаратами, памперсами, ходунками, ортопедической обувью и т.д.)

По итогам выполнения мероприятий достигнуты следующие результаты:

- удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет 42,6 %;

- удельный вес детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно – массовые мероприятия от общей численности детей - инвалидов 40 %;

- удельный вес детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в туристско – краеведческой деятельности от общей численности детей - инвалидов 40 %;

- удельный вес детей – инвалидов, систематически занимающихся физической культуре и спортом, от общей численности детей - инвалидов 55 %

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2017 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено финансирование в сумме 4695,456 тыс.рублей в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 596,656 тыс. рублей;

- областного бюджета - 521,300 тыс. рублей;

- федерального – 2374,400 тыс.рублей;

- другие источники -1203,100 тыс. рублей

Из них:

на подпрограмму 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» –  3492,356 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 596,656 тыс. рублей;

- областного бюджета - 521,300 тыс. рублей;

- федерального – 2374,400 тыс. рублей.

на подпрограмму 2 «Формирование толерантного отношения общества              к инвалидам и другим маломобильным группам населения» - финансирование не предусмотрено.

на подпрограмму 3 « социальное сопровождение детей- инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»

- другие источники - 1203,100 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 4629,617 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 596,656 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 509,375 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 2320,486 тыс. рублей;

- другие источники - 1203,100 тыс. рублей.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме   основных мероприятий отсутствует.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты.

Из трех показателей подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объек-тов социальной инфраструктуры» три показателя выполнены.

Из одного показателя подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населе-ния» один показатель выполнен.

Из  четырех показателей подпрограммы 3 « Социальное сопровождение детей- инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» четыре показателя выполнены.

Оценка результатов реализации Программы за 2017 год представлена в приложении № 1 к приложению настоящего постановления.

Годовой отчет о выполнении Программы представлен в приложении № 2 к приложению настоящего постановления.

4. Информация о внесенных ответственным 
           исполнителем изменениях в Программу

В течение 2017 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 814, четыре раза были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

- от 29.03.2017 № 295 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814»;

- от 12.04.2017 № 353 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814»;

- от 24.11.2017 № 1120 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814»;

- от 29.12.2017 № 1294 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814».

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмот-ренных на реализацию Программы, отсутствуют.

5. Результаты оценки эффективности 
        реализации государственной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Оценка эффективности реализации Программы по итогам работы в 2017 году определяется исходя из качественной оценки каждой из подпрограмм и составляет:

1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры».

1) Индекс результативности подпрограммы 1:

71,7 : 71,7,= 1,0

48,0 : 48,0 = 1,0

45,0 : 45,0 = 1,0

Итого : 1,0 + 1,0 + 1,0 = 3,0

3,0 : 3 = 1,0

2) Индекс эффективности подпрограммы 1:

3492,4 х 1,0 : 3492,4* = 1,0

* работы выполнены в полном объеме, оборудование поставлено.

2. Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения».

1) Индекс результативности подпрограммы 2:

40,0 : 40,0 = 1,0

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

3. Подпрограмма 3 « Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»

2) Индекс результативности подпрограммы 3:

42,6:40,0=1,07

40,0:40,0=1,0

40,0:40,0=1,0

55,0:55,0=1,0

Итого: 1,07+1,0+1,0+1,0=4,07

4,07 : 4 = 1,02

2) Индекс эффективности подпрограммы 3:

1203,1х1,02:1203,1= 1,02

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Анализ реализации Программы в 2017 году, проведенный в соответствии   с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
102 процента.

Качественная оценка Программы - высокий уровень эффективности. Целевые показатели Программы выполнены на 102 процента.

Управляющий делами Администрации

Октябрьского района                                              	           Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету

Оценка результатов реализации Программы за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достиже-ние цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значе-ние показате-ля (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2017 | Достиг-нутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источ-ники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повыше-ние уровня доступнос-ти приори-тетных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 596,656 | 2859,700 | 596,656 | 2829,861 | Показатель 1.Доля доступных для инва-лидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объек-тов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания | % | 56,0 | 71,7 | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 50,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в сфере культуры Октябрьского района | % | 50,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Количество отремонтиро-ванных объектов в сфере здравоохра-нения | еди-ниц | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Доля инвалидов, положи-тельно оценивающих уровень доступнос-ти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | % | 5 | 45 | 45 |

| 2. | Преодоле-ние социа-льной раз-общеннос-ти в обще-стве и фор-мирование позитивно-го отноше-ния к проблемам инвалидов | - | - | - | - | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | % | 15,0 | 40,0 | 40,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Формирование институциональной системы поддержки семей с детьми — инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | - | 1203,100 | - | 1203,100 | Показатель 1. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополни-тельным образованием от общей численности детей–инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | % | 40,0 | 40,0 | 42,6 |
|  | Создание условий для социальной адаптации семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие их творческих навыков с апособностей |  |  |  |  | Показатель 1. Удельный вес – инвалидов и детей с ограниченными возможно-стями здоровья, посещающих культу-рно–массовые мероприятия от общей численности детей - инвалидов | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Удельный вес детей– инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в туристско – краеведческой деятель-ности от общей численности детей - инвалидов | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Удельный вес детей– инвалидов, систематически занимаю-щихся физической культуре и спортом, от общей численности детей-инвалидов | % | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

Приложение № 2

к отчету

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении Программы за 2017 год

| Ответственный исполнитель: ОКФКСиТ, Администрация, МБУ ХЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования: бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку |  |  | Профинансиро-вано (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 596,656 |  | 596,656 |  |  |  |  | 596,656 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. обеспечение беспрепятственного доступа маломоби-льных групп населения | 178,404 |  | 178,404 |  | Создание условий для доступности учреждений социальной инфраструктуры |  |  | 178,404 |  |  |  |  |  |
| 1.2. создание архитектурной доступности мало-мобильных групп населения в здании муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49; | 87,292 |  | 87,292 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 87,292 |  |  |  |  |  |
| 1.3. лестничный гусеничный подъёмник для инвалидов в районный Дворец культуры п. Каменоломни. | 330,960 |  | 330,960 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 330,960 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: МБУЗ ЦРБ, ОКФКСиТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования: областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку |  |  | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 521,300 |  | 509,375 |  |  |  |  | 509,375 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Выборочный капитальный ремонт МБУЗ Центральная районная больница Октябрьского района Ростовской области (замена лифта, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23, обеспечение доступности здания поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрь-ского района устройство пандуса в переходной галерее по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый, 23, обеспечение доступности здания ФАП х. Красный Кут, устройство пандуса с ограждением с противо-скользящей плиткой, замена плитки на нескользкую на крыльце и ступенях) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Красный Кут, ул.Калинина, 2б, приобретение откидного поручня в санузел для инвалидов) | 410,000 |  | 409,981 |  | Создание условий для доступности учреждений здравоохранения |  |  | 409,981 |  |  |  |  |  |
| 1.2 Создание архитектурной доступности маломо-бильных групп населения в здании МБУ ДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул.40 лет Октября 49/7; | 100,200 |  | 88,309 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 88,309 |  |  |  |  |  |
| 1.3 Создание архитектурной доступности маломо-бильных групп населения в здании МБУ ДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул.40 лет Октября 49/7 (приобретение знаков для маломобильных групп населения, приобретение светодиодного информационного табло для слабовидящих); | 11,100 |  | 11,085 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 11,085 |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: МБУЗ ЦРБ, ОКФКСиТ

Источник финансирования: федеральный бюджет

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 2374,400 | 2320,486 |  | 2320,486 |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.1 Выборочный капитальный ремонт МБУЗ Центральная районная больница Октябрьского района Ростовской области (замена лифта, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23, обеспечение доступнос-ти здания поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района устройство пандуса в переходной галерее по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23, обеспечение доступности здания ФАП х. Красный Кут, устройство пандуса с ограждением с противо-скользящей плиткой, замена плитки на нескользкую на крыльце и ступенях) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Красный Кут, ул.Калинина, 2б, приобретение откидного поручня в санузел для инвалидов) | 1867,700 | 1867,690 | Создание условий для доступности учреждений здравоохранения | 1867,690 |
| 1.2 Создание архитектурной доступности маломо-бильных групп населения в здании МБУ ДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул.40 лет Октября 49/7; | 456,200 | 402,296 | Создание условий для доступности учреждений культуры | 402,296 |
| 1.3 Создание архитектурной доступности маломо-бильных групп населения в здании МБУ ДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул.40 лет Октября 49/7 (приобретение знаков для маломобильных групп населения, приобретение светодиодного информационного табло для слабовидящих); | 50,500 | 50,500 | Создание условий для доступности учреждений культуры | 50,500 |

Ответственный исполнитель: РОО, МБУЗ ЦРБ, УСЗН, ОКФКСиТ

Источник финансирования: внебюджетные средства

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 3 "Социальное сопровождение детей — инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»" | 1203,100 | 1203,100 |  | 1203,100 |
| Мероприятие подпрограммы 3 |  |  |  |  |
| 1.1 Оборудование автотранспорта для перевозки инвалидов, в т.ч. детей - инвалидов | 650,000 | 650,000 | Повышение качества представления транспортных услуг | 650,000 |
| 1.2 Организация праздничных мероприятий в детских садах района с привлечением к участию детей-инвалидов | 50,000 | 50,000 | Интеграция детей-инвалидов в социум | 50,000 |
| 1.3 Выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки и социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов | 3,000 | 3,000 | Информационное ресурсо-обеспечение грамотного подхода к обучению и воспитанию детей у родителей, имеющих детей-инвалидов | 3,000 |
| 1.4 Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ п. Каменоломни и п. Персиановский | 46,000 | 46,000 | Развитие одаренности и творческих способностей детей-инвалидов | 46,000 |
| 1.5 Приобретение в пункт проката технических средств реабилитации для детей-инвалидов | 10,000 | 10,000 | Оказание реабилитационных услуг детям - инвалидам | 10,000 |
| 1.6 Обеспечение детей с ограничениями по слуху, зрению, двигательными нарушениями средствами индивидуального пользования (колясками, слуховыми аппаратами, памперсами, ходунками, ортопедической обувью и т.д.) | 444,100 | 444,100 | Для улучшения приспособления и активного функционирования ребенка- инвалида в быту, обеспечение тех. средствами реабилитации и обучение пользования ими | 444,100 |