**Управление социальной защиты населения**

**Администрации Октябрьского района Ростовской области**

**346480 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Бойко, 4**

Исх. № 89.14/ 2 -13

«\_02\_\_» \_\_\_07\_\_\_\_ 2021 г.

Заместителю главы

Администрации

Октябрьского района - начальнику ФЭУ

Т.В. Юшковской

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Во исполнение пункта 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354, предоставляю отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 1-е полугодие 2021 года по форме согласно приложению.

Приложение на 10 листах.

Начальник УСЗН О.М. Гоффман

 Исп. О.В. Сизова

🕿 8 (86360) 2-01-63

 Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 6 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1Развитие принци-пов адресного подхода к оказа-нию нуждающим-ся гражданам со-циальной помощи | заместитель начальника УСЗН О.В.Сизова | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 177904,7 | 177920,0 | 91613,3 |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1Выплата доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Заместитель на-чальника-заведу-ющий отделом компенсацион-ных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3933,5 | 3933,5 | 2040,6 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2Предоставление мер социальной поддержки вете-ранам труда Рос-товской области | заведующий от-делом предостав-ления социаль-ных льгот и жи-лищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7128,8 | 7128,8 | 2351,8 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | заведующий от-делом предостав-ления социаль-ных льгот и жи-лищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 24718,7 | 24718,7 | 7918,6 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.4Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отече-ственной войны 1941-1945 | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 382,0 | 382,0 | 0,0 |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.5Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | заведующий от-делом предостав-ления социаль-ных льгот и жи-лищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 418,7 | 418,7 | 216,4 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.6Предоставление гражданам в целях оказания социаль-ной поддержки субсидий на опла-ту жилого поме-щения и комму-нальных услуг | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11878,7 | 11878,7 | 7738,2 |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.7Предоставление материальной и иной помощи на погребение | Заместитель на-чальника-заведу-ющий отделом компенсацион-ных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 682,6 | 682,6 | 261,7 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.8Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-гориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31379,5 | 31379,5 | 18714,3 |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.9Организация исполнительно-распорядительных функций, связан-ных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Заведующая от-делом бухгалтер-ского учета и отчетности (главный бухгалтер) Ю.Б. Архипова, директор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 22880,9 | 22880,9 | 9644,4 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.10 Ежегодная денежная выплата лицам, награжден-ным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1267,6 | 1282,9 |  1250,6 |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.11 Предостав-ление мер соци-альной поддержки граждан, подверг-шихся воздейст-вию радиации | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2278,5 | 2278,5 |  1004,5 |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.4Предоставление мер социальной поддержки отде-льным категориям граждан, работаю-щих и проживаю-щих в сельской местности | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 70955,3 | 70955,3 | 40472,2 |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | начальник УСЗН О.М. Гоффманзам. начальника УСЗН О.В.Сизовадиректор МАУ МФЦ Ю.Л.Карпова | снижение уровня бедности, социаль-ного и имуществен-ного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан, получив-ших меры социальной поддержки, в общей чи-сленности граждан, име-ющих право на их полу-чение и обратившихся за их получением - 100 % | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» |
| 15 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение уров-ня бедности семей с детьми, нуждаю-щихся в социаль-ной поддержке | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | Выполнение в полном объеме социальных обязательств в отношении семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 387884,7 | 403214,0 | 239567,9 |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.1Предоставление государственного ежемесячного по-собия на ребенка малоимущим семьям | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 29512,5 | 29512,5 | 17040,8 |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.2Предоставление мер социальной поддержке мало-имущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  8081,2 |  8081,2 |  4002,1 |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.3Предоставление мер социальной поддержки на де-тей из многодет-ных семей | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 |   11426,6 | 11426,6 |  6741,3 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.4Выплата единов-ременного посо-бия беременной жене военнослу-жащего, проходя-щего военную службу по призы-ву, а также ежеме-сячного пособия на ребенка воен-нослужащего, проходящего военную службу по призыву | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 200,1 | 200,1 | 60,7 |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.5Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка и после-дующих детей | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 51476,8 | 51476,8 | 28805,1 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.6Ежемесячная де-нежная выплата для полноценного питания беремен-ных женщин, кор-мящих матерей и детей в возрасте до трех лет | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2228,8 | 2456,3 | 2054,8 |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.7Предоставление регионального материнского капитала | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7883,1 | 7883,1 | 3581,0 |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.8Предоставление родителям (закон-ным представите-лям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10640,8 | 10640,8 | 3040,3 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.9Социальная под-держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, передан-ных на воспитание в семьи граждан Российской Феде-рации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продо-лжающих обуче-ние в муниципаль-ных общеобразо-вательных учреж-дениях после достижения ими возраста 18 лет. | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 33930,4 | 33930,4 | 13362,7 |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.10 Выплата единовременного денежного посо-бия при усыновле-нии (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, гражда-нами Российской Федерации, про-живающими в Ро-стовской области | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.11 Выплата единовременного пособия при всех формах устройст-ва детей, лишен-ных родительско-го попечения в семью | начальник отдела образования А.В. Тараско | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 700,6 | 700,6 | 318,5 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.12 Выплата пособия по беременности и родам, единовре-менного пособия женщинам, встав-шим на учет в мед. организации в ранние сроки бе-ременности | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 38803,6 | 53905,4 | 26001,3 |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.13 Выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 67892,3 | 67892,3 | 41894,2 |  |
| 29 | Мероприятие 2.1.14 Выплата ежемесячной де-нежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | заведующая отделом государственных пособий на детейА.А.Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 125077,9 | 125077,9 | 92665,1 |  |
| 30 | Контрольное событие подпрограммы 2 | начальник УСЗН О.М. Гоффманзам. начальника УСЗНО.В. Сизованачальник отдела образования А.В. Тараско | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района – 10,7%.Доля детей, переданных на воспитание в при-емные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных де-тей, относящихся к кате-гории детей-сирот, оста-вшихся без попечения родителей – 100%. |  14,0% 100%  |  |
|  | Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей |
| 31 | Основное меро-приятие 3.1 Разви-тие адресной по-мощи для семей с детьми | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  12236,4 |  12236,4 | 1055,5 |  |
| 32 | Мероприятие 3.1.1Организация отдыха и оздоров-ления детей, нуж-дающихся в осо-бой заботе госу-дарства, каникулярное время | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А.Алтынникова начальник УСЗН О.М. Гоффман начальник отдела образования А.В. Тараско | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12236,4 | 12236,4 | 1055,5 |  |
| 33 | Контрольное событие подпрограммы 3 | начальник УСЗН О.М. Гоффман зам. начальника УСЗН О.В.Сизова начальник отдела образования А.В. Тараско | Снижение уровня заболеваемости детей. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе – 99,88% |  30,4%  |  |
|  | Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения |
| 34 | Основное мероприятие 4.1. Повышение уров-ня материального обеспечения граж-дан пожилого воз-раста. Увеличение охвата социальны-ми услугами граждан старшего поколения | Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 46882,4 | 46882,4 | 22846,8 |  |
| 35 | Мероприятие 4.1.1Осуществление полномочий по со-циальному обслу-живанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О соци-альном обслужи-вании населения Ростовской области" | директор МУ ЦСОБаранова Л.Н. | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 46882,4 | 46882,4 | 22846,8 |  |
| 36 | Контрольное событие подпрограммы 4 | начальник УСЗН О.М. Гоффман,Заместитель начальника-заведующий отделом ком-пенсационных выплат Е.А. Самойлова,директор МУ ЦСОБаранова Л.Н. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслужива-ния к общей численно-сти пожилого населения Октябрьского района – 6,2 %Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов -1. |  6,6%  2 |  |

Начальник УСЗН О.М. Гоффман