Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2017	   		               № 122             	             р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с  постановлением Администрации Октябрьского района  от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского», руководствуясь  частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Социальная поддержка граждан» по результатам работы за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 года № 811 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики С.А. Уманцеву.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                               Л.В. Овчиева

постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 22.02.2017 № 122

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Социальная поддержка граждан» по результатам работы за 2016 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811 (далее – Программа). Ответственным исполнителем Программы являются управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района. Непосредственными исполнителями Программы являются управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Ответственными и непосредственными исполнителями Программы в 2016 году, в рамках поставленных задач по исполнению переданных государственных полномочий, реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

1.Доля малоимущих граждан в общей численности населения района составила 7,0 % при  прогнозируемой 7,0 %.

2.Доля граждан, получивших услуги в МУ ЦСО, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуги, составила 100 % при плановом показателе 98,0 %.

3.Исполнены показатели  соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников социальной службы.

Основные цели  реализации Программы в 2016 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2.Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм Программы

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  представлен в приложении № 1 к отчету.

Программа  реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 4 подпрограммы:

- «Социальная поддержка населения»;

- «Социальная поддержка семей с детьми»;

- «Обеспечение оздоровления и отдыха детей»;

- «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения».

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ДИНАМИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЕМОВ АССИГНОВАНИЯ

| Наименование направлений расходования средств | 2016 год (тыс.руб.) (план) | 2016 год (тыс.руб. (факт) | Исполнение (процент) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной помощи. | 178005,7 | 177979,5 | 99,99 |
| Мероприятия, направленные на сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | 150737,2 | 150232,7 | 99,67 |
| Мероприятия, направленные на развитие адресной помощи для семей с детьми | 11044,3 | 11044,3 | 100 |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения. | 70629,8 | 70629,8 | 100 |
|  | 410417 | 409886,3 |  |
|  | 410417,0 | 409886,3 | 99,9 |

Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, снижение уровня бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки способствовала реализация в 2016 году основных мероприятий  подпрограммы 1  «Социальная поддержка населения»:

Основного мероприятия 1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим»- 23 человек получили доплату на сумму 2197,7 тыс.руб.

Основного мероприятия 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области» - обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 686 ветеранов труда Ростовской области на сумму 7630,8 тыс.руб.

Основного мероприятия 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности» обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1591 специалистов сельской местности на сумму 55174,0 тыс.руб.

Основного мероприятия 1.4. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда»  обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2207 ветеранов труда  на сумму 24395,8 тыс.руб.

Основного мероприятия 1.5. «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов» обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 353 тружеников тыла  на сумму 95,3 тыс.руб.

Основного мероприятия 1.6. «Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий» обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для  38реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий на сумму 664,9 тыс.руб.

Основного мероприятия 1.7. 	«Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»1135 семьям субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на сумму 12812,5 тыс. руб.

Основного мероприятия 1.8.»Предоставление  материальной и иной помощи на погребение» умерших 95 человек на сумму 503,3 тыс.руб.

Основного мероприятия 1.9. «Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 11 человек на сумму 21,5 тыс.руб.

Основного мероприятия 1.10. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы)» - 4725инвалидов, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, «чернобыльцев» по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 53381,7 тыс.руб.

Основного мероприятия 1.12. «Организация исполнительно - распоря-дительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения», связанных с реализацией переданных государственных полномочий и обеспечение финансирования   многофунционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на сумму 17803,3 тыс.руб..

Основного мероприятия 1.13 «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным «Почетный донор ССР», «Почетный донор России» - 87 чел. предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 1080,6  тыс.руб.

Основного мероприятия 1.15. «Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» - 87 «чернобыльцам» производилась выплата  	на приобретение продовольственных товаров, компенсация затрат на оздоровление, оплата ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска, выплата единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца на сумму 2218,1 тыс.руб.

Повышение уровня жизни, усиление социальной поддержки  семей с детьми района путем предоставления региональных и федеральных мер социальной поддержки, увеличение доли семей с детьми, охваченными различными мерами социальной поддержки способствовала реализация основных мероприятий подпрограммы 2 « Социальная поддержка семей с детьми».

Основного мероприятия 2.1. «Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям»- ежемесячное пособие на ребенка выплачено 1457 малообеспеченным семьям на 2713 детей на сумму 25151,0 тыс.руб.

Основного мероприятия 2.2. «Предоставление мер социальной поддержке малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни» - выплачены 724 малообеспеченным семьям на 750 детей на сумму 7994,8 тыс.руб.

Основного мероприятия 2.3. «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» - ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 259 семьям на сумму 6641,8 тыс.руб.

Основного мероприятия 2.4. «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»- ежемесячную денежную выплату получили  7 человек на сумму 508,5  тыс.руб.

Основного мероприятия 2.5 «Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го и последующих детей» - ежемесячную денежную выплату получили 397 многодетных семей района на сумму 31523,6 тыс.руб.

Основного мероприятия 2.6. «Ежемесячная денежная выплата для пол-ноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» - выплату получили  261 человек на сумму 411,0 тыс.руб.

Основного мероприятия 2.7. «Предоставление регионального материнского капитала» - 57 многодетных семей реализовали средства регионального капитала на ремонт или приобретение жилья, приобретение автотранспорта на сумму 4749,7 тыс.руб.

Основного мероприятия 2.8. «Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях» - 2135 чел. получили компенсацию на сумму 7860,2 тыс.руб.

Основного мероприятия 2.9. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет» - данную выплату получили 201 человек на сумму 28448,7 тыс.руб..

Основного мероприятия 2.10. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении ) детей - сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области» - единовременное пособие получил 1ребенок на сумму 30,0 тыс.руб.

Основного мероприятия 2.11. «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью» - 26 человек получили единовременное пособие на сумму 395,3 тыс.руб.

Основного мероприятия 2.12. «Выплата пособия  по беременности и родам, по уходу за ребенком, единовременного пособия  женщинам, вставшим на учет в мед. организации в ранние сроки беременности»	 - 880 матерей получили ежемесячно выплаты на сумму 36518,3тыс.руб.

Обеспечение оздоровления детей, уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста достигнуто путем реализации  подпрограммы 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей».

В 2016 году в санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях отдохнули 544 ребенка на сумму 8704,3 тыс.руб. В районе работало 13 лагерей дневного пребывания, в которых оздоровлено1526 учащихся	 на сумму 2270,2 тыс.руб.

Повышение комфортных условий для жизни и активного долголетия предназначены для реализации мероприятия подпрограммы 4 «Модернизация и развитие системы социального обслуживания».

В рамках реализации указанных задач в отношении  граждан пожилого возраста  и инвалидов  имеет работа муниципального учреждения  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (далее МУ ЦСО).

В 2016 году  в МУ ЦСО функционировало:

7,5 отделений социального обслуживания на дому;

2 отделения специализированного социально-медицинского обслужи-вания;

1 социально-реабилитационное отделение.

За 2016год обслужено 1265 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 418 инвалидов и 1 ребенок-инвалид.

Одним из важных направлений эффективности работы отделений – это решение всех проблем пожилого человека, а гарантированные и дополнительные услуги, этому способствуют.

В течение 2016 года всего предоставлено 1210919 услуг, из них: гарантированных – 729146, дополнительных -481773.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших различные виды социальных услуг  к общему числу пенсионеров, в отчетном году составил 6,0%.

На полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов направлена деятельность МУ ЦСО, которая решает следующие тактические задачи.

Основной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях является предоставление гражданам социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.

Продолжают совершенствоваться новые формы социального обслуживания: мини-клубы общения, компьютерные курсы.

Расширение перечня предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, с учетом их потребности в различных видах услуг, осуществляется в пределах средств, выделяемых из областного бюджета на функционирование учреждения социального обслуживания.

Работа учреждения осуществлялась в рамках областных государственных  стандартов социального обслуживания населения. Приоритетными направлениями остаются обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных и беспрепятственных условий проживания, реабилитационная работа.

Отсутствовала очередность в социально-реабилитационное отделение.

Выполнение в 2016 году муниципального задания МУ ЦСО для граждан пожилого возраста и инвалидов составило 100,0%.

Расходы на финансово-хозяйственную деятельность  МУ ЦСО в 2016 году  составили 70629,8 тыс.руб. из бюджетов всех уровней бюджетной системы.

В том числе доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2016году составили 7596,3 тыс.руб. Расходы направлены на развитие учреждения, увеличение заработной платы социальных работников.

В 2016 году обеспечен стабильный уровень  социальной поддержки и социального обслуживания населения Октябрьского района.

Выполнены показатели соотношения роста средней заработной платы отдельных категорий работников социальной службы к средней заработной платы по Ростовской области:

социальных работников – 79,0 % при плановом значении 79,0 %,

среднего медицинского персонала – 82,5 % при плановом значении 82,5%,

младшего медицинского персонала – 70,5 % при плановом значении 70,5%.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной Программы

В 2016 году в состав Программы входили 4 подпрограммы. На реализацию Программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в сумме 410417,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 4692,2 тыс.руб.;

-  Ростовской области    - 287404,4 тыс.руб.;

- федерального – 110724,1 тыс.руб.;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 7596,3 тыс.руб.

из них:

на подпрограмму 1 «Социальная поддержка населения» -178005,7 тыс.руб.,

в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 3073,3 тыс.руб.;

-  Ростовской области    - 118224,2 тыс.руб.;

- федерального – 56708,2 тыс.руб.;

На подпрограмму 2 «Социальная поддержка семей с детьми» - 150737,2 тыс.руб., в том числе из бюджета:

-  Ростовской области    - 96721,3 тыс.руб; тыс.руб.;

- федерального – 54015,9 тыс.руб.;

На подпрограмму 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» - 11044,3 тыс.руб. в том числе из бюджета:

- Ростовской области – 10804,2 тыс.руб.;

- Октябрьского района – 240,1 тыс.руб.

На подпрограмму 4 «Модернизация и развитие системы социального обслуживания» - 70629,8 тыс.руб. в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 1378,8 тыс.руб.;

-  Ростовской области    - 61654,7 тыс.руб.;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 7596,3 тыс.руб.

Всего по Программе освоено 409986,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 4692,2 тыс.руб.;

- бюджета Ростовской области -287056,0 тыс.руб.;

- федерального бюджета – 110642,4 тыс.руб.;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 7596,3 тыс.руб.

Всего по Программе не освоено 430,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Ростовской области – 348,4 тыс.руб.

- федерального бюджета – 81,7 тыс.руб.

Причина не освоения средств  – отсутствие фактической потребности (меры социальной поддержки носят заявительных характер).

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме ос-новных мероприятий отсутствует.

Годовой отчет о выполнении Программы представлен в приложении 3 к отчету.

3.Сведения о достижении значений показателей Программы

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты.

Из 3-х главных показателей Программы выполнены – 3.

Показатель подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения» выполнен.

Показатель подпрограммы 2  «Социальная поддержка семей с детьми» выполнен. Показатель подпрограммы 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» выполнен.

Из 2-х показателей подпрограммы 4 «Модернизация и развитие системы социального обслуживания  населения» выполнены оба показателя.

Оценка результатов реализации  Программы за 2016 год представлена в приложении 2 к  отчету.

4.Информация о внесенных  изменениях в Программу

В течение 2016 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013     № 811  ««Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан», вносились изменения:»  восемь раз были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

- от  02.02.2016 № 36 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811»;

- от  13.04.2016 № 208«О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811» ;

- от  31.05.2016 № 356 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811»;

- от  28.06.2016 № 418 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811»;

- от  08.09.2016 № 559 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811»;

- от  23.09.2016 № 587 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811»;

- от  09.11.2016 № 676«О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811»;

- от  29.11.2016 № 715 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811»;

- от  26.12.2016 № 786 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811».

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

5. Результаты оценки эффективности

реализации Программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2016 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Оценка эффективности реализации Программы по итогам работы в 2016 году определяется, исходя из качественной оценки каждой из подпрограмм, и составляет:

1. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан».

1) Индекс результативности подпрограммы:

29,1 : 27,8 = 1,047

2) Индекс эффективности подпрограммы:

(177979,5 х 1,047) : 178005,7 = 1,047

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми».

1) Индекс результативности подпрограммы:

10,0 : 9,7 = 1,031

2) Индекс эффективности подпрограммы:

(150232,7 х 1,031) : 150737,2 = 1,028

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

3. Подпрограмма 3 «Развитие адресной помощи для семей с детьми».

1) Индекс результативности подпрограммы:

87,5 : 70,0 = 1,25

2) Индекс эффективности подпрограммы:

(11044,3 х 1,25) : 11044,3 = 1,25

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

4. Подпрограмма 4 « Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения».

1) Индекс результативности подпрограммы:

6,0 : 6,0 = 1,0

100,0  : 98,0 = 1,02

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Итого по Программе:

1,047 + 1,28 + 1,25 + 1, 00 + 1,02 = 5,345

5,345 : 5 = 1,069

Проведя анализ качественной оценки эффективности каждой из подпрограмм, следует установить высокий уровень эффективности всей программы в целом. Программа выполнена на 106,9 процентов.

Управляющий делами Администрации

Октябрьского района                                                       Н.Н. Савченко

Приложение № 1 к отчету

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной программы Октябрьского района  Ростовской области

«Социальная поддержка граждан»

за 2016 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2016 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 410417 | 110724,1 | 287404,4 | 4692,2 | 7596,3 | 410417 | 110724,1 | 287404,4 | 4692,2 | 7596,3 | 409886,3 | 110642,3 | 286955,6 | 4692,1 | 7596,3 |  |
| I.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 1 «Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной помощи». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплата доплаты к пенсии государственных служащих | 2197,7 |  |  | 2197,7 |  | 2197,7 |  |  | 2197,7 |  | 2197,7 |  |  | 2197,7 |  |  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки 13ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте природного сообщения и на автомобильном транспорта природного межмуниципального и международного внутриобластного сообщений | 7630,8 |  | 7630,8 |  |  | 7630,8 |  | 7630,8 |  |  | 7630,8 |  | 7630,8 |  |  |  |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 55174,0 |  | 55174,0 |  |  | 55174,0 |  | 55174,0 |  |  | 55174,0 |  | 55174,0 |  |  |  |
| 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки 14ветеранам труда | 24395,8 |  | 24395,8 |  |  | 24395,8 |  | 24395,8 |  |  | 24395,8 |  | 24395,8 |  |  |  |
| 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки лиц, работающих в тылу в период Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. | 114,3 |  | 114,3 |  |  | 114,3 |  | 114,3 |  |  | 95,3 |  | 95,3 |  |  | экономия 19,0 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.6 | Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | 664,9 |  | 664,9 |  |  | 664,9 |  | 664,9 |  |  | 664,9 |  | 664,9 |  |  |  |
| 1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 12813,3 |  | 12813,3 |  |  | 12813,3 |  | 12813,3 |  |  | 12812,5 |  | 12812,5 |  |  | экономия 0,8 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.8 | Предоставление мер материальной помощи и иной помощи для погребения | 503,3 |  | 503,3 |  |  | 503,3 |  | 503,3 |  |  | 503,3 |  | 503,3 |  |  | экономия 0,05 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки)- округление цифр |
| 1.9 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 21,5 | 21,5 |  |  |  | 21,5 | 21,5 |  |  |  | 21,5 | 21,5 |  |  |  | экономия 0,02тыс.руб. средств федерального бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки)-округление цифр |
| 1.10 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | 53381,7 | 53381,7 |  |  |  | 53381,7 | 53381,7 |  |  |  | 53381,7 | 53381,7 |  |  |  |  |
| 1.12 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 17803,3 |  | 16927,8 | 875,5 |  | 17803,3 |  | 16927,8 | 875,5 |  | 17803,3 |  | 16927,8 | 875,5 |  |  |
| 1.13 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным «Почетный донор», донор России | 1086,9 | 1086,9 |  |  |  | 1086,9 | 1086,9 |  |  |  | 1080,6 | 1080,6 |  |  |  | экономия 6,3 тыс.руб. - средств федерального бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.15 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации | 2218,1 | 2218,1 |  |  |  | 2218,1 | 2218,1 |  |  |  | 2218,1 | 2218,1 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  | 178005,7 | 56708,2 | 118224,2 | 3073,3 |  | 178005,7 | 56708,2 | 118224,2 | 3073,3 |  | 177979,5 | 56701,9 | 118204,4 | 3073,2 |  |  |
| II.Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 2 «Сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | 25439,0 |  | 25439,0 |  |  | 25439,0 |  | 25151,0 |  |  | 25151,0 |  | 25151,0 |  |  | экономия 288,0 тыс.руб. средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 2.2 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 8035,4 |  | 8035,4 |  |  | 8035,4 |  | 7994,8 |  |  | 7994,8 |  | 7994,8 |  |  | экономия 40,6 тыс.руб. средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | 6641,8 |  | 6641,8 |  |  | 6641,8 |  | 6641,8 |  |  | 6641,8 |  | 6641,8 |  |  |  |
| 2.4 | Выплата едино-временного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-сячного пособия на ребенка воен-нослужащего, проходящего во-енную службу по призыву | 583,9 | 583,9 |  |  |  | 583,9 | 583,9 |  |  |  | 508,5 | 508,5 |  |  |  | экономия 75,4т.р. средств федерального бюджета, отсутствие потребности (в связи с заяви-тельным характером предостав-ления мер социальной поддержки) |
| 2.5 | Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го и последующих детей | 31523,6 | 16518,4 | 15005,2 |  |  | 31523,6 | 16518,4 | 15005,2 |  |  | 31523,6 | 16518,4 | 15005,2 |  |  |  |
| 2.6 | Ежемесячная де-нежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 411,0 |  | 411,0 |  |  | 411,0 |  | 411,0 |  |  | 411,0 |  | 411,0 |  |  |  |
| 2.7 | Предоставление регионального материнского капитала | 4749,7 |  | 4749,7 |  |  | 4749,7 |  | 4749,7 |  |  | 4749,65 |  | 4749,65 |  |  | экономия 0,05 тыс.руб. средств об-ластного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным харак-тером предостав-ления мер социальной поддержки). |
| 2.8 | Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-низациях | 7960,5 |  | 7960,5 |  |  | 7960,5 |  | 7960,5 |  |  | 7860,15 |  | 7860,15 |  |  | экономия 100,35 тыс.руб. средств об-ластного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным харак-тером предостав-ления мер социальной поддержки). |
| 2.9 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | 28448,7 |  | 28448,7 |  |  | 28448,7 |  | 28448,7 |  |  | 28448,7 |  | 28448,7 |  |  |  |
| 2.10 | Выплата еди-новременного денежного пособия при усыновлении (удочерении ) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
| 2.11 | Выплата еди-новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | 395,3 | 395,3 |  |  |  | 395,3 | 395,3 |  |  |  | 395,2 | 395,2 |  |  |  |  |
| 2.12 | Выплата пособия по беременности и родам, едино-временного пособия женщинам, вставшим на учет в мед. организации в ранние сроки беременности | 36518,3 | 36518,3 |  |  |  | 36518,3 | 36518,3 |  |  |  | 36518,3 | 36518,3 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2. | 150737,2 | 54015,9 | 96721,3 |  |  | 150737,2 | 54015,9 | 96721,3 |  |  | 150232,7 | 53940,4 | 96292,3 |  |  |  |
| III.Подпрограмма «Обеспечение оздоровления и отдыха детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 3 « Развитие адресной помощи для семей с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства | 11044,3 |  | 10804,2 | 240,1 |  | 11044,3 |  | 10804,2 | 240,1 |  | 11044,3 |  | 10804,2 | 240,1 |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 | 11044,3 |  | 10804,2 | 240,1 |  | 11044,3 |  | 10804,2 | 240,1 |  | 11044,3 |  | 10804,2 | 240,1 |  |  |
| Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 4 «Повышение уровня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» | 70629,8 |  | 61654,7 | 1378,8 | 7596,3 | 70629,8 |  | 61654,7 | 1378,8 | 7596,3 | 70629,8 |  | 61654,7 | 1378,8 | 7596,3 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 | 70629,8 |  | 61654,7 | 1378,8 | 7596,3 | 70629,8 |  | 61654,7 | 1378,8 | 7596,3 | 70629,8 |  | 61654,7 | 1378,8 | 7596,3 |  |

Приложение № 2 к отчету

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

ЗА  2016 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 31достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет района | другие источники | бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 Повышение эффективности социальной поддержки населения | 4692,2 | 405724,8 | 4692,1 | 405194,6 | Показатель 1 Доля малоимущих граждан в общей численности населения района | % | 11,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Доля граждан получивших услуги у МУ ЦСО, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуги | % | 97,0 | 98,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников социальной службы со средней з/платой по Ростовской области: - социальные работники; - мл. мед. персонал; - ср.мед. персонал | % % % | 49,2 47,5 63,0 | 79,0 70,5 82,5 | 79,0 70,51 82,5 |
| 2 | Задача 2 Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной помощи | 3073,3 | 174932,4 | 3073,2 | 174906,3 | Показатель 1 Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | % | 27,0 | 27,8 | 29,1 |
| 3 | Задача 3 Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 0 | 150737,2 | 0 | 150232,7 | Показатель 2 Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района. | % | 9,4 | 9,7 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 К-во переданных на воспитание в приемные семьи и под опеку или попечительство к кол-ву выявленных детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 4 | Задача 4 Развитие адресной помощи для семей с детьми | 240,1 | 10804,2 | 240,1 | 10804,2 | Показатель 3 Доля охвата всеми формами занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, всеми формами отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению. | % | 58,9 | 70,0 | 87,5 |
| 5 | Задача 5 Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения | 1378,8 | 69251,0 | 1378,8 | 69251,0 | Показатель 4 Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами обслуживания в общей численности пожилого населения Октябрьского района | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | 1 | 2 | 2 |

Приложение 3

к отчету

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Социальная поддержка граждан»

за 2016 год

| Ответственный исполнитель управление социальной защиты населения, отдел образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения меропряития в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку | Профинансировано (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Социальная поддержка населения" | 3073,3 | 3073,2 |  | 3073,2 |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.1 Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим. | 2197,8 | 2197,7 |  | 2197,7 |
| 1.12 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 875,5 | 875,5 |  | 875,5 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение оздоровления и отдыха детей" | 240,1 | 240,1 |  | 240,1 |
| 3.2 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | 240,1 | 240,1 |  | 240,1 |
| Подпрограмма 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения" |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 4 | 1378,8 | 1378,8 |  | 1378,8 |
| 4.1 Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. Детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2-14 № 186-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области". | 1378,8 | 1378,8 |  | 1378,8 |

| Ответственный исполнитель управление социальной защиты населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования бюджет от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения меропряития в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку | Профинансировано (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения" | 7596,3 | 7596,3 |  | 7596,3 |
| Мероприятие подпрограммы 4 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.1 Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. Детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2-14 № 186-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области". | 7596,3 | 7596,3 |  | 7596,3 |
| Ответственный исполнитель управление социальной защиты населения, отдел образования, комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |  |
| Источник финансирования областной бюджет |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку | Профинансировано (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Социальная поддержка населения" | 118224,2 | 118204,4 |  | 118204,4 |
| Мероприятие подпрограммы 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | 7630,8 | 7630,8 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 7630,8 |
| 1.3 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 55174,0 | 55174,0 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 55174,0 |
| 1.4 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | 24395,8 | 24395,8 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 24395,8 |
| 1.5 Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов | 114,3 | 95,3 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 95,3 |
| 1.6 Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | 664,9 | 664,9 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 664,9 |
| 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 12813,3 | 12812,5 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 12812,5 |
| 1.8 Предоставление материальной и иной помощи на погребение | 503,3 | 503,3 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 503,3 |
| 1.12 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 16927,8 | 16927,8 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 16927,8 |
| Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семей с детьми" | 96721,3 | 96292,3 |  | 96292,3 |
| Мероприятие подпрограммы 2 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.1 Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | 25439,0 | 25151,0 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 25151,0 |
| 2.2 Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 8035,4 | 7994,8 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 7994,8 |
| 2.3 Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | 6641,8 | 6641,8 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 6641,8 |
| 2.5 Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го и последующих детей | 15005,2 | 15005,2 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 15005,2 |
| 2.6 Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 411,0 | 411,0 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 411,0 |
| 2.7 Предоставление регионального материнского капитала | 4749,7 | 4749,65 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 4749,65 |
| 2.8 Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | 7960,5 | 7860,15 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 7860,15 |
| 2.9 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | 28448,7 | 28448,7 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 28448,7 |
| 2.10 Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении ) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области | 30 | 30 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 30 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение оздоровления и отдыха детей" | 10804,2 | 10804,2 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 10804,2 |
| Мероприятия подпрограммы 3 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.1 Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства | 8704,3 | 8704,3 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 8704,3 |
| 3.2 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 2099,9 | 2099,9 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 2099,9 |
| Подпрограмма 4"Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения" | 61654,7 | 61654,7 |  | 61654,7 |
| Мероприятия подпрограммы 4 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.1 Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | 61654,7 | 61654,7 | Выполнение государственных полномочий в полном объеме | 61654,7 |

| Ответственный исполнитель управление социальной защиты населения, отдел образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения меропряития в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку | Профинансировано (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Социальная поддержка населения" | 56708,2 | 56701,9 |  | 56701,9 |
| Мероприятие подпрограммы 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.9 Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 21,5 | 21,5 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 21,5 |
| 1.10 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | 53381,7 | 53381,7 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 53381,7 |
| 1.13 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным «Почетный донор ССР», «Почетный донор России» | 1086,9 | 1080,6 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 1080,6 |
| 1.15 Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2218,1 | 2218,1 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 2218,1 |
| Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семей с детьми" | 54015,9 | 53940,4 |  | 53940,4 |
| Мероприятие подпрограммы 2 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.4 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 583,9 | 508,5 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 508,5 |
| 2.5 Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го и последующих детей | 16518,4 | 16518,4 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 16518,4 |
| 2.11 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | 395,3 | 395,2 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 395,2 |
| 2.12 Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в мед. Организации в ранние сроки беременности | 36518,3 | 36518,3 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 36518,3 |